* **П Р Е Д Л О Г -**

**АКЦИОНИ ПЛАН**

**за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2025. до 2030. године, у периоду од 2025. до 2027. године**

**I. УВОД**

Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2025. до 2030. године у периоду од 2025. до 2027. године (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2025. до 2030. године.

Стратегијом је предвиђено доношење два акциона плана ради остваривања циљева и планираних мера. Акциони план за период од 2025. до 2027. године усаглашен је са Законом о планском систему Републике Србије („ Службени гласник РС”, број 30/18) и Законом о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/20, 116/22 и 92/23 - др. закон).

**II. МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ И КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС**

Министар надлежан за послове заштите особа са инвалидитетом донео је Решење о образовању Радне групе за израду Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2025. до 2030. године и за израду и праћење Акционог плана за период од 2025. до 2027. године за спровођење Стратегије (Број: 000386886 2023 од 05.02.2024. године).

Радну групу чине представници различитих институција: Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства здравља, Министарства унутрашњих послова, Републичког завода за социјалну заштиту, Сталне конференције градова и општина, Националне организације ОСИ Србије, Савеза слепих Србије, Савеза ментално недовољно развијених особа Србије, Савеза инвалида рада Србије, Савеза параплегичара и квадриплегичара Србије.

Приликом израде Предлога акционог плана, узети су у обзир годишњи извештаји о реализацији Акционог плана спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом за период од 2021. до 2022. године – за 2021. и 2022. годину, као и нацрт извештаја о реализацији Акционог плана за период од 2023. до 2024. године. Поред извештаја који се односе на остваривање активности из претходних акционих планова, у обзир су узети и налази *ex- post* анализе претходне Стратегије и ex-ante анализе за израду Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2025. до 2030. године, као и информације прикупљене током консултативног процеса са представницима релевантних институција и фокус група са представницима јединица локалних самоуправа и представницима организација особа са инвалидитетом.

Акциони план, обухвата период од 2025. до 2027. године, а конкретизацијом свих мера и активности које ће бити предузете у наведеном периоду унапређује се деловање одговорних институција и омогућава праћење постигнутих резултата и квалитетно извештавање, као и благовремена ревизија циљева и идентификованих мера, зарад бољег планирања у будућности.

Акциони план је структурно подељен у односу на један општи и шест посебних циљева:

**Општи циљ**: Унапређен положај особа са инвалидитетом у циљу пуног уживања свих права и равноправног живота у заједници, кроз укључивање у све области друштвеног живота на једнакој основи, пуно поштовање личног достојанства, независности, слободе избора и индивидуалности.

**Посебан циљ 1** - Унапређен систем социјалне заштите, кроз развој доступних и одрживих услуга за особе са инвалидитетом у локалној заједници,

**Посебан циљ 2** - Обезбеђено потпуно уживање права пословне способности, права на породични и партнерски живот,

**Посебан циљ 3** - Равноправно учешће особа са инвалидитетом у свим сегментима у животу заједнице уз обезбеђивање приступачности и доступности објеката и садржаја на комуникационо-информационом, архитектонском и когнитивном нивоу,

**Посебан циљ 4** - Унапређена економска независност особа са инвалидитетом кроз повећање укупне запослености и радне ангажованости, као и кроз радно терапијску активност особа са инвалидитетом које се не могу запослити ни под општим ни под посебним условима

**Посебан циљ 5** - Унапређена доступност свих нивоа образовања особама са инвалидитетом и

**Посебан циљ 6** - Обезбеђен равноправни и једнаки приступ здравственој заштити особама са инвалидитетом, нарочито у области менталног здравља, стоматолошке заштите и репродуктивног здравља.

У оквиру сваког од посебних циљева се налазе мере и активности које доприносе достизању постигнутих циљева.

**III. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА**

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз шест посебних циљева, чија имплементација ће се остваривати кроз већи број мера које садрже појединачне активности у периоду од 2025. до 2027. године.

Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности биће извршена заједничким консултативним процесом предлагача Акционог плана (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) и носилаца појединачних активности из Акционог плана, а у складу са планско - буџетским процедурама. Процена финансијских средстава биће утврђена након финалног усаглашавања мера и активности од стране предлагача Акционог плана (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) и носилаца појединачних активности из Акционог плана.

**IV. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

Садржај акционог плана унеће се у Јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање (ЈИС). У складу са наменом ЈИС, извештавање о резултатима спровођења акционог плана спроводиће се кроз овај систем. О резултатима спровођења акционог плана извештаваће се једном годишње, у року од 120 дана по истеку сваке календарске године од дана усвајања АП.

За координацију и извештавање реализације Акционог плана задужен је Савет за особе са инвалидитетом Владе Републике Србије (преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања).

У циљу праћења постигнутих резултата и процене успешности реализације мера и активности, сва тела задужена за њихово спровођење у обавези су да припремају извештаје које достављају повременом радном телу Владе - Савету за особе са инвалидитетом, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, након чега ће сажети приказ извештаја о спровођењу Стратегије бити објављен на интернет презентацији тог министарства.

О резултатима спровођења Акционог плана извештава се једном годишње по истеку сваке календарске године на које се АП односи, у циљу анализе постигнутих резултата и процену потреба особа са инвалидитетом у односу на те резултате, а такође и да би се могло указати на носиоце који у току извештајног периода нису у довољној мери реализовали предвиђене активности и усмерили се на постизање предвиђених циљева.

Извештаји свих тела задужених за спровођење мера и активности предвиђених Акционим планом, треба да садрже податке о:

1. реализацији општег и посебних циљева Стратегије, као и мера и активности предвиђених Акционим планом, кроз достављање статистичких и других података о реализованим активностима и броју укључених лица;

2. финансијским средствима утрошеним за реализацију предвиђених мера и активности у току извештајног периода;

3. пројектним активностима на међународном нивоу по основу којих се обезбеђују средства за одређене намене у вези са унапређењем положаја особа са инвалидитетом и износом тих средстава на нивоу текуће године.

У складу са Законом о планском систему Републике Србије, о спровођењу овог акционог плана, биће извештавана и Влада једном годишње.

**V. ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА САДРЖАНИХ У АКЦИОНОМ ПЛАНУ**

У оквиру Акционог плана користе се следеће скраћенице:

АП Акциони план

АПР Агенција за привредне регистре

ВЈТ Врховно јавно тужилаштво

ВС Врховни суд

ДИФ Факултет спорта и физичког васпитања

ЕУ Европска унија

ЗГ Заштитник грађана

ЗУОВ Завод за унапређивање образовања и васпитања

ИЗЈЗС Батут Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут

ЈИС Јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање

ЈИСП Јединствени информациони систем у просвети

ЈЛС Јединице локалне самоуправе

ЈП Јавна политика

ЈУТА Национална асоцијација туристичких агенција

МБПД Министарство за бригу о породици и демографију

МГСИ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МЗ Министарство здравља

МИТ Министарство информисања и телекомуникација

МК Министарство културе

МЉМПДД Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

МРЗБСП Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МТО Министарство туризма и омладине

МПравде Министарство правде

МП Министарство просвете

МПР Министарство привреде

МС Министарство спорта

МУП Министарство унутрашњих послова

МФ Министарство финансија

НООИС Национална организација особа са инвалидитетом

НСЗ Национална служба за запошљавање

ООСИ Организације особа са инвалидитетом

OСИ Особе са инвалидитетом

ОХЦХР Канцеларија високог представника за људска права УН

ОЦД Организације цивилног друштва

ПА Правосудна академија

ПЗР Повереник за заштиту равноправности

ПЗСЗ Покрајински завод за социјалну заштиту

ПОКС Параолимпијски комитет Србије

РЗС Републички завод за статистику

РЗСЗ Републички завод за социјалну заштиту

РС Република Србија

РФПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

РЦ Ресурс центри

СКГО Стална конференција градова и општина Србије

УН Уједињене нације

УПС Унија послодаваца Србије

ФАСПЕР Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Скраћенице за ознаке програмског буџета су:

- ПГ Буџетски програм

- ПА Програмска активност

- Ек.класиф. Економска класификација

- 01 - Општи приходи и примања буџета Извор финансирања

**VI. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА**

|  |  |
| --- | --- |
| Документ ЈП: | **Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом за период од 2025. до 2030. године** |
| Акциони план: | **Акциони план за спровођење Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом за период од 2025. до 2027. године** |
| Предлагач: | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Координација и извештавање: | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ: **Унапређен положај особа са инвалидитетом у циљу пуног уживања свих права и равноправног живота у заједници, кроз укључивање у све области друштвеног живота на једнакој основи, пуно поштовање личног достојанства, независности, слободе избора и индивидуалности** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу општег циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Перцепција једнакости особа са инвалидитетом | % | Истраживање спроведено на узорку од 10.000 испитаника у 2025, 2027. и 2030. години | Почетна вредност ће бити утврђена у првој години спровођења АП | 2025. | +15% | 2027. |
| Перцепција укључености особа са инвалидитетом | % | Истраживање спроведено на узорку од 10.000 испитаника у 2025, 2027. и 2030. години | Почетна вредност ће бити утврђена у првој години спровођења АП | 2025. | +15% | 2027. |
| Притужбе Поверенику за заштиту равноправности због дискриминације на основу инвалидитета | Број | Извештај ПЗР | 93 | 2023. | 75 | 2027. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1: **Унапређен систем социјалне заштите, кроз развој доступних и одрживих услуга за особе са инвалидитетом у локалној заједници** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП | |
| Дефинисани стандарди за иновативне (нове) услуге социјалне заштите за ОСИ | Број | МРЗБСП  РСЗС |  | 2024. |  | 1 | 1 | |
| Удео јединица локалне самоуправе које имају успостављене услуге социјалне заштите за ОСИ | % | РЗСЗ | Биће утврђена током прве године АП | 2024. |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1: *Унапређење нормативног оквира у погледу регулисања права и услуга у области социјалне заштите* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђена анализа и студија утицаја у односу на увођење обавезног пакета услуга социјалне заштите и услуга за особе са инвалидитетом у јединицама локалне самоуправе | Да/Не | Сл. Гласник РС | Не | | 2024. | Да | Да | Да |
| Измена и допуна правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга уз стандардизацију нових услуга за ОСИ | Да/Не | Сл. Гласник РС  Извештај МРЗБСП | Не | | 2024. | Не | Да | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[1]](#footnote-1) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Израда ex-ante анализе Закона о социјалној заштити | МРЗБСП | МБПД  НООИС ООСИ  РЗСЗ  ПЗСЗ | 2025. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Измена Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга у делу који регулише услуге намењене ОСИ | МРЗБСП | НООИС  Савези ОСИ | 2026. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Организација друштвеног дијалога на тему Побољшања квалитета живота особа са инвалидитетом и усвајања програма деинституционализације, уз обезбеђивање адекватне подршке за живот у заједници и породици, укључујући и развој услуга подршке за самостални живот у заједници | МЉМПДД | МРЗБСП  РЗСЗ  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2: *Развој услуга социјалне заштите у локалној заједници кроз равномерну регионалну затупљеност елементарних услуга за особе са инвалидитетом, које су доступне и одрживе у јединицама локалне самоуправе на целој територији Републике Србије* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: регулаторна и подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Уредба о наменским трансферима у социјалној заштити | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Јединице локалне самоуправе које имају дневне услуге у заједници за ОСИ | Број | Извештај РЗСЗ | Биће утврђена током прве године АП | | 2024. |  |  |  |
| Јединице локалне самоуправе у којима се пружа услуга персоналне асистенције | Број | Извештај РЗСЗ | 26 | | 2022. | 28 | 30 | 35 |
| Јединице локалне самоуправе у којима је успостављена услуга становања уз подршку за особе са инвалидитетом | Број | Извештај РЗСЗ | 3 | | 2024. | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[2]](#footnote-2) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.2.1. Анализа ефеката Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити у циљу унапређења равномерне регионалне заступљености елементарних услуга за ОСИ | МРЗБСП | МФ  СКГО | 2025. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Измена Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити, у складу са налазима анализе, а у циљу унапређења равномерне регионалне заступљености елементарних услуга за ОСИ | МРЗБСП | МФ  СКГО  ЈЛС | 2026. |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Анализа потреба и могућности за увођење стимулативних мера за развој услуга у заједници за ОСИ | МРЗБСП | МФ  СКГО  ЈЛС  РЗСЗ | 2027. |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Увођење стимулативних мера за пружаоце за развој услуга у заједници кроз конкурс за пилотирање услуга у заједници за ОСИ у складу са налазима анализе | МРЗБСП | МФ  РЗСЗ | 2027. |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Јачање капацитета ЈЛС за развој услуга у заједници | МРЗБСП | СКГО  РЗСЗ  ПЗСЗ | 2027. |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Мапирање и анализа потреба и идентификација приоритетних услуга намењене ОСИ у ЈЛС | МРЗБСП | СКГО  ОЦД  РЗСЗ  ПЗСЗ  ЈЛС | 2027. |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Израда приручника за развој и финансирање услуга социјалне заштите на локалном нивоу за ОСИ као резултат обука и мапирања потреба | МРЗБСП | СКГО  ЈЛС  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 2: **Обезбеђено потпуно уживање пословне способности, права на породични и партнерски живот особама са инвалидитетом** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| У Породични закон уведен институт подршке у одлучивању и измењене одредбе о лишењу пословне способности | Да/Не | Службени гласник РС | Не | 2024. | Не | Да | Да |
| У законску регулативу уведен појам когнитивне приступачности | Да/Не | Службени гласник РС | Не | 2024. | Не | Не | Да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.1: *Измена законодавног оквира како би се обезбедиле једнаке могућности за породични живот, становање, партнерске односе и доношење одлука без ограничења по основу инвалидитета* | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за бригу о породици и демографију | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: регулаторна и информативно едукативна | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Породични закон | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП | |
| Обезбеђена кроз закон обавеза прилагођавања објеката колективног становања у којима живе ОСИ | | Да/Не | Службени гласник РС | Не | | | 2024. | Не | Не | | Да |
| Кампање за унапређење свести заједнице о праву на одлучивање особа са инвалидитетом | Број | Извештај МРЗБСП | 0 | | 2024. | | 0 | 1 | 1 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[3]](#footnote-3) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Анализа оправданости увођења института подршке у одлучивању | МРЗБСП | МБПД  НООИС | 2025. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Израда ex-post анализе Породичног закона | МБПД |  | 2025. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Израда ex-ante анализе Породичног закона | МБПД |  | 2025. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Измене Породичног закона у циљу увођења института подршке у одлучивању | МБПД | МРЗБСП  МП  ПА  Сва министарства у чијој је надлежности спровођење прописа који садрже одредбе у вези са пословном способношћу  НООИС | 2026. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Организација друштвеног дијалога на тему Уживања права особа са инвалидитетом на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и ефикасне заштите од дискриминације, насиља и злостављања | МЉМПДД | МБПД  МРЗБСП  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Израда подзаконског акта који регулише начин пружања услуге подршке у одлучивању за ОСИ | МБПД | МРЗБСП  НООИС | 2026. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Развијање програма обуке за стручне раднике за подршку у одлучивању ОСИ | МБПД | МРЗБСП  РЗСЗ | 2026. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Реализација програма обуке за стручне раднике за подршку у одлучивању ОСИ | МБПД | МРЗБСП  РЗСЗ  ПЗСЗ | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Спровођење кампање за имплементацију института подршке у одлучивању | МРЗБСП | МБПД  НООИС  Савези ОСИ | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Дефинисање појма когнитивне приступачности и увођење у систем прописа РС | МРЗБСП | НООИС  Савези МНРО | 2026. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа прописа у циљу идентификације прописа у којима је потребно кроз измене унети дефиницију појма когнитивне приступачности | МРЗБСП | НООИС  Савези МНРО | 2026. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Измене прописа у циљу увођења појма когнитивне приступачности у складу са налазима анализе | МРЗБСП | Сва министарства у чијој је надлежности спровођење прописа који садрже одредбе у вези са приступачношћу  НООИС | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа прописа у циљу увођења обавеза прилагођавања објеката колективног становања у којима живе ОСИ | МГСИ | МРЗБСП  НООИС | 2025. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Измене прописа у циљу обавезе прилагођавања објеката колективног становања у складу са налазима анализе | МГСИ | МРЗБСП  НООИС | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2: *Унапређење услова за заснивање брачне/ванбрачне заједнице и подршка родитељству особа са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Породични закон | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Стандардизована услуга подршке родитељима са инвалидитетом у вези са родитељством | Да/Не | Извештај МРЗБСП | Не | | 2024. | Не | Да | Да |
| ОСИ којима је пружена стандардизована услуга подршке у вези са родитељством | Број | Извештај МБПД | 0 | | 2024. | 0 | 100 | 100 |
| Реализоване обуке за стручњаке за примену стандардизоване услуге подршке у вези са родитељством | Број | Извештај МБПД | 0 | | 2024. | 0 | 7 | 10 |
| Стручњаци који су прошли обуку за примену стандардизоване услуге подршке у вези са родитељством | Број | Извештај МБПД | 0 | | 2024. | 0 | 30 | 60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[4]](#footnote-4) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Развијање стандардизованог модела подршке родитељима са инвалидитетом у вези са родитељством | МРЗБСП | МБПД | 2026. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Развијање и акредитација програма обуке стручњака за примену модела подршке у вези са родитељством | МРЗБСП | МБПД  ОЦД  РЗСЗ  ПЗСЗ | 2026. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Реализација програма обуке стручњака за примену модела подршке у вези са родитељством | МРЗБСП | МБПД  ОЦД  РЗСЗ  ПЗСЗ  Комора СЗ | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Спровођење Националне кампање о инклузији становању и партнерском животу | МРЗБСП | МБПД  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.3: *Унапређење положаја родитеља или старатеља деце са сметњама у развоју са аспекта пружања континуиране неге* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Анализа потреба за увођењем института родитељ неговатељ у прописе РС | Да/Не | Извештаји МРЗБСП | Не | | 2024. | Не | Не | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[5]](#footnote-5) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Анализа потреба за увођењем института родитељ неговатељ (неформални неговатељ) у прописе РС | МРЗБСП | МБПД  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Упоредна анализа примера добре и лоше праксе увођења института неформалних неговатеља | МРЗБСП | МБПД  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.4: *Унапређење превенције и заштите од дискриминације особа са инвалидитетом* | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП | |
| Измене и допуне Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом | Да/Не | Сл. Гласник РС | Не | | 2024. | Не | Не | Да | |
| Запослени у државним органима, ЈЛС, здравству, образовању и др. који су прошли обуке ПЗР из области борбе против дискриминације | | Број | ПЗР |  | | 2024. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[6]](#footnote-6) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Обављање функције Националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом Уједињених нација | ЗГ | ОЦД  УН  ОХЦХР | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа ефеката Закона о спречавању дискриминације ОСИ | МРЗБСП | ЗГ  ПЗР | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Измене и допуне Закона о спречавању дискриминације ОСИ засноване на резултатима анализе | МРЗБСП | МЉМПДД  НООИС  ОЦД  ЗГ  ПЗР | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Информативна кампања о значају спречавања дискриминације ОСИ и о механизмима заштите | МРЗБСП | МЉМПДД  ЗГ  ПЗР  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Обуке запослених у државним органима, ЈЛС, здравству, образовању и др. из области борбе против дискриминације | ПЗР |  | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 3: **Равноправно учешће особа са инвалидитетом у свим сегментима живота заједнице уз обезбеђивање приступачности и доступности објеката и садржаја на комуникационо-информационом, архитектонском и когнитивном нивоу** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Јединице локалне самоуправе у којима је повећан број приступачних објеката на комуникационо-информационом, архитектонском и когнитивном нивоу | Број | Извештаји ЈЛС  СКГО | Биће утврђена током прве године АП | 2025. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.1: *Повећање доступности туристичких садржаја и понуде особама са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство туризма и омладине | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Одржане едукације туристичких радника о потребама ОСИ као туриста | Број | Извештаји реализатора | 0 | | 2024. | 2 | 2 | 2 |
| Туристички радници који су прошли едукацију о потребама ОСИ као туриста | Број | Извештаји реализатора | 0 | | 2024. | 30 | 30 | 30 |
| Спроведене кампање о потребама ОСИ као туриста | Број | Извештаји реализатора | 0 | | 2024. | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[7]](#footnote-7) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Кампања за прилагођавање туристичке понуде особама са инвалидитетом | МТО | ЈУТА  ЈЛС  НООИС  Савези ОСИ | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Едукација туристичких радника о потребама особа са инвалидитетом као туриста | МТО | ЈУТА  ЈЛС  НООИС  Савези ОСИ | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Кампања за повећање свести о потреби прилагођавања туристичких објеката особама са инвалидитетом | МТО | МРЗБСП  ЈУТА  НООИС  Савези ОСИ | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа/ израда препорука за развој туристичких садржаја у складу са потребама особа са инвалидитетом | МТО | ЈУТА  ЈЛС  НООИС  Савези ОСИ | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Кампања за прилагођавање транспорта потребама особа са инвалидитетом | МГСИ | МТО  ЈЛС  НООИС  Савези ОСИ | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.2: *Развој инклузивних спортских и рекреативних садржаја за особе са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство спорта | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Тренери и спортски радници који су прошли кроз обуку за рад и прилагођавање особама са инвалидитетом | Број | Извештаји реализатора програма (ДИФ, ФАСПЕР) | 0 | | 2024. | 25 | 25 | 25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[8]](#footnote-8) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Анализа и израда препорука за унапређење компетенција пружаоца спортских и рекреативних садржаја у циљу веће инклузивности | МС | МРЗБСП  ПОКС  ФАСПЕР  ДИФ  НООИС  Савези ОСИ  Организације ОСИ  Спортски савез инвалида Србије |  |  |  |  |  |  |
| * + 1. Кампања за прилагођавање спортских и рекреативних садржаја | МС | ПОКС  Спортски савез инвалида Србије  НООИС  Савези ОСИ  ЈЛС | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Обуке за пружаоце спортских и рекреативних садржаја у циљу њихове веће инклузивности | ФАСПЕР | ПОКС  ДИФ  МС  НООИС  Савези ОСИ  ЈЛС | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.3: *Повећање приступачности културних садржаја за особе са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство културе | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Установе културе које су обезбедиле архитектонску, комуникацијску и когнитивну приступачност објеката | Број | Извештај МК | Биће утврђена током прве године АП | | 2024. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[9]](#footnote-9) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Анализа потреба за прилагођавањем садржаја и установа културе особама са инвалидитетом | МК | НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2025. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Опремање установа културе у циљу унапређења когнитивне, комуникационо-информационе и архитектонске приступачности објеката културе | МК | НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Кампања за повећање свести о потреби прилагођавања културних садржаја особама са инвалидитетом | МК | НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.4: *Унапређење медијских садржаја и информисања особа са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Обуке спроведене за представнике медија и медијске раднике за унапређење извештавања о ОСИ и за ОСИ | Број | Извештај МИТ | 0 | | 2024. | 2 | 2 | 2 |
| Представници медија и медијски радници који су прошли обуке за унапређење извештавања о ОСИ и за ОСИ | Број | Извештај МИТ | 0 | | 2024. | 30 | 30 | 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[10]](#footnote-10) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Подизање капацитета медија и медијских радника у извештавању о ОСИ и за ОСИ | МИТ | ПЗР  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Повећање видљивости ОСИ у медијима путем суфинансирања производње медијских садржаја | МИТ | НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Организовање друштвеног дијалога на тему Информисања јавности о правима особа са инвалидитетом и баријерама са којима се суочавају у остваривању права и унапређивање позитиве слике о особама са инвалидитетом као титуларима свих људских права | МЉМПДД | МИТ  МРЗБСП  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Прилагођавање сајтова за безбедност деце у складу са потребама ОСИ (озвучавање, величина фонта, поједностављивање садржаја…) | МИТ | МП  МРЗБСП  НООИС  Савези ОСИ | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.5: *Унапређење услова за остваривање права на приступ правди и правично суђење особа са инвалидитетом на равноправној основи са другим грађанима* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Организоване обуке за запослене у правосуђу за упознавање са правима и потребама ОСИ | Број | Извештај ПА | 0 | | 2024. | 2 | 3 | 4 |
| Запослени у правосуђу који су похађали обуке за упознавање са правима и потребама ОСИ | Број | Извештај ПА | 0 | | 2024. | 40 | 60 | 80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[11]](#footnote-11) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.5.1. Сагледавање препрека и предузимање мера за њихово превазилажење ради додатног осигурања равноправног приступа правде за ОСИ | МПравде | НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. Остваривање физичке и информационе приступачности правосудних органа употребом технологије | МПравде | ВС  ВЈТ | 2027. |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. Анализа комуникационо-информационе, физичке и когнитивне приступачности установа за извршење кривичних санкција | Управа за извршење кривичних санкција | НООИС | 2026. |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. Упознавање запослених у правосуђу о правима и потребама ОСИ | ПА |  | 2027. |  |  |  |  |  |
| 3.5.5. Организација координационих састанака ВЈТ са представницима ОСИ | ВЈТ | МРЗБСП  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.6: *Унапређење превенције и заштите особа са инвалидитетом од насиља и злостављања и заштита у ванредним ситуацијама* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство унутрашњих послова | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна и регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Сачињени и дистрибуирани протоколи о спречавању насиља, злостављања и експлоатације приступачни за ОСИ, нарочито у установама социјалне заштите и здравствене заштите | Да/Не | Извештај МРЗБСП | Не | | 2024. | Не | Не | Да |
| Обуке за групе за координацију и сарадњу о специфичностима насиља којем су изложене ОСИ, посебно жене са инвалидитетом | Број | Извештај ВЈТ | 0 | | 2024. | 1 | 1 | 1 |
| Учесници обука о специфичностима насиља којем су изложене ОСИ, посебно жене са инвалидитетом (у оквиру група за координацију и сарадњу) | Број | Извештај ВЈТ | 0 | | 2024. | 20 | 20 | 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[12]](#footnote-12) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.6.1. Промоција приступачне службе хитних интервенција и помоћи у ванредним ситуацијама усмерена ка ОСИ | МУП | Надлежни органи и организације,  ЈЛС | 2027. |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. Израда Посебних протокола о сарадњи за примену Закона о спречавању насиља у породици са посебним освртом на дефинисање поступања са ОСИ | МПравде | МРЗБСП  МУП  ВЈТ  МЗ | 2025. |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. Израда протокола о ванредним ситуацијама, спречавању насиља, злостављања и експлоатације приступачни за ОСИ, нарочито у установама социјалне заштите и здравствене заштите | МРЗБСП | Надлежни органи и организације | 2027. |  |  |  |  |  |
| 3.6.4. Реализација обука за групе за координацију и сарадњу о специфичностима насиља којем су изложене ОСИ, посебно жене са инвалидитетом | ВЈТ | МРЗБСП  МУП  ЈЛС | 2027. |  |  |  |  |  |
| 3.6.5. Оснаживање ОСИ за препознавање изложености ситуацијама насиља и вршења насиља | МРЗБСП | НООИС  Савези ОСИ | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.7: *Јачање партнерства са организацијама особа са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Спроведено истраживање перцепције о укључености и једнакости особа са инвалидитетом | Да/не | Извештај МРЗБСП | Не | | 2024. | Да | Не | Да |
| Спроведене едукације намењене организацијама ОСИ и ОЦД за подизање заговарачких капацитета | Број | Извештај МРЗБСП | 0 | | 2024. | 1 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[13]](#footnote-13) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.7.1. Истраживање перцепције укључености и једнакости особа са инвалидитетом (Истраживање спроведено на узорку од 10.000 испитаника у 2025, 2027. и 2030. години) | МРЗБСП | НООИС  Савези ОСИ  Организације ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |
| 3.7.2. Едуковање и јачање капацитета ОЦД, а посебно организација ОСИ, које заговарају унапређење положаја ОСИ | МРЗБСП | НООИС  Савези ОСИ  Организације ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |
| 3.7.3. Јачање капацитета Савета за ОСИ ради његовог укључивања у креирање и праћење политика везаних за унапређење положаја ОСИ | МРЗБСП | Сва надлежна министарства, Организације ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |
| 3.7.4. Кампања за Развој система адекватне мултидисциплинарне подршке ОСИ у ЈЛС кроз модел формирањем савета за ОСИ на локалном нивоу | МРЗСП | ЈЛС  Организације ОСИ  ОЦД  СКГО | 2027. |  |  |  |  |  |
| 3.7.5. Оснивање равномерно регионално доступних волонтерских сервиса младих за помоћ ОСИ | МТО | КЗМ  ЈЛС  Организације ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.8: *Подизање нивоа свести друштва РС о положају и потребама особа са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Спроведена Информативна кампања о значају укључивања ОСИ у друштвени живот заједнице | Да/не | Извештај МРЗБСП | Не | | 2024. | Да | Не | Да |
| Спроведене кампање за повећање свести о потребама ОСИ у различитим сферама живота | Број | Извештаји реализатора | 0 | | 2024. | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[14]](#footnote-14) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.8.1. Информативна кампања о значају укључивања особа са инвалидитетом у друштвени живот заједнице | МРЗБСП | МЉМПДД  НООИС  Савези ОСИ  Организације ОСИ  ОЦД  ЗГ  ПЗР | 2027. |  |  |  |  |  |
| 3.8.2. Кампања за повећање свести о потреби обезбеђивања приступачности објеката на комуникационо-информационом, архитектонском и когнитивном нивоу | МРЗБСП | МГСИ  МЗ  МП  МС  МИТ  МК  МТО  НООИС  Савези ОСИ  Организације ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |
| 3.8.3. Кампања за повећање свести о потреби обезбеђивања доступности садржаја особама са инвалидитетом | МРЗБСП | МС  МИТ  МК  МТО  НООИС  Организације ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 4: **Унапређена економска независност особа са инвалидитетом кроз повећање укупне запослености и радне ангажованости, као и кроз радно терапијску активност особа са инвалидитетом које се не могу запослити ни под општим ни под посебним условима** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП | |
| Радни центри за радно ангажовање особа са инвалидитетом | Број | МРЗБСП | 0 | 2024. | 0 | 0 | 3 | |
| Особе са инвалидитетом које су из заштићених услова рада (предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ) прешле на отворено тржиште рада | Број | МРЗБСП | Биће утврђена током прве године АП | 2025. |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.1: *Успостављање мреже радних центара као облика радно терапијске активности особа са инвалидитетом које се не могу запослити ни под општим ни под посебним условима* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Правилник о радним центрима | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Усвојен подзаконски акт који регулише поступак, оснивање и финансирање радних центара | Да/Не | Сл. Гласник РС | Не | | 2024. | Не | Не | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[15]](#footnote-15) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Анализа потреба, потенцијалних механизама оснивања и финансирања радних центара, у циљу развијања оптималне мреже и покривености овим системом подршке | МРЗБСП | МФ | 2026. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Израда Правилника о радним центрима како би се омогућило њихово оснивање у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом | МРЗБСП | НООИС | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.2: *Јачање капацитета и улоге предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом као носиоца послова професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом и ресурса за запошљавање особа са инвалидитетом и транзицију ка послодавцима у отвореној радној средини* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом | Број | Извештај МРЗБСП | 56 | | 2024. |  |  |  |
| Развијени нови програми обука социјалног и професионалног оснаживања запослених за рад у отвореној радној средини, у складу са делатношћу предузећа и потребама тржишта рада | Да /Не | Извештај МРЗБСП | Не | | 2024 | Не | Да | Да |
| Спроведена анализа рада стручних радника у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ангажованих/запослених на пословима социјалне интеграције, професионалне рехабилитације и професионалне асистенције за особе са инвалидитетом | Да /Не | Извештај МРЗБСП | Не | | 2024 | Да | - | - |
| Развијене процедуре и упутства и програм за спровођење метода и техника у поступању стручних радника код пружања континуиране подршке послодавцу и запосленима у процесу радне интеграције, професионалне рехабилитације, запошљавања и одржања запослења особа са инвалидитетом, и припреме на транзицију у отворену радну средину у складу са потребама | Да /Не | Извештај МРЗБСП | Не | | 2024 | Не | Да | Да |
| Предузећа у којима је пилотиран програм интегративне улоге предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у циљу социјалне и радне интеграције особа са инвалидитетом пре упућивања на рад код другог послодавца | Број | Извештај МРЗБСП | 0 | | 2024 | 0 | 2 | 3 |
| Издвајања за запошљавање ОСИ у предузећима за професионалну рехабилитацију и укључивање у мере активне политике запошљавања | РСД | Буџет РС  МРЗБСП  Извештаји НСЗ | 1.255.000.000 | | 2024. | +5% | +10% | +15% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[16]](#footnote-16) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Оснивање предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и развој нових програма обука у складу са делатношћу предузећа и потребама тржишта | МРЗБСП | Предузећа за професионалну рехабилитацију  НООИС | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа рада стручних радника у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ради унапређења делотворности метода и техника стручног рада са особама са инвалидитетом, унапређења програма интеграције на радном месту за особе са инвалидитетом и јачања капацитета стручних служби за радно оспособљавање и професионалну рехабилитацију у предузећима | МРЗБСП |  | 2026. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Израда и пилотирање програма радне интеграције особа са инвалидитетом: Социјална интеграција особа са инвалидитетом пре упућивања на рад код другог послодавца који је намењен особама са инвалидитетом које из предузећа као посебног облика запошљавања прелазе у друго привредно друштво које није посебан облик запошљавања ОСИ, и у другим случајевима у складу са потребама послодаваца и особа са инвалидитетом | МРЗБСП | НСЗ | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Покретање дијалога за унапређење транспарентности прикупљених средстава по основу изостанка запошљавања ОСИ (у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом) и повећање издвајања за запошљавање ОСИ у предузећима за професионалну рехабилитацију и укључивање у мере активне политике запошљавања | МРЗБСП | МФ | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Обезбеђивање веће доступности информација о могућностима каријерног развоја ОСИ и пружање услуга каријерног вођења и саветовања особама са инвалидитетом | НСЗ | МП  МРЗБСП  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.3: *Измена законодавног оквира како би се обезбедило одржавање мера социјалне заштите и права током учешћа у мерама активне политике запошљавања* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом и Правилник о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђена анализа могућности за задржавање права на материјална давања из система социјалне заштите и након привремене или трајне измене статуса на тржишту рада | Да/Не | Извештај МРЗБСП | Не | | 2024. | Не | Да | - |
| Измењен процес вештачења радне способности и телесног оштећења | Да/Не | Извештај МРЗБСП | Не | | 2024. | Не | Не | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[17]](#footnote-17) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Анализа могућности за задржавање права на материјална давања из система социјалне заштите и након привремене или трајне измене статуса на тржишту рада | МРЗБСП |  | 2026. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Организација друштвеног дијалога на тему Мера активне политике запошљавања особа са инвалидитетом на отвореном тржишту рада | МЉМПДД | МРЗБСП  НСЗ  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа могућности за измене поступка процене/оцене радне способности и његово обједињавање и усклађивање са поступком вештачења за утврђивање телесног оштећења | МРЗБСП | НСЗ  РФПИО | 2026. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Организација друштвеног дијалога на тему процене радне способности и процене телесног оштећења | МЉМПДД | МРЗБСП  НСЗ  НООИС  Савези ОСИ  ОЦД  УПС  Синдикати | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Измене Правилника о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом и Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у складу са налазима Анализе (из активности 4.3.3.) | МРЗБСП | НСЗ  РФПИО | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Измене процеса вештачења у складу са налазима Анализе (из активности 4.3.3.) | МРЗБСП | НСЗ  РФПИО | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 4.4: *Развијени и примењени модели социјалног предузетништва у циљу економског оснаживања односно радне интеграције особа са инвалидитетом* | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информационо едукативна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП | |
| Запослени/радно интегрисани ОСИ у субјектима социјалног предузетништва | Број | Извештај МРЗБСП | Биће утврђена. током прве године АП | | 2024. |  |  |  | |
| Регистровани субјекти социјалног предузетништва који радно интегришу (образују и оспособљавају за рад, запошљавају или на други начин радно ангажују) ОСИ | | Број | Извештај МРЗБСП | Биће утврђена. током прве године АП | | 2024. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[18]](#footnote-18) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Промоција развоја социјалног предузетништва ОСИ | МРЗБСП | МПР  НСЗ | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Додатна менторска подршка за социјална предузећа са запосленим ОСИ | МРЗБСП | МП  РАС  АРРА | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Промоција рада и сарадње са социјалним предузећима ОСИ на локалном нивоу | МРЗБСП | ЈЛС  МПР  Савези ОСИ | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 5: **Унапређена доступност свих нивоа образовања особама са инвалидитетом** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство просвете | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП | |
| Стопа преласка у средњу школу ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом | % | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП | 2024. |  |  |  | |
| Стопа завршавања средње школе ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом | % | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП | 2024. |  |  |  | |
| Удео ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који након средњег настављају школовање на следећем нивоу образовања | % | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП | 2024. |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.1: *Унапређење доступности додатне подршке деци и ученицима у предшколском и основном образовању и васпитању* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Обезбеђени педагошки асистенти за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом | Број | Извештај МП | 0 | | 2024. | 30 | 40 | 50 |
| Одржане обуке за запослене у образовању о инклузивном образовању и раду са децом/ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању | Број | ЈИСП  Извештај МП | 98 | | 2022. | 40 | 45 | 50 |
| Учесници обука који су унапредили компетенције за рад у инклузивном образовном окружењу | Број (кумулат.) | ЗУОВ  Извештај МП | 7.367 | | 2022. | 8.300 | 9.000 | 9.500 |
| Деца/ученици који су добили подршку ресурс центра | Број | ЈИСП  Извештај МП | 1300 | | 2024. | 1500 | 1800 | 2000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[19]](#footnote-19) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Опремљени РЦ пружају различите видове додатне подршке образовним установама и деци/ ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом | МП | РЦ  Школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Увођење педагошких асистената за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом | МП | РЦ  Школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Обука наставника и других стручњака за рад у инклузивном образовном окружењу | ЗУОВ | МП | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Израда препорука за укључивање тема инклузивног образовања у иницијално образовање васпитача и наставника кроз интегрисање ове теме у курикулуме високошколских установа за образовање васпитача и наставника | МП | Високошколске установе за образовање васпитача и наставника | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 5.2: *Унапређење мера подршке за приступ средњем и високом образовању за особе са инвалидитетом* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом уписани у средње школе | Број | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП | | 2024. |  |  |  |
| Студенати са сметњама у развоју и инвалидитетом уписани у високошколске установе | Број | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП | | 2024. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[20]](#footnote-20) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Стварање услова за израду прилагођених уџбеника и других наставних средстава у средњем образовању | МП | ЗУОВ  Завод за уџбенике – центар за нискотиражне уџбенике  Организације ОСИ  Школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Покретање иницијативе за обезбеђивање бесплатних прилагођених уџбеника и других наставних средстава у средњем образовању | МП | ЈЛС | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа могућности редефинисања посебних здравствених услова за упис у средње образовање | МРЗБСП | МЗ  МП  НООИС | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Израда препоруке за ЈЛС да се унапреде критеријуми за доделу стипендија како би се обухватио већи број ученика и студената ОСИ | МП | ЈЛС  МФ | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 6: **Обезбеђен равноправни и једнаки приступ здравственој заштити особама са инвалидитетом, нарочито у области менталног здравља, стоматолошке заштите и репродуктивног здравља** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство здравља | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП | |
| Едукације за здравствене раднике и сараднике о комуникацији и сензибилизацији за пружање услуга ОСИ | Број | Извештаји МЗ | 0 | 2024. | 5 | 5 | 5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 6.1: *Развој доступности програма ране интервенције и превенције на нивоу локалне заједнице за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом и децу у ризику базирано на подршци целој породици* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Јединице локалне самоуправе у којима се пружа услуга ране интервенције | Број | Извештаји пружалаца услуга | Биће утврђена током прве године АП | | 2025. |  |  |  |
| Центри за заштиту менталног здравља у заједници | Број | Извештај МЗ | Биће утврђена током прве године АП | | 2025. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[21]](#footnote-21) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Ширење мреже услуге програма породично оријентисане ране интервенције у локалним заједницама | МЗ | ЈЛС  СКГО | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа потреба за програмима ране интервенције и ране (ре)хабилитације у локалним заједницама | МЗ | ИЗЈЗС Батут  ЈЛС  СКГО | 2026. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа могућих начина финансирања програма ране интервенције и (ре)хабилитације | МЗ | МФ  ЈЛС  СКГО | 2025. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Ширење мреже услуге програма ране (ре)хабилитације у локалним заједницама | МЗ | ЈЛС  СКГО | 2027. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 6.2: *Унапређење компетенција и сензибилисање здравствених радника за комуникацију и пружање услуге особама са инвалидитетом, нарочито у области менталног здравља, стоматолошке заштите и репродуктивног здравља* | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђен Протокол и модел пружања услуга здравствене заштите особама са инвалидитетом | Да/Не | Извештај МЗ  Службени гласник РС | Не | | 2024. | Да | Да | Да |
| Обуке за унапређење компетенција и сензибилизацију за пружање услуга ОСИ за запослене у систему здравствене заштите | Број | Извештај реализатора обуке  Извештај МЗ | 0 | | 2024. | 2 | 2 | 2 |
| Запослени у систему здравствене заштите који су прошли обуке за унапређење компетенција и сензибилизацију за пружање услуга ОСИ | Број | Извештај реализатора обуке  Извештај МЗ | 0 | | 2024. | 50 | 50 | 50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [[22]](#footnote-22) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| * + 1. Развој протокола и кодекса поступања у пружању услуга здравствене заштите који је прилагођен особама са инвалидитетом | МЗ |  | 2025. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Креирање мултидисциплинарних обука у вези начина приступа, збрињавања и пружања здравствених услуга за ОСИ и реализација осмишљених обука | МЗ | Мрежа института/ завода за јавно здравље | 2027. |  |  |  |  |  |
| * + 1. Кампања о праву ОСИ на приступ стоматолошкој и репродуктивној заштити на једнаком нивоу | МЗ | НООИС  Савези ОСИ | 2027. |  |  |  |  |  |

**VII. ЗАВРШНИ ДЕО**

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

1. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-1)
2. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-2)
3. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-3)
4. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-4)
5. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-5)
6. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-6)
7. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-7)
8. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-8)
9. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-9)
10. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-10)
11. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-11)
12. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-12)
13. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-13)
14. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-14)
15. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-15)
16. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-16)
17. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-17)
18. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-18)
19. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-19)
20. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-20)
21. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-21)
22. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-22)