**ПРЕДЛОГ**

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18)

Влада усваја

**АКЦИОНИ ПЛАН**

**ЗА ПЕРИОД 2025–2026. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И РАЗВОЈA УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЗАЈЕДНИЦИ ЗА ПЕРИОД 2022–2026. ГОДИНЕ**

**I. УВОД**

Стратегија деинституционализације и развојa услуга социјалне заштите у заједници за период 2022–2026. године (у даљем тексту: Стратегија) усвојена је од стране Владе Републике Србије 1. фебруара 2022. године („Службени гласник РС“, број 12 од 1. фебруара 2022). Стратегијом је предвиђено да ће Акциони план за период 2022. до 2023. године за спровођење Стратегије (у даљем тексту: Акциони план) бити израђен у року од 90 дана од дана њеног објављивања. Међутим, из објективних разлога организационе природе дошло је до кашњења у доношењу Акционог плана. Акциони план за период 2024-2025. година, такође није донет али и поред тога, надлежно министарство, државне институције и установе су спроводиле активности везане за деинституционализацију.

Кључни резултати спроведени у овом периоду су следећи: постигнут је евидентан напредак у погледу развоја услуга у заједници које помажу останак у породици у што је могуће дужем периоду. Укупан број лиценцираних пружалаца услуга у заједници има растући тренд већ годинама уназад, те је од једног лиценцираног пружаоца услуге у 2013. порастао на 313 пружалаца у 2022. години.[[1]](#footnote-1) Остварен је плурализам пружалаца услуга, те доминирају пружаоци из општег сектора, а не више из јавног сектора, што је била дугогодишња пракса. Све наведено је допринело и повећању запослености јер активни пружаоци услуга социјалне заштите данас запошљавају преко 8.000 радника, услуге се пружају у преко 90% општина, а присуство у окрузима је уједначеније него раније.[[2]](#footnote-2) Држава од 2016. године помаже успостављање и развој услуга преко механизма наменских трансфера и то у оним локалним самоуправама које су испод републичког нивоа развијености па је тако за ове намене у 2023. години, као и у 2024. години опредељен буџет износио 600 милиона динара.

Обухват резиденцијалном заштитом старијих особа у Србији је низак. На смештају је приближно 1% старијих лица од чега је готово половина корисника у приватним домовима за старе чији капацитети нагло расту последњих десетак година и у којима корисници у потпуности финансирају боравак. Са друге стране, према подацима Организације за европску безбедност и сарадњу (у даљем тексту: ОЕБС), у земљама Европске Уније (у даљем тексту: ЕУ) удео старијих од 65 година у резиденцијалним установама за дуготрајну негу (искључујући болнице) значајно је виши и у просеку износи 3,8%.

Стопа деце на смештају (домском и породичном) на крају 2022. године је износила 45,8 (на 10.000 деце у популацији) и најнижа је у протеклих 10 година. Ипак, 2022. године је прекинут тренд смањења броја деце која се издвајају из породице те је издвојено 20,6% више деце него у 2021. години.[[3]](#footnote-3)

Укупан број издатих лиценци за услуге које превенирају институционализацију и дају подршку самосталном животу као што су: дневни боравак, помоћ у кући, прихватилиште, лични пратилац детета, персонални асистент, свратиште, становање уз подршку, предах смештај и др. је у сталном порасту односно има позитиван тренд од самог почетка процеса лиценцирања али и даље није довољан у односу на потребе корисника.

Распрострањеност услуга континуирано расте, односно расте број општина у којима је присутна бар једна услуга социјалне заштите коју пружају лиценцирани пружаоци. Најраспрострањенија услуга коју пружају лиценцирани пружаоци са присуством у већини општина је услуга помоћ у кући. Услуга лични пратилац детета такође је имала велику експанзију последњих година док је најслабије развијена услуга становања уз подршку, а која је кључна за деинституционализацију и на којој се мора више инсистирати у наредном периоду. Поред тога, мали је број пружалаца услуге дневног боравка, прихватилишта и предах смештаја.

У циљу боље правне заштите лица која су већ на смештају у установама социјалне заштите донет је ***Закон о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити*** („Службени гласник РС“ број 126/2021) којим је наглашено да се смештај обезбеђује само као последња могућност, односно кориснику коме се не може обезбедити останак у породици и услуге подршке за самосталан живот. Овим законом су дефинисана права и обавезе корисника услуге смештаја у складу са зајемченим људским правима и слободама.

Акциони план за период 2025-2026. године представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом за наведени период.

Припрема и усвајање Акционог плана ће омогућити ефективно, кохерентно и сврсисходно планирање јавних ресурса (људских, материјалних, финансијских, укључујући финансијска средства из буџета, средства донатора и кредитора и других), за спровођење мера и активности планираних Акционим планом и тиме допринети постизању општих и посебних циљева предвиђених Стратегијом.

Акциони план, по структури, прати један дефинисан општи циљ и пет посебних циљева Стратегије. Општи циљ Стратегије је остваривање људских права на живот у заједници корисника социјалне заштите кроз процесе деинституционализације и социјалне инклузије, док су као посебни циљеви утврђени:

1. Успостављање нормативних и финансијских претпоставки за спровођење и одрживост процеса деинституционализације,
2. Територијално усклађен и одржив развој услуга у заједници,
3. Трансформација установа социјалне заштите за смештај у пружаоце услуга у заједници,
4. Оснаживање корисника за процесе деинституционализације и укључивање у заједницу,
5. Оснаживање професионалаца за спровођење и заговарање процеса деинституционализације.

Такође, Акциони план, у оквиру сваког од посебних циљева, садржи низ мера и активности које доприносе достизању општег и посебних циљева Стратегије. Мере представљене у Акционом плану такође по структури прате мере које су утврђене Стратегијом.

У складу са чланом 19. Закона о планском систему Републике Србије Акционим планом су утврђене почетне и циљне вредности показатеља учинака на нивоу посебних циљева и мера. Како би се омогућило конзистентније и прецизније праћење учинака на нивоу посебних циљева и мера, показатељи утврђени Стратегијом су кроз Акциони план додатно појашњени и прецизирани. Такође, поједини показатељи на нивоу циљева и мера су измењени из разлога што се у међувремену дошло до нових података и бољих решења за индикаторе који ће на свеобухватнији начин презентовати резултате у одређеним областима.

Мере 1.3., 1.4. и 1.5. (Дефинисање ближих услова и критеријума за оснивање и функционисање радних центара; Потпуније дефинисање статуса предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и положаја стручних радника у предузећима; Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом и других осетљивих група) нису обухваћене овим акционим планом с обзиром да ће се са реализацијом ових мера започети након истека Акционог плана.

Извештај о реализацији Акционог плана ће у складу са чланом 43. Закона о планском систему бити израђен од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања најкасније у року од 120 дана по истеку календарске године од дана усвајања.

 Усвајању Акционог плана претходи процес спровођења јавне расправе у складу са чланом 36. Закона о планском систему Републике Србије. Јавна расправа о Предлогу акционог плана планирана је у периоду од 20. јануара до 10. фебруара 2025. године. По окончању поступка јавне расправе, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу акционог плана - у року од 15 дана од завршетка јавне расправе, те исти објавити на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Порталу е-консултације. Предлог акционог плана ће након завршетка јавне расправе бити прослеђен надлежним ресорима, ради давања мишљења и усвајања од стране Владе Републике Србије. Треба поменути и да је до сада спроведен низ консултативних састанака са релевантним телима у области социјалне заштите у Републици Србији.

**II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА И КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС**

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања образовалo је 20. јуна 2022. године Радну групу за израду Предлога Акционог плана за период 2022–2026. године. Састав Радне групе чинило је 31 лице – представници државних органа, институција у систему социјалне заштите, академске заједнице и организација цивилног сектора.

Радну групу су поред представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања чинили и представници других институција и организација: Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Министарство за бригу о породици и демографију, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Градски секретаријат за социјалну заштиту у Београду, Републички завод за социјалну заштиту, Покрајински завод за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите, Удружење послодаваца установа социјалне заштите, Асоцијација центара за социјални рад Србије, Факултет политичких наука у Београду, УНИЦЕФ, Центар за истраживање и развој друштва ИДЕАС, КАРИТАС Шабац, Црвени крст Србије, Мрежа хуманитарних организација и удружења ХуманаС, Мрежа организација за децу Србије, Национална организација особа са инвалидитетом, Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама, Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом, Комитет Уједињених нација (у даљем тексту: УН) за права особа са инвалидитетом, Тим УН за људска права у Србији, МДРИ-С, Хуманитарна организација „Дечје срце РС“ и Стална конференција градова и општина.

Консултативни процес током израде Акционог плана спроводио се континуирано. Организована су три састанка Радне групе, и то: први састанак у периоду 29.6-1.7.2022. године, којем су присуствовала 23 члана Радне групе, други у периоду 19-21.9.2022. године и њему је присуствовало 26 чланова Радне групе и трећи 22.11.2022. године са присутним 21 чланом. Акциони план израђиван је од стране чланова Радне групе уз стручну помоћ консултаната ангажованих уз подршку пројекта Немачко-српске развојне сарадње „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“, који спроводи ГИЗ и логистичку подршку Ужичког центра за права детета. Предлог Акционог плана представљен је члановима Радне групе на трећем састанку Радне групе, када су имали прилику да дају додатне сугестије и коментаре. Предложене и усвојене активности од стране чланова Радне групе су унете у текст Акционог плана.

**III. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА**

Финансирање мера и активности предложених у оквиру Акционог плана, како би се остварили општи и посебни циљеви Стратегије, вршиће се из средстава буџета Републике Србије, буџета територијалне аутономије и буџета јединица локалних самоуправа, у зависности од тога ко је носилац конкретних активности, као и из поклона, донација, легата, кредита и из других извора.

Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности вршена је од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као предлагача Акционог плана и носилаца појединачних активности из Акционог плана, а у складу са планско-буџетским процедурама. У том смислу су сви носиоци појединачних активности из Акционог плана извршили оквирну прелиминарну процену трошкова ангажовања људских и других ресурса и потреба за реализацију планираних активности, које ће у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину унети у прописане ПФЕ обрасце о финансијским ефектима исказаних процењених оквирних трошкова на буџет, а у складу са Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 32/15).

Финансијски ефекти за спровођење Акционог плана усклађују се са средњорочним оквиром расхода из буџетске процедуре за 2025. и 2026. годину, као и у складу са лимитима које Министарство финансија одреди за наредне године за одговарајуће разделе.

**IV. ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА**

Полазећи од разлога доношења Акционог плана, његове садржине, a уважавајући потребу рационализације процеса рада у надлежним институцијама у делу који се односи на извештавање о реформским процесима, праћење његовог спровођења вршиће Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Институционални оквир, уз навођење институције одговорне за праћење спровођења, прецизиран је у Акционом плану.

Институције носиоци активности размењиваће информације са институцијама које су укључене у реализацију активности и организацијама цивилног друштва о реализованим активностима, програмима и пројектима који доприносе реализацији мера предвиђених Акционим планом. Сви органи, односно институције које су препознате као партнери у спровођењу, имају обавезу да писмено извештавају Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на годишњем нивоу о спровођењу мера и активности.

Такође, праћење спровођења Акционог плана спроводиће се и кроз Јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика, у који ће бити унет садржај Акционог плана и кроз који ће се пратити спровођење истог, те извештавати о учинцима спровођења Акционог плана, а сходно члану 47. Закона о планском систему. О резултатима спровођења Акционог плана извештаваће се у року од 120 дана по истеку сваке календарске године од дана усвајања.

**V. СКРАЋЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| МДУЛС | Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| МРЗБСП  МИНБПД | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство за бригу о породици и демографију |
| ОЦД  ПССПДРП  РЗСЗ | Организације цивилног друштва  Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова  Републички завод за социјалну заштиту |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ ЈП:** | **СТРАТЕГИЈА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И РАЗВОЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЗАЈЕДНИЦИ**  **ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОДИНЕ** |
| **Акциони план:** | **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2025-2026. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И РАЗВОЈA УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЗАЈЕДНИЦИ ЗА ПЕРИОД 2022–2026. ГОДИНЕ** |
| **Предлагач:** | **Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** |
| **Координација и извештавање** | **Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ: Остваривање људских права на живот у заједници корисника социјалне заштите кроз процес деинституционализације и социјалне инклузије** | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља: | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година  (навести годину) | Циљaна вредност у последњој години АП  2026. |
| Укупан број лиценцираних пружалаца локалних услуга у заједници | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 297 | 2021 | 380 |
| Укупан број корисника услуга у заједници које се обезбеђују од лиценцираних пружалаца | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 24.782 | 2021 | 29.228 |
| Укупан број корисника у установама за домски смештај деце и младих и за лица са интелектуалним, менталним и тешкоћама у комуникацији, као и сензорним и физичким инвалидитетом | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 5.842 | 2021 | 5.000 |
| Укупан број општина у којима се пружају услуге у заједници од стране лиценцираних пружалаца | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 147 (од 161) | 2021 | 161 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 1: Успостављање нормативних и финансијских претпоставки за спровођење и одрживост процеса деинституционализације** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода): | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026.години |
| Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу вршења надзора над стручним радом | Да/Не | Званични сајт МРЗБСП | Не | 2022. | Да | Да |
| Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу редефинисања услова смештаја за децу са инвалидитетом | Да/Не | Званични сајт  МРЗБСП | Не | 2022. | Да | Да |
| Дефинисане су основне претпоставке за увођење осигурања за дуготрајну негу | Да/Не | Извештај о извршеној анализи и основним претпоставкама за увођење осигурања за дуготрајну негу | Не | 2022. | Не | Да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1. Дефинисање и спровођење поступка вршења надзора над стручним радом пружалаца услуга социјалне заштите** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2026. | | | | Тип мере: регулаторна | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Закон о социјалној заштити | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП  2026. |
| Успостављен је нормативни оквир за надзор над стручним радом пружалаца услуга социјалне заштите | Да/Не | Службени гласник РС | Не | | 2022. | Не | Да |
| Успостављен је надзор над стручним радом установа социјалне заштите | Да/Не | Службени гласник РС | Не | | 2022. | Не | Да |
| Успостављен је надзор над стручним радом пружалаца услуга социјалне заштите | Да/Не | Службени гласник РС | Не | | 2022. | Не | Да |
| Сачињени су планови редовних надзора над свим установама за смештај у трансформацији | Да/Не | Званични сајт МРЗБСП | Не | | 2022. | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992. | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  | 1.500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 1.1.1. Израда анализе о могућим начинима и организационим облицима спровођења надзора над стручним радом пружалаца услуга социјалне заштите. | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите, установе и пружаоци услуга у заједници, ЈЛС, ОЦД, представници особа са инвалидитетом | Трећи квартал 2026. | 01  Буџет РС –  текући трошкови запослених  06 Донаторска средства | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  | 900 |
| 1.1.2. Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу вршења надзора над стручним радом пружалаца услуга социјалне заштите | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту, установе социјалне заштите и пружаоци услуга у заједници, ЈЛС, ОЦД, представници особа са инвалидитетом, корисници,  СКГО | Трећи квартал 2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених  06 Донаторска средства | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411  Гиз пројекат„Социјална инклузија у Србији“. |  | 600 |
| 1.1.3. Израда Правилника о начину спровођења надзора над стручним радом пружалаца услуга | МРЗБСП | ПССПДРП, МИНПБД, заводи за социјалну заштиту, установе социјалне заштите и услуге у заједници, ОЦД | Четврти квартал 2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 1.1.4. Израда Правилника о начину спровођења надзора над стручним радом установа социјалне заштите | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту | Четврти квартал 2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 1.1.5. Спровођење припремних активности на успостављању организационе јединице за надзор над стручним радом установа социјалне заштите | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту | Четврти квартал 2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 1.1.6. Сачињавање планова редовног инспекцијског и стручног надзора над свим установама за смештај у трансформацији | МРЗБСП | ПССПДРП, Град Београд | Трећи квартал 2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2. Редефинисање услова за остваривање права на домски смештај и ограничење максималног трајање домског смештаја за децу са инвалидитетом** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МРЗБСП | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2026. | | | | Тип мере: Регулаторна мера | | | |
| Пропис који је потребно изменити/ усвојити за спровођење мере: | | | | Закон о социјалној заштити | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП  2026. |
| Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу редефинисања услова смештаја за децу са инвалидитетом | Да/Не | Службени гласник РС | Не | | 2022. | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години.2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финанасијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025 | 2026 |
| 1.2.1. Организоване консултације на тему израде Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу редифинисања услова за смештај деце | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите и друга професионална удружења, установе социјалне заштите и пружаоци услуга у заједници, ЈЛС, ОЦД, представници особа са инвалидитетом, корисници,  СКГО | Трећи квартал  2025. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 1.2.2. Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу редифинисања услова за смештај деце | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту, установе социјалне заштите и пружаоци услуга у заједници, ЈЛС, ОЦД, представници особа са инвалидитетом, корисници. | Трећи квартал  2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 1.2.3. Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу усаглашавања са Законом о правима корисника привременог смештаја | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту, установе социјалне заштите и пружаоци услуга у заједници, ОЦД, представници особа са инвалидитетом, корисници. | Трећи  квартал  2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.6. Успостављање механизама мониторинга трошења наменских трансфера за развој услуга у заједници и трансформацију установа** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: до 2026. | | | | Тип мере: регулаторна | | | |
| Прописи које је потребно изменити/ усвојити за спровођење мере: | | | | Уредба о наменским трансферима | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП  2026. |
| Тело за управљање процесом деинституционализације при ресорном министарству сачинило је план развоја услуга социјалне заштите у односу на одлуку о трансформацији установа | Да/ Не | Званични сајт МРЗБСП | Не | | 2022. | Не | Да |
| Израђена је детаљна инструкција и обавезујући начин извештавања јединица локалне самоуправе надлежном министарству о коришћењу наменских средстава | Да/Не | Званични сајт МРЗБСП | Не | | 2022. | Не | Да |
| Број запослених у ЈЛС који су похађали обуку o коришћењу наменских трансфера | Број | Извештаји са обука | 0 | | 2022. | 0 | 100 |
| Проценат локалних самоуправа које уз подношење захтева за доделу средстава достављају образложење о потреби коришћења одређених услуга | % | Извештаји ЈЛС | 0 | | 2022. | 10 | 33 |
| У локалним самоуправама у којима се налазе установе у процесу трансформације, из наменских трансфера се финансира услуга становања уз подршку за особе са инвалидитетом за најмање десет корисника | Број | Извештај ЈЛС | 0 | | 2022. | 0 | 20 корисника |
| Проценат уговора о додели наменских трансфера у којима су спецификоване услуге за која се средства опредељују | % | Извештаји ЈЛС | 0 | | 2022. | 0 | 20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025 | У години 2026 |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 0902/7085 (ИПА 2020) | 150 |  |
| Донаторска средства |  | 750 | 1050 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 1.6.1. Израда модела извештаја о реализацији наменских трансфера који садржи информације од значаја за процену релевантности, ефикасности, ефективности, одрживости услуга подржаних средствима наменских трансфера, укључујући и процену утицаја услуге подржане средствима наменских трансфера на релевантне актере у локалној заједници, а нарочито на кориснике услуга и њихове породице | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту, професионална удружења, пружаоци услуга у заједници, ОЦД, СКГО | Четврти квартал 2025. године | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених  06 Донаторска средства | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411  Гиз пројекат„Социјална инклузија у Србији“. | 600 |  |
| 1.6.2. Креирање и реализација обука за запослене у ЈЛС за примену наменских трансфера | МРЗБСП | Заводи за социјалну заштиту,  СКГО | Трећи квартал 2025. године | 06 Донаторска средства | Гиз пројекат„Социјална инклузија у Србији“. | 150 | 150 |
| 1.6.3. Отварање посебног банера на сајту Министарства у којем се објављује списак свих ЈЛС које су добиле средства из наменских трансфера, њиховог износа и намене | МРЗБСП | РЗСЗ | Први  квартал 2026. године | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 1.6.4. Израда нацрта уговора о реализацији наменских трансфера | МРЗБСП | Заводи за социјалну заштиту,  ПССПДРП, СКГО, ОЦД | Четврти квартал  2025. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 1.6.5. Израда Платформе за извештавање ЈЛС о наменским трансферима | МРЗБСП | Заводи за социјалну заштиту,  ПССПДРП, СКГО, ОЦД | Трећи квартал  2026. | 06 Донаторска средства | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  | 900 |
| 1.6.6. Израда екс анте анализе Уредбе о наменским трансферима | МРЗБСП | Заводи за социјалну заштиту,  ПССПДРП, СКГО, ОЦД | Четврти квартал 2025. | Средства ЕУ ИПА 2020 | ПГ 0902  Пројекат 7085-ИПА 2020 | 150 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.7. Стварање предуслова за стабилно финансирање услуга социјалне заштите** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: до краја 2026. | | | | Тип мере: Подстицајна мера | | | |
| Пропис који је потребно изменити/ усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у последњој години АП  2026.години |
| Извршена је компаративна анализа модела посебног осигурања за дуготрајну негу | Да/Не | Извештај о анализи са препорукама | Не | | 2022. | Не | Да |
| Идентификовани су могући модели посебног осигурања за дуготрајну негу у Републици Србији са препорукама | Да/Не | Извештај о анализи са препорукама | Не | | 2022. | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 30.0 0902/7085 (ИПА 2020) |  | 3.307,5 |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 1.7.1. Израда студије изводљивости за успостављање система дуготрајне неге | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите, представници удружења корисника,  Министарство здравља | Други квартал  2026. | 56 | ПГ 0902  Пројекат 7085-ИПА 2020 |  | 3.307,5 |
| 1.7.2. Организовање друштвеног дијалога/конференције о закључцима студије изводљивости за успостављање система дуготрајне неге и предложеном Програму наредних корака | МРЗБСП | Заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите и друга професионална удружења, представници удружења корисника | Трећи квартал  2026. | 56  Буџетирано у оквиру 1.7.1. | ПГ 0902  Пројекат 7085-ИПА 2020 |  |  |
| 1.7.3 Идентификовање пакета основних услуга/листе услуга које би се пружале у оквиру дуготрајне неге | МРЗБСП | Заводи за социјалну заштиту, Министарство здравља, ОЦД | Други квартал  2026. | 56  Буџетирано у оквиру 1.7.1. | ПГ 0902  Пројекат 7085-ИПА 2020 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2: Територијално усклађен развој и одрживост услуга социјалне заштите у заједници** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода): | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026. години |
| У свим ЈЛС издвајања из буџета за развој услуга у заједници повећана су од 5 до 10% у односу на прву, односно завршну годину примене Стратегије | % | Буџети локалних самоуправа | 0,7-2,5% | 2022. | 0,7-2,5% | 1,1-2,8% |
| Донети су стандарди за породични смештај одраслих и старијих, специјализовано, ургентно и повремено хранитељство | Да/Не | Службени гласник РС | Не | 2022. | Не | Да |
| Број породица које пружају услугу породичног смештаја за децу, младе, одрасле и старије | Број | Званична статистика МРЗБСП | 4.164 | 2022. | 4.180 | 4.250 |
| Број корисника специјализованог породичног смештаја за одрасле и старије | Број | Званична статистика МРЗБСП | 911 | 2022. | 920 | 940 |
| Број деце корисника специјализованог хранитељства | Број | Званична статистика МРЗБСП | 347 | 2022. | 350 | 360 |
| Број корисника услуге становања уз подршку за децу и младе | Број | Сектор за информационе технологије МРЗБСП | 50 | 2022. | 60 | 70 |
| Број корисника услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом | Број | Сектор за информационе технологије МРЗБСП | 27 | 2022. | 37 | 50 |
| Број корисника услуге лични пратилац детета | Број | Сектор за информационе технологије МРЗБСП | 1.762 | 2022. | 1.800 | 1.900 |
| Број корисника услуге персоналне асистенције | Број | Сектор за информационе технологије МРЗБСП | 223 | 2022. | 230 | 250 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1. Успостављање планског и одрживог приступа у развоју услуга у заједници** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: до 4. квартала 2026. | | | | Тип мере: Регулаторна | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026. години |
| Идентификоване потребе за недостајућим услугама социјалне заштите у заједници на територији свих ЈЛС | Да/Не | Извештај ЈЛС о недостајућим услугама | Не | | 2022. | Не | Да |
| Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга у заједници | Да/Не | Службени гласник РС | Не | | 2022. | Не | Да |
| Број усвојених локалних стратешких планова за развој услуга у заједници | Број | Планска документа ЈЛС | 0 | | 2022. | 0 | 20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 30.0, 0902/7085 (ИПА 2020) |  | 600 |
| Донаторска средства | 30.0 | 3.850 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 2.1.1. Израда нацрта стандарда за услуге које нису стандардизоване | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите, професионална удружења, удружења корисника | Четврти квартал 2025. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених  06  Донаторска средства | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 | 1.200 |  |
| 2.1.2. Израда Предлога правилника о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите, професионална удружења, удружења корисника, пружаоци услуга | Трећи квартал 2025. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 2.1.3. Израда Предлога правилника за утврђивање критеријума за учешће корисника у цени услуга социјалне заштите | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту, центри за социјални рад, професионална удружења, СКГО | Други  квартал 2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених  56 ИПА 2020 | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411  ПГ 0902  Пројекат 7085-ИПА 2020 |  | 600 |
| 2.1.4. Подстицање веће активности жена за оснивање организација за пружање услуга социјалне заштите | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту, професионална удружења, међународне организације | Четврти  квартал  2025. | Донаторска средства |  | 2.650 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2. Повећање доступности услуга социјалне заштите у заједници** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: до 2026. | | | | Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. год. | Циљана вредност у  2026.год. |
| Број лиценцираних пружалаца услуге помоћ у кући | Број | Регистар МРЗБСП | 130 | | 2022. | 140 | 155 |
| Број корисника услуге помоћи у кући коју обезбеђују лиценцирани пружаоци | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 16.438 | | 2021. | 16.520 | 16.685 |
| Број општина у којима се пружа услуга помоћи у кући | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 129 | | 2021. | 135 | 150 |
| Број лиценцираних пружалаца услуге дневног боравка за особе са инвалидитетом | Број | Регистар МРЗБСП | 61 | | 2022. | 63 | 65 |
| Број корисника услуге дневног боравка за особе са инвалидитетом коју обезбеђују лиценцирани пружаоци | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 1.593 | | 2021. | 1.640 | 1.690 |
| Број општина у којима се пружа услуга дневног боравка за особе са инвалидитетом | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 57 | | 2021. | 60 | 63 |
| Број лиценцираних пружалаца услуге предах смештаја | Број | Регистар МРЗБСП | 3 | | 2022. | 3 | 5 |
| Број корисника услуге предах смештај коју обезбеђују лиценцирани пружаоци | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 142 | | 2021. | 150 | 170 |
| Број општина у којима се пружа услуга предах смештаја | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 1 | | 2021. | 2 | 4 |
| Број лиценцираних пружалаца услуге лични пратилац детета | Број | Регистар МРЗБСП | 46 | | 2022. | 48 | 51 |
| Број корисника услуге лични пратилац детета коју обезбеђују лиценцирани пружаоци | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 2.760 | | 2021. | 2.801 | 2.840 |
| Број општина у којима се пружа услуга лични пратилац детета | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 59 | | 2021. | 63 | 68 |
| Број лиценцираних пружалаца услуге персонални асистент | Број | Регистар МРЗБСП | 20 | | 2022. | 22 | 25 |
| Број корисника услуге персонални асистент коју обезбеђују лиценцирани пружаоци | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 296 | | 2021. | 310 | 335 |
| Број општина у којима се пружа услуга персонални асистент | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 28 | | 2021. | 30 | 34 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30.0 0802-0002-411,412  30.0, 0902/0004/463 | 333.992  600.000 | 333.992  600.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 30.0, 0902/7085 (ИПА 2020) |  | 1.900 |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 2.2.1. Ревидирање формата извештавања о лиценцираним пружаоцима услуга у систему социјалне заштите | МРЗБСП | Заводи за социјалну заштиту | Трећи квартал 2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 2.2.2. Oбезбеђивање подршке за развијање минимум једне услуге социјалне заштите у ЈЛС које немају успостављену ниједну услугу социјалне заштите | МРЗБСП | СКГО ПССПДРП, МДУЛС | Други  квартал 2026.године | 01  Буџет РС  56 | ПГ 0902  ПА 0004  ЕК 463  ПГ 0902  Пројекат 7085-ИПА 2020 |  | 35.000  900 |
| 2.2.3. Започињање развијања нове база података (софтвер) или надограђивање већ постојеће базе података (софтвер) за праћење услуга у заједници у оквиру РЗСЗ | МРЗБСП | Заводи за социјалну заштиту | Четврти квартал 2026.године | 56 | ПГ 0902  Пројекат 7085-ИПА 2020 |  | 1.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3. Развијање специјализованог, повременог и ургентног хранитељства за децу и породичног смештаја за одрасле и старије** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025. - 2026. | | | | Тип мере: регулаторна мера | | | |
| Пропис који је потребно изменити/ усвојити за спровођење мере: | | | | Правилник о породичном смештају одраслих и старијих | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026.години |
| Укупан број породица које обезбеђују услугу стандардног хранитељства | Број | Извештај Сектора за информационе технологије МРЗБСП | 4.164 | | 2022. | 4.304 | 4.445 |
| Број деце и младих корисника стандардног хранитељства | Број | Извештај Сектора за информационе технологије МРЗБСП | 6.073 | | 2022. | 6.200 | 6.300 |
| Донет је Правилник о породичном смештају одраслих и старијих | Да/Не | Службени Гласник РС | Не | | 2021. | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства | 30.0 |  | 1.308,46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 2.3.1. Израда Предлога правилника о породичном смештају одраслих и старијих | МРЗБСП | МИНБПД, ПССПДРП, центри за породични смештај и усвојење, заводи за социјалну заштиту, професионална удружења, представници хранитеља,  Комора социјалне заштите | Трећи квартал  2025. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 2.3.2.Израда Уредбе о методологији утврђивања цена услуга породичног смештаја – накнада за рад хранитеља и накнада за издржавање | МРЗБСП | МИНБПД, ПССПДРП, центри за породични смештај и усвојење, заводи за социјалну заштиту, професионална удружења, представници хранитеља,  Комора социјалне заштите | Четврти квартал  2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 2.3.3. Реализација обука за развој породичног смештаја одраслих и старијих | МРЗБСП | Заводи и Комора социјалне заштите | Први  квартал  2026. | Донаторска средства  ИПА 22 |  |  | 1.308,46 |
| 2.3.4. Обука хранитеља за хранитељство уз интензивну и додатну подршку | МИНБПД | Центри за породични смештај и усвојење, центри за социјални рад | Други квартал  2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених |  | . |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.4. Развијање становања уз подршку за различите корисничке групе у складу са процењеним потребама корисника** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2026. | | | | Тип мере: : обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026. години |
| Укупан број лиценцираних пружалаца услуге становања уз подршку за младе који се осамостаљују | Број | Регистар МРЗБСП | 2 | | 2022. | 2 | 4 |
| Укупан број корисника становања уз подршку за младе који се осамостаљују | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 1 | | 2021. | 2 | 10 |
| Број лиценцираних пружалаца услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом | Број | Регистар МРЗБСП | 4 | | 2022. | 5 | 8 |
| Број корисника услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 20 | | 2021. | 25 | 30 |
| Број општина у којима се пружа услуга становања уз поршку за особе са инвалидитетом | Број | Годишњи извештај РЗСЗ | 3 | | 2021. | 3 | 8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 30.0, 0902/7085 (ИПА 2020) |  | 900 |
| Донаторска средства |  |  | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 2.4.1. Успостављање услуге становања уз подршку у јединицама локалне самоуправе које имају установе у трансформацији и које имају кориснике у установама у трансформацији | МРЗБСП | ЈЛС, СКГО, МДУЛС | Четврти квартал  2026. | 01  Буџет РС  текући трошкови запослених  56 | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411  ПГ 0902  Пројекат 7085-ИПА 2020 |  | 900 |
| 2.4.2. Идентификација могућих модела становања уз подршку | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту, пружаоци услуга, удружења корисника | Други квартал  2026. | 06 Донаторска средства |  |  | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 3 : Трансформација установа за смештај у пружаоце услуга у заједници** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода): | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026. години |
| Број корисника у установама за смештај лица са интелектуалним и менталним тешкоћама смањен је за 15% . | Број | Извештај РЗСЗ | 5.791 | 2021. | 5.500 | 4.920 |
| Установе које су предвиђене за трансформацију имају лиценциране услуге социјалне заштите које подржавају живот у заједници | Да/Не | Регистар лиценцираних пружалаца услуга | Не | 2022. | Не | Да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1. Успостављање система управљања процесом трансформације** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2026. | | | | Тип мере: институционално управљачко организациона | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026. години |
| Израђен је Кровни план трансформације у којем су идентификовани облици, садржаји и интензитет трансформације свих установа за смештај особа са интелектуалним и тешкоћама у комуникацији и установа за децу и младе | Да/Не | Извештај МРЗБСП / Интернет презентација МРЗБСП | Не | | 2022. | Не | Да |
| Идентификоване су приоритетне услуге социјалне заштите у заједници за кориснике установа у трансформацији који напуштају смештај и обезбеђена средства за њихову реализацију у складу са Кровним планом надлежног министарства и индивидуалним плановима трансформације ових установа | Да/Не | Званична интернет страница  МРЗБСП | Не | | 2022. | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 30.0, 0902/7085 (ИПА 2020) | 600 | 900 |
| Донаторска средства |  |  | 1.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 3.1.1. Формирање тела за управљање процесом деинституционализације и израда плана рада Тела | МРЗБСП | Заводи за социјалну заштиту, ПССПДРП, МИНБПД | Четврти квартал  2025. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених  56 | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411  ПГ 0902  Пројекат 7085-ИПА 2020 | 600 |  |
| 3.1.2. Израда Општег плана трансформације установа за смештај корисника социјалне заштите | МРЗБСП | Тело за управљање процесом деинституционализације | Трећи квартал  2026. | 56 | ПГ 0902  Пројекат 7085-ИПА 2020 |  | 900 |
| 3.1.3 Доношење Одлуке о установама у трансформацији | МРЗБСП | Тело за управљање процесом деинституционализације | Четврти квартал  2025. | 01  Буџет РС –  текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 3.1.4 Израда анализе финансијског утицаја трансформације установа за смештај корисника | МРЗБСП | ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту | Четврти квартал  2026. | 06 Донаторска средства |  |  | 600 |
| 3.1.5. Израда анализе одрживости финансирања услуга у заједници за особе са инвалидитетом | МРЗБСП | ПССПДРП, таводи за социјалну заштиту | Четврти квартал  2026. | 06 Донаторска средства |  |  | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.2. Израда планова трансформације** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: до краја 2026. | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | |
| Пропис који је потребно изменити/ усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026. години |
| Формирани су интерни тимови за трансформацију у установама за домски смештај деце и младих и установама за смештај особа са интелектуалним и менталним тешкоћама и телесним и сензорним инвалидитетом | Да/Не | Одлуке установа | Не | | 2022. | Не | Да |
| Израђени су појединачни планови трансформације установа обухваћених Одлуком о трансформацији установа | Да/не | Индивидуални планови трансформације који су достављени МРЗБСП од стране установа | Не | | 2022. | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 30.0, 0902/7085 (ИПА 2020) |  | 600 |
| Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 3.2.1. Формирање интерних тимова за трансформацију у установама за домски смештај деце и младих и установама за смештај лица са интелектуалним и менталним тешкоћама и телесним и сензорним инвалидитетом | МРЗБСП | Тело за управљање процесом деинституционализације установе за смештај | Четврти квартал  2025. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 3.2.2. Израда процене капацитета/ресурса установа у трансформацији за спровођење трансформације | МРЗБСП | Тело за управљање процесом деинституционализације, установе за смештај | Други квартал  2026. | 56 | ПГ 0902  Пројекат 7085-ИПА 2020 |  | 600 |
| 3.2.3. Израда појединачних планова трансформације у складу са Одлуком о трансформацији установа | МРЗБСП | Тело за управљање процесом деинституционализације, установе за смештај | Четврти квартал  2026. | 56 | ПГ 0902  Пројекат 7085-ИПА 2020 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.3. Формирање центара за децу, младе и породицу** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2026. | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | |
| Пропис који је потребно изменити/ усвојити за спровођење мере: | | | | Закон о социјалној заштити, Уредба о мрежи установа социјалне заштите | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026. години |
| Донет Закон о изменама и допунама Закона о социјалној заштити којим су јасно дефинисане надлежности центара за децу, младе и породицу и извори финансирања | Да/Не | Службени гласник РС | Не | | 2022. | Не | Да |
| Дефинисани су и усвојени стандарди за пружање услуга интензивне подршке породици и деци | Да/Не | Службени гласник РС | Не | | 2022. | Не | Да |
| Идентификоване су установе које ће се трансформисати у центре за децу, младе и породицу | Да/Не | Одлука МРЗБСП | Не | | 2022. | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  | 600 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 3.3.1. Иницирање измена Уредбе о мрежи установа социјалне заштите | МРЗБСП | Тело за управљање процесом деинтитуционализације | Четврти квартал  2025. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 3.3.2. Доношење стандарда за услуге интензивне подршке деци и породици | МРЗБСП | Заводи за социјалну заштиту | Четврти квартал  2025. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 3.3.3. Ревидирање нацрта концепта организовања, функционисања и успостављања центара за децу, младе и породицу | МРЗБСП | Заводи за социјалну заштиту, установе за смештај деце и младих | Четврти квартал  2025. | 06 Донаторска средства - УНИЦЕФ |  | 600 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 4: Оснаживање корисника за процесе деинституционализације и укључивање у заједницу** | | | | | | |
| **Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода): | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026. години |
| У поступке процене и планирања укључени сви корисници установа у трансформацији који напуштају установе, уз реализацију права на доношење одлука, самостално или уз подршку | Да/Не | Извештај о спровођењу надзора над стручним радом центара за социјални рад | Не | 2022. | Не | Да |
| Покренути поступци за поновну процену пословне способности корисника установа у трансформацији за које је планирано да напусте установе, који су потпуно или делимично лишени пословне способности, а за која у последње три године нису покренути такви поступци | Да/Не | Годишњи извештај РЗСЗ о пунолетним корисницима | Не | 2022. | Не | Да |
| Успостављен је механизам извештавања МИНБПД о покретању поступка преиспитивања пословне способности, од стране центара за социјални рад | Да/Не | Инструкција МИНБПД | Не | 2022 | Не | Да |
| Успостављен механизам извештавања МИНБПД о броју лица којима је у потпуности или делимично враћена пословна способност | Да/Не | Инструкција МИНБПД | Не | 2022 | Не | Да |
| Усвојене измене Породичног закона по питању укидања могућности потпуног лишења пословне способности и продужења родитељског старања по основу инвалидитета | Да/Не | Службени  гласник РС | Не | 2022 | Не | Да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.1. Индивидуализовано планирање у складу са функционалном ефикасношћу корисника и ресурсима на различитим нивоима** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: | | | | Тип мере: регулаторна | | | |
| Пропис који је потребно изменити/ усвојити за спровођење мере | | | |  | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026. години |
| Одређени степени потребне подршке за све кориснике у установама у трансформацији | Да/Не | Извештај о спроведеном инспекцијском надзору над установама у трансформацији | Не | | 2022 | Не | Да |
| Сачињени индивидуални планови за све кориснике установа у трансформацији који напуштају установе, уз њихову партиципацију, са јасним циљевима и показатељима за развијање знања и вештина за вођење што самосталнијег живота | Да/Не | Извештај о спроведеном инспекцијском надзору над установама у трансформацији | Не | | 2022 | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ | 30.0, 0902/7085 (ИПА 2020) |  | 900 |
| Донаторска средства | 30.0 |  | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 4.1.1. Процена корисника у складу са функционалном ефикасношћу корисника услуга социјалне заштите | МРЗБСП | Установе за смештај и пружаоци услуга у заједници | Други квартал  2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 4.1.2. Израда личних планова за кориснике услуга за смештај | МРЗБСП | Установе за смешта | Трећи квартал  2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених  56 | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411  ПГ 0902  Пројекат 7085-ИПА 2020 |  | 900 |
| 4.1.3. Извршити инспекцијски надзор над пружаоцима услуга у процесу израде планова за кориснике услуга, у складу са процењеном функционалном ефикасношћу | МРЗБСП | Пружаоци услуга у заједници | Четврти квартал  2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 4.1.4. Израдити инструкцију о начину рада центара за социјални рад у поступку преиспитивања пословне способности, која укључује и начин извештавања надлежног министарства о броју покренутих поступака и броју лица којима је враћена пословна способност | МИНБПД | РЗСЗ | Трећи квартал  2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених  06 Донаторска средства |  |  | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.2. Холистичка процена пословне способности особа лишених или делимично лишених пословне способности у складу са функционалном ефикасности корисника** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за бригу о породици и демографију | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2026. | | | | Тип мере: Регулаторна мера | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026. години |
| Обезбеђена су средства за поступке поновне процене пословне способности корисника у складу са Законом о ванпарничном поступку | Да/Не | „Службени гласник РС“ Закон о буџету | Не | | 2022. | Не | Да |
| Израђена је инструкција установама, организацијама и пружаоцима услуга о улогама у поступцима утврђивања пословне способности | Да/Не | Интернет страница МИНБПД | Не | | 2022. | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства | 30.0 |  | 3.247,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 4.2.1. Израда Инструкције о начину рада установа и организација за пружање услуга у циљу оцене испуњености услова за покретање поступака лишења пословне способности | МИНБПД | МРЗБСП, ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту | Трећи  квартал  2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених  06 Донаторска средства | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  | 600 |
| 4.2.2. Обука запослених у установама и организацијама за пружање услуга за ефикасну примену прописа у поступцима лишења пословне способности | МИНБПД | МРЗБСП, заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите | Четврти квартал  2026. | 06 Донаторска средства |  |  | 2.647,91 |
| 4.2.3. Иницијатива за покретање поступака преиспитивања пословне способности корисника установа у трансформацији који напуштају установе | МРЗБСП | МИНБПД, установе у трансформацији | Четврти квартал  2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.3. Стварање услова за економичније и ефикасније покретање поступка процене пословне способности** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за бригу о породици и демографију | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2026. | | | | Тип мере: Регулаторна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026.години |
| Покренута иницијатива за измену Закона о ванпарничном поступку, који омогућава покретање поступка процене пословне способности и према месту боравишта штићеника | Да/Не | Извештај Министарства | Не | | 2022. | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 4.3.1. Анализа досадашње праксе покретања поступака лишења и враћања пословне способности | МИНБПД | МРЗБСП, заводи за социјалну заштиту | Први  квартал  2026. | 06 Донаторска средства |  |  | 600 |
| 4.3.2. Иницирање измена и допуна Закона о ванпарничном поступку ради постизања економичности поступка преиспитивања пословне способности лица лишених пословне способности | МИНБПД |  | Први  квартал  2026. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 5: Оснаживање професионалаца и других актера за спровођење и заговарање процеса деинституционализације** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода): | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026.години |
| Извршена је процене потреба  стручних радника за обукама које доприносе успешном спровођењу процеса деинституционализације | Да/Не | План стручног усавршавања са предлогом приоритетних програма обуке РЗСЗ | Не | 2022. | Не | Да |
| Идентификовани су постојећи и и израђени нови програми обуке, који доприносе успешном спровођењу процеса деинституционализације | Да/Не | Годишњи извештај РЗСЗ о раду на пословима акредитације | Не | 2022. | Не | Да |
| Сачињен је план спровођења обуке за стручне раднике и друге актере у области деинституционализације | Да/Не | Званични сајт РЗСЗ и Коморе социјалне заштите | Не | 2022. | Не | Да |
| Реализоване обуке које доприносе успешном спровођењу процеса деинституционализације у складу са усвојеним планом обука | Да/не | Извештај РЗСЗ и Коморе социјалне заштите | Не | 2022. | Не | Да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.1.** **Јачање професионалних капацитета запослених у систему социјалне заштите за спровођење поступка деинституционализације** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2026. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026.години |
| Број стручних радника, стручних сарадника и сарадника, који су похађали обуке из области деинституционализације | Да/не | Годишњи извештај РЗСЗ о раду на пословима акредитације | 0 | | 2022. | 0 | 120 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства | 30.0 |  | 2.647,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 5.1.1. Анализа потреба стручних радника за обукама и израда Плана стручног усавршавања | МРЗБСП | Заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите | Четврти квартал  2025. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 5.1.2. Акредитација програма који су пријављени на тематски конкурс у складу са Планом и програмом стручног усавршавања | МРЗБСП | РЗСЗ | Трећи квартал  2025. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  |  |
| 5.1.3.Спровођење мултисекторских обука у циљу ефикаснијег спровођења поступака враћања пословне способности | МИНБПД | Заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите,  Министарство правде,  Правосудна академија, Министарство здравља | Четврти квартал  2026. | 06 Донаторска средства |  |  | 2.647,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.2. Испиитивање ставова стручне и опште популације о правима особа са менталним инвалидитетом на живот у заједници** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2026. | | | | Тип мере: Информативно – едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у  2026.години |
| Спроведено истраживање ставова стручне и опште јавности у првој години спровођења Стратегије | Да/Не | Извештај на сајту МРЗБСП | Не | | 2022. | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  | 4.800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 5.2.1. Реализација истраживања о ставовима опште јавности, стручне јавности и корисника о правима особа са менталним инвалидитетом на живот у заједници | МРЗБСП | Заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите | Трећи квартал  2025. | 01  Буџет РС – текући трошкови запослених  06 Донаторска средства | Програм 0802  Функција 410  Економска квалификација 411 |  | 4.800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.3. Подизање свести опште и стручне јавности о значају спровођења процеса деинституционализације и остваривање права на живот у заједници за све грађане** | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Период спровођења: 2026. | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. |
| Израђен План комуникација за промовисање деинституционализације | Да/Не | Званични сајт МРЗБСП | Не | | 2022 | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 30-0802-0002-411,412 | 333.992 | 333.992 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2025. | 2026. |
| 5.3.1. Израда Плана комуникација за промовисање деинституционализације | МРЗБСП | МИНБПД, ПССПДРП, заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите и друга професионална удружења | Први квартал 2026. | 06 Донаторска средства |  |  | 600 |
| 5.3.2. Организовање догађаја, трибина, конференција, радионица, округлих столова и других промотивних активности у складу са Планом комуникација за промовисање деинституционализације | МРЗБСП | МИНБПД, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, центри за породични смештај и усвојење, центри за социјални рад, заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите и друга стручна удружења. | Други квартал 2026. | Трошкови могу да буду процењени након израде Плана комуникација за промовисање деинституционализације |  |  |  |

**VI. ЗАВРШНИ ДЕО**

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику РС”.

1. Извештај о услугама социјалне заштите на локалном нивоу које пружају лиценцирани пружаоци услуга у 2022. години, Републички завод за социјалну заштиту (РЗСЗ), 2023. Од укупног броја лиценцираних пружалаца, услуге социјалне заштите је пружао 261 или 83,4% пружалаца. [↑](#footnote-ref-1)
2. Услуге социјалне заштите на локалном нивоу од стране лиценцираних пружалаца су се пружале у укупно 151 или 93,8% општина у 2022. години, према подацима РЗСЗ. [↑](#footnote-ref-2)
3. Деца у систему социјалне заштите 2022., РЗСЗ, 2023. [↑](#footnote-ref-3)