МРЗБСП, мај 2025.

И з в е ш т а ј

о спровођењу Стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници 2022/2026 за период 2022-2024. године

С А Д Р Ж А Ј

| I | У В О Д | 3 |
| --- | --- | --- |
| II | НАЛАЗИ ВРЕДНОВАЊА | 9 |
| III | ПРЕПОРУКЕ | 56 |

I	У В О Д

ОБЛАСТ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА:

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Влада Републике Србије је донела нову Уредбу о методологији израде докумената јавних политика (''Службени гласник РС'', број 20/2025) која се примењује од 31. марта 2025. год. и којом се ближе прописује методологија управљања јавним политикама, а нарочито обим, процес и контрола спровођења анализе ефеката приликом израде докумената јавних политика, као и анализа ефеката након њиховог усвајања, укључујући и начин спровођења консултација и јавне расправе за документе јавних политика, садржину и форму докумената јавних политика, елементе анализе ефеката усвојених докумената јавне политике, начин извештавања о резултатима спровођења јавних политика, начин вредновања учинака јавне политике, као и области планирања и спровођења јавних политика.

Извештај о спровођењу Стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите и заједници за период 2022-2026.год. који је пред вама израђен је у складу са чланом 35. нове уредбе, који дефинише извештавање о резултатима спровођења стратегије, односно програма и према којем након истека сваке треће календарске године од дана усвајања стратегије, односно програма надлежни предлагач сачињава извештај о спровођењу стратегије, односно програма. Најкасније годину дана пре истека примене стратегије, односно програма, надлежни предлагач започиње израду финалног извештаја, у роковима утврђеним законом.

Надлежни предлагач у складу са Уредбом о методологији израде докумената јавних политика трогодишње извештаје објављује на својој интернет страници и доставља их органу државне управе надлежном за координацију јавних политика односно Републичком секретаријату за јавне политике.

Финални извештај о спровођењу стратегије односно програма, надлежни предлагач доставља на усвајање Влади, односно скупштини јединице локалне самоуправе или надлежном органу аутономне покрајине, и након усвајања, објављује на својој интернет страници, у роковима који су прописани за извештавање, у складу са Законом.

У складу са чланом 36. наведене уредбе, Републички секретаријат за јавне политике сачињава збирни извештај о спровођењу докумената јавних политика и доставља га Влади на разматрање и усвајање.

Стратегија деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период 2022-2026.год. је усаглашен систем мера, услова и инструмената јавне политике које Република Србија треба да спроведе како би се спречила институционализација, односно смањио број грађана који користе услуге домског смештаја. Стратегија треба да омогући развој услуга социјалне заштите у заједници, што ће допринети да корисници система социјалне заштите којима је потребна интензивнија подршка већину својих потреба задовољавају у природном окружењу. Примарно је усмерена ка особама са интелектуалним и менталним тешкоћама које су у највећем ризику од институционализације и социјалног искључивања.

Захтеви за спровођење процеса деинституционализације произлазе из различитих стратешких и нормативних аката, а пре свега обавеза насталих усвајањем Закона о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом, који за циљ има  „унапређивање, заштиту и осигуравање пуног и једнаког уживања свих људских права и основних слобода особа са инвалидитетом, укључујући и право на живот у заједници”. У складу са тим, Влада Републике Србије се процесу европских интеграција у акционим плановима за преговарачка Поглавља 19 и 23, обавезала да ће да усвоји Стратегију деинституционализације.

Иако је Република Србија формално опредељења за успостављање процеса деинституционализације, у пракси су постигнути одређени резултати када је у питању корисничка група деца и млади а када је реч о особама са интелектуалним и менталним тешкоћама на жалост, још увек нису постигнути задовољавајући резултати. Њихов број у установама за смештај годинама је практично непромењен, излазак из установа је ретка појава, поједине услуге у заједници које подржавају останак у природном окружењу недовољно су развијене.

Деинституционализацију треба разликовати од трансформације резиденцијалних установа, као процеса усмереног ка реформисању њиховог мандата, односно услуга које пружају. Она је шири појам чији је крајњи циљ успостављање система који пружа могућности, подржавајући особе са инвалидитетом у остваривању и одржавању оптималног нивоа самосталности и друштвеног учешћа, узимајући у обзир личне чиниоце, окружење и очекивања.

Основни циљ Стратегије је остваривање права на живот у заједници корисника социјалне заштите кроз процесе деинституционализације и социјалне инклузије. Овај циљ ће се остварити кроз сет посебних циљева и активности које ће кроз развој услуга у заједници, обезбеђивање стабилних извора финансирања и услова за интеграцију, превенирати смештај корисника у институције, односно њихов повратак у локалне заједнице.

Стратегијом деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници унапређује се стратешки оквир у овој области, стварају се услови за трансформацију установа за смештај, јачају се капацитети институција и организација које пружају услуге у заједници за особе са интелектуалним и менталним тешкоћама у комуникацији. Такође, побољшава се координација кључних актера и подиже ниво свести грађана и доносилаца одлука о интеграцији особа са менталним и интелектуалним тешкоћама у заједници.

Закон о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити (2021) по први пут уводи дефиницију деинституционализације у правни оквир Србије – ''деинституционализација је процес усмерен ка превенцији смештаја у институције социјалне заштите и припреми корисника услуге привременог смештаја за повратак у природно окружење, што се остварује кроз развој услуга у заједници, њихово одрживо финансирање, поштовање права корисника на властити избор и учешће у процесима доношења одлука'' .

Полазне основе чине и национални правни оквир који укључује и међународна документа ратификована од стране Републике Србије. Правни оквир садржи усаглашен систем мера, услова и инструмената јавне политике које Република Србија треба да спроведе како би се спречила институционализација, односно смањио број грађана који користе услуге домског смештаја, као основ за развој услуга у заједници. Неки системски документи дају изричит основ за усвајање Стратегије деинституционализације. Нормативни оквир уређује и повећање подршке (природној) породици у ризику, те унапређење система дуготрајне неге. За развој услуга у заједници и спречавање деинституционализације релевантни су циљеви истакнути у националној регулативи којима се предвиђа унапређење квалитета услуга, јачање контролних и регулаторних механизама, мониторинга и евалуације, као и повезивање установа социјалне заштите са институцијама које обезбеђују услуге из области здравствене заштите, образовања и запошљавања, полицијом, правосудним органима, организацијама цивилног друштва чиме ће се омогућити да грађани већину својих потреба задовољавају у локалној заједници.

Принципи истакнути у овим документима су унапређивање, заштита и осигуравање пуног и једнаког уживања свих људских права и основних слобода особа са инвалидитетом, укључујући и право на живот у заједници.

Визија која се остварује овом Стратегијом је Република Србија у којој ће све особе живети у локалној заједници, задовољавати потребе у природном окружењу и у којој ће се поштовати њихова права и спречавати сваки облик институционализације.

Општи стратешки циљ је обезбеђена деинституционализација особа које се налазе на смештају у установама социјалне заштите, ефикасна превенција нових смештаја у установе, кроз развој различитих облика подршке у природном окружењу.

Стратешки правци деинституционализације у Србији дефинисани су кроз пет посебних циљева и 21 меру за остваривање тих циљева.

Посебни стратешки циљеви су:

Посебан циљ 1: Успостављање нормативних и финансијских претпоставки за спровођење и одрживост процеса деинституционализације.

Посебан циљ 2: Територијално усклађен и одржив развој услуга у заједници.

Посебан циљ 3: Трансформација установа социјалне заштите за смештај у пружаоце услуга у заједници.

Посебан циљ 4: Оснаживање корисника за процесе деинституционализације и укључивање у заједницу.

Посебан циљ 5. : Оснаживање професионалаца за спровођење и заговарање процеса деинституционализације.

Кључна достигнућа током трогодишњег периода спровођења Стратегије леже у повећању броја лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите што је праћено и повећањем броја корисника услуга. Такође, повећан је и број општина у којима се пружају лиценциране услуге а повећан је и број запослених на услугама. Постигнут је и плурализам пружалаца услуга и сада доминирају пружаоци из општег а не више из јавног сектора.

Изазови са друге стране, леже у постизању равномернијег приступа услугама нарочито у руралним срединама, успостављању лиценцираних услуга у општинама у којима још увек није успостављена нити једна услуга, равномерности услуга по старосним категоријама корисника и по врстама услуга, стандардизацији нових услуга, већој заступљености жена међу пружаоцима и корисницама услуга, већем издвајању средстава за развој услуга у заједници као и у интегрисању услуга из различитих сектора у складу са индивидуалним потребама сваког корисника.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2025 – 2026.

Стратегија деинституционализације и развојa услуга социјалне заштите у заједници за период 2022–2026. године (у даљем тексту: Стратегија) усвојена  је од стране Владе Републике Србије 1. фебруара 2022. године („Службени гласник РС“, број 12 од 1. фебруара 2022). Стратегијом је предвиђено да ће Акциони план за период 2022. до 2023. године за спровођење Стратегије (у даљем тексту: Акциони план) бити израђен у року од 90 дана од дана њеног објављивања. Међутим, из објективних разлога организационе природе дошло је до кашњења у доношењу Акционог плана. Акциони план за период 2024-2025. година, такође није донет али и поред тога, надлежно министарство, државне институције и установе су спроводиле активности везане за деинституционализацију.

Кључни резултати спроведени у овом периоду су следећи: постигнут је евидентан напредак у погледу развоја услуга у заједници које помажу останак у породици у што је могуће дужем периоду. Укупан број лиценцираних пружалаца услуга у заједници има растући тренд већ годинама уназад, те је од једног лиценцираног пружаоца услуге у 2013. порастао на 313 пружалаца у 2022. години и 338 у 2023.год. Остварен је плурализам пружалаца услуга, те доминирају пружаоци из општег сектора, а не више из јавног сектора, што је била дугогодишња пракса. Све наведено је допринело и повећању запослености јер активни пружаоци услуга социјалне заштите данас запошљавају преко 9.000 радника, услуге се пружају у преко 90% општина, а присуство у окрузима је уједначеније него раније. Држава од 2016. године помаже успостављање и развој услуга преко механизма наменских трансфера и то у оним локалним самоуправама које су испод републичког нивоа развијености па је тако за ове намене у 2022., 2023. и 2024. години опредељен буџет износио у просеку по 600 милиона динара за сваку календарску годину.

Обухват резиденцијалном заштитом старијих особа у Србији је низак. На смештају је приближно 1% старијих лица од чега је готово половина корисника у приватним домовима за старе чији капацитети нагло расту  последњих десетак година и у којима корисници у потпуности финансирају боравак. Са друге стране, према подацима Организације за европску безбедност и сарадњу (у даљем тексту: ОЕБС), у земљама Европске Уније (у даљем тексту: ЕУ) удео старијих од 65 година у резиденцијалним установама за дуготрајну негу (искључујући болнице) значајно је виши и у просеку износи 3,8%.

Стопа деце на смештају (домском и породичном) на крају 2022. године је износила 45,8 (на 10.000 деце у популацији) и најнижа је у протеклих 10 година. Ипак, 2022. године је прекинут тренд смањења броја деце која се издвајају из породице те је издвојено 20,6% више деце него у 2021. години.

Укупан број издатих лиценци за услуге које превенирају институционализацију и дају подршку самосталном животу као што су: дневни боравак, помоћ у кући, прихватилиште, лични пратилац детета, персонални асистент, свратиште, становање уз подршку, предах смештај и др. је у сталном порасту односно има позитиван тренд од самог почетка процеса лиценцирања али и даље није довољан у односу на потребе корисника.

Распрострањеност услуга континуирано расте, односно расте број општина у којима је присутна бар једна услуга социјалне заштите коју пружају лиценцирани пружаоци. Најраспрострањенија услуга коју пружају лиценцирани пружаоци са присуством у већини општина је услуга помоћ у кући. Услуга лични пратилац детета такође је имала велику експанзију последњих година док је најслабије развијена услуга становања уз подршку, а која је кључна за деинституционализацију и на којој се мора више инсистирати у наредном периоду. Поред тога, мали је број пружалаца услуге дневног боравка, прихватилишта и предах смештаја.

У циљу боље правне заштите лица која су већ на смештају у установама социјалне заштите донет је Закон о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 126/2021) који је у примени од 2022.год. и којим је наглашено да се смештај обезбеђује само као последња могућност, односно кориснику коме се не може обезбедити останак у породици и услуге подршке за самосталан живот. Овим законом су дефинисана права и обавезе корисника услуге смештаја у складу са зајемченим људским правима и слободама. Такође, овај закон омогућава мониторинг установа за смештај од стране невладиних организација што доприноси додатном јачању транспарентности система.

Финансијска подршка за успостављање и развој услуга у заједници обезбеђује се из различитих извора финансирања – средстава локалних самоуправа, донација невладиним организацијама, партиципацију корисника, средства приватних пружалаца, наменских трансфера из буџета Републике, средстава међународне помоћи (ИПА и сл.), итд.

Акциони план за период 2025-2026. године представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом за наведени период.

Припрема и усвајање Акционог плана ће омогућити ефективно, кохерентно и сврсисходно планирање јавних ресурса (људских, материјалних, финансијских, укључујући финансијска средства из буџета, средства донатора и кредитора и других), за спровођење мера и активности планираних Акционим планом и тиме допринети постизању општих и посебних циљева предвиђених Стратегијом.

Акциони план, по структури, прати један дефинисан општи циљ и пет посебних циљева Стратегије. Општи циљ Стратегије је остваривање људских права на живот у заједници корисника социјалне заштите кроз процесе деинституционализације и социјалне инклузије, док су као посебни циљеви утврђени:

- Успостављање нормативних и финансијских претпоставки за спровођење и одрживост процеса деинституционализације,

- Територијално усклађен и одржив развој услуга у заједници,

- Трансформација установа социјалне заштите за смештај у пружаоце услуга у заједници,

- Оснаживање корисника за процесе деинституционализације и укључивање у заједницу,

- Оснаживање професионалаца за спровођење и заговарање процеса деинституционализације.

Такође, Акциони план, у оквиру сваког од посебних циљева, садржи низ мера и активности које доприносе достизању општег и посебних циљева Стратегије. Мере представљене у Акционом плану такође по структури прате мере које су утврђене Стратегијом.

Предлог АП 2025/2026 за спровођење Стратегије деинституционализације упућен је на јавну расправу 21. јануара 2025.год. (ЈР је трајала до 12. фебруара 2025.год.). Након ЈР урађен је извештај о јавној расправи и објављен на интернет страници Министарства Извештај о спроведеној јавној расправи.pdf . Предлог АП је упућен на мишљења надлежним органима и организацијама ради спровођења даље процедуре усвајања на некој од наредних седница Владе РС.

Радна група за израду нацрта Акционог плана иначе, образована је 20. јуна 2022.год. а састав РГ чинило је 31 лице – представници државних органа, институција у систему социјалне заштите, академске заједнице и организација цивилног друштва. Наиме, Радну групу су поред представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања чинили и представници других институција и организација: Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Министарство за бригу о породици и демографију, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Градски секретаријат за социјалну заштиту у Београду, Републички завод за социјалну заштиту, Покрајински завод за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите, Удружење послодаваца установа социјалне заштите, Асоцијација центара за социјални рад Србије, Факултет политичких наука у Београду, УНИЦЕФ, Центар за истраживање и развој друштва ИДЕАС, КАРИТАС Шабац, Црвени крст Србије, Мрежа хуманитарних организација и удружења ХуманаС, Мрежа организација за децу Србије, Национална организација особа са инвалидитетом, Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама, Савез удружења Србије за помоћ  особама са аутизмом, Комитет УН за права особа са инвалидитетом, Тим УН за људска права у Србији, МДРИ-С, Хуманитарна организација „Дечје срце“, Стална конференција градова и општина (СКГО).

Предлог Акционог плана израђиван је од стране чланова Радне групе уз стручну помоћ консултаната ангажованих уз подршку пројекта Немачко-српске развојне сарадње „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“, који спроводи ГИЗ и логистичку подршку Ужичког центра за права детета.

Извештај о реализацији Акционог плана ће у складу са чланом 43. Закона о планском систему бити израђен од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања најкасније у року од 120 дана по истеку календарске године од дана усвајања.

Финансирање мера и активности предложених у оквиру Акционог плана, како би се остварили општи и посебни циљеви Стратегије, вршиће се из средстава буџета Републике Србије, буџета територијалне аутономије и буџета јединица локалних самоуправа, у зависности од тога ко је носилац конкретних активности, као и из поклона, донација, легата и из других извора.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као носилац појединачних активности из Акционог плана определило је средства потребна за реализацију планираних активности у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину („Службени гласник РС“ бр. 94/2024), а у складу са планско-буџетским процедурама.

У том смислу сви носиоци појединачних активности из Акционог плана истоветно поступају. У складу са Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 32/15) процена трошкова уноси се у прописане ПФЕ обрасце о финансијским ефектима исказаних процењених оквирних трошкова на буџет.

Финансијски ефекти за спровођење Акционог плана у 2026. години дефинисани су у складу са лимитима које је Министарство финансија одредило за наредну годину за одговарајуће разделе.

У  оквиру реализације Програма ИПА 2020 – „Модернизација система социјалне заштите“ обезбеђена су средства за спровођење активности дефинисаних Акционим планом у оквиру уговора о услугама ”Унапређење и јачање ефикасности регулаторних механизама социјалне заштите на националном нивоу, алата за спровођење политика и оквира за проверу квалитета и за јачање капацитета за учешће у ЕСФ”, као и оквиру уговора директног гранта Сталној конференцији градова и општина „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу”.

За део активности обезбеђена су донаторска средства  из Пројекта „Подршка социјалном укључивању у Србији“ који је резултат опредељења Савезне Републике Немачке  и Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ) за наставак пружања подршке социјалном и економском укључивању осетљивих и маргинализованих група у Србији и представља даљу надоградњу резултата пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“.

За одређени број мера за које су трошкови процењени, али средства нису јасно опредељена, након усвајања Акционог плана ће се приступити даљем планирању извора финансирања ових мера.

Имплементација мера предвиђених Акционим планом неће имати утицаја на међународне финансијске обавезе државе, зато што никакво задуживање није планирано.

II	НАЛАЗИ ВРЕДНОВАЊА

Општи циљ Стратегије који је операционализован у Предлогу Акционог плана 2025/2026 је Остваривање људских права на живот у заједници корисника социјалне заштите кроз процесе деинституционализације и социјалне инклузије, док су као посебни циљеви утврђени:

- Успостављање нормативних и финансијских претпоставки за спровођење и одрживост процеса деинституционализације,

- Територијално усклађен и одржив развој услуга у заједници,

- Трансформација установа социјалне заштите за смештај у пружаоце услуга у заједници,

- Оснаживање корисника за процесе деинституционализације и укључивање у заједницу,

- Оснаживање професионалаца за спровођење и заговарање процеса деинституционализације.

Такође, Предлог акционог плана 2025/2026, у оквиру сваког од посебних циљева, садржи и предлог мера и активности које доприносе достизању посебних и општих циљева, при чему мере представљене у Акционом плану по структури прате мере које су утврђене Стратегијом.

- Планирана и утрошена финансијска средства

У извештајном трогодишњем периоду финансирање мера и активности како би се остварили општи и посебни циљеви Стратегије, обезбеђено је из средстава буџета Републике Србије, буџета територијалне аутономије и буџета јединица локалних самоуправа, у зависности од тога ко је био носилац конкретних активности, као и из донаторских средстава, пре свега ИПА 2020, средстава из ГИЗ пројекта и УНИЦЕФ средстава.

Уговор о услугама „Унапређење и јачање ефикасности регулаторних механизама социјалне заштите на националном нивоу, алата за спровођење политика и оквира за проверу квалитета и за јачање капацитета за учешће у ЕСФ’’ је потписан 29. маја 2023., укупне вредности од 2.321.450,00 евра. Техничку подршку пружа NIRAS SR д.о.о Београд у конзорцијуму са Предузећем за ревизију Ernst & Young д.о.о Београд. Крајњи корисник је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Период реализације пројекта је 36 месеци (29.05.2023-28.05.2026).).

Директни грант Сталној конференцији градова и општина - „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“. Уговорена вредност пројекта је 6.500.000 евра. Период реализације пројекта је 36 месеци (16.01.2023 - 15.01.2026). Тело за уговарање је Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, надлежно министарство за реализацију пројекта је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док је Стална конференција градова и општина (СКГО) задужена за имплементацију пројекта. Уговор са СКГО је потписан 02.11.2022.

Пројекат немачко-српске развојне сарадње „Подршка социјалном укључивању у Србији“, који спроводи GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internacionale Zusammenarbeit GmbH) почео је са реализацијом у априлу 2023.год. и спроводиће се до марта 2026.године (36 мес.). Вредност овог пројекта је 9,5 милиона еура.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као носилац појединачних активности је определило средства потребна за реализацију планираних активности у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022, 2023 и 2024. годину („Службени гласник РС“ бр. 94/2024), а у складу са планско-буџетским процедурама (средства за плате запослених и наменски трансфери јединицама локалних самоуправа за успостављање и развој услуга у заједници). За наменске трансфере издваја се око 600 милиона динара у свакој буџетској години.

Одређене активности спроводиле су се без потребе обезбеђивања додатних средстава у односу на већ обезбеђена буџетска средства, поготово када се говори о активностима које спадају у редовне послове појединих органа – нормативни, статистички, аналитички, инспекцијски и слични послови.

Детаљније о обезбеђеним средствима (раздео, програм, програмска активност) може се наћи у самој стратегији СТРАТЕГИЈА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И РАЗВОЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЗАЈЕДНИЦИ ЗА ПЕРИОД 2022-2026.ГОДИНЕ.docx

- Оцена о остварењу општег и посебних циљева и мера у односу на показатеље учинка

У складу са чланом 34. став 1. тачка 3 Уредбе о методологији израде докумената јавних политика, у наставку дајемо преглед о постигнутим учинцима у складу са показатељима исхода дефинисаним самом стратегијом:

Посебни циљ 1.

Успостављање нормативних и финансијских претпоставки за спровођење и одрживост процеса деинституционализације

За постизање Посебног циља 1 Стратегијом је одређено 6 показатеља исхода и 7 мера за остварење циља.

| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљана вредност | Остварена вредност | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу вршења надзора над стручним радом | Актуелни закон не дефинише поступак надзора над стручним радом пружаоца услуга. | У првој години примене Стратегије израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити | Крајем 2024.год. завршена је израда ex ante анализе ефеката новог Закона о социјалној заштити | Након завршене ex ante анализе планирано је формирање радне групе за измене и допуне ЗСЗ током 2025.год. |
| Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу редефинисања услова смештаја за децу са инвалидитетом | Актуелни закон дефинише да се домски смештај не може обезбеђивати деци млађој од три година, сем у изузетно оправданим случајевима уз сагласност министарства надлежног за социјалну заштиту | У првој години примене Стратегије израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити | Крајем 2024.год. завршена је израда ex ante анализе ефеката новог Закона о социјалној заштити | Након завршене ex ante анализе планирано је формирање радне групе за измене и допуне ЗСЗ током 2025.год. |
| Донет је одговарајући пропис који регулише стандарде и начин оснивања и функционисања радних центара | Нису дефинисани ближи услови за њихово оснивање. | Основана су минимално три радна центра у периоду примене Стратегије | Влада РС је на предлог МРЗБСП донела Стратегију унапређења положаја ОСИ за период 2025-2030.год. са пратећим АП 2025/2027 у оквиру којег је дефинисана мера 4.1. ''Успостављање мреже радних центара као облика радног ангажовања ОСИ који се не могу запослити ни под општим ни под посебним условима као и две активности које треба да допринесу остваривању ове мере.'' Наиме, основ за доношење Правилника о радним центрима налази се у чл. 43. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Сл.гл.РС'' бр. 36/2009 и 32/2013) | Основ за доношење Правилника о радним центрима налази се у чл. 43. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Сл.гл.РС'' бр. 36/2009 и 32/2013) али се помињу и у члану 61. Закона о социјалној заштити. За сада постоје само одређени предлози стандарда које су израдили представници неких ОЦД и доставили Министарству на разматрање али радна група за израду предлога стандарда још увек није формирана. |
| Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом | Актуелни Закон не дефинише основне функције и типове предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, | У четвртој години примене Стратегије израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом | Није израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом али су остварени други резултати (опширније у тексту о резултатима мера) | Новим АП 2025-2027 за спропвођење Стратегије унапређења положаја ОСИ за период2025/2030.год. није предвиђено доношење Закона о изменама и допунама Закона за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом |
| Израђен Нацрт закона о социјалном предузетништву | Не постоји Закон о социјалном предузетништву. | У трећој години примене Стратегије израђен Нацрт закона о социјалном предузетништву. У последњој години примени Стратегије основана су минимално два социјална предузећа | Пуна примена Закона о социјалном предузетништву (''Сл.гласник РС'' 14/2022) започела је 16. новембра 2022. године. Већ крајем 2024. године била су основана 23 социјална предузећа, тако да се може сматрати да је овај показатељ у потпуности остварен. Број основаних социјалних предузећа прати се у АПР. | Показатељ је у потпуности остварен |
| Дефинисане су основне претпоставке за увођење осигурања за дуготрајну негу | Не постоји студија изводљивости. | У току спровођења Стратегије израђена је студија изводљивости | Кроз пројекат ИПА 2020 започета је израда Студије изводљивости за успостављање система дуготрајне неге. Студија укључује анализу кључних услуга које треба да буду укључене у систем са конкретним препорукама за развој одрживог система дугорочне неге у Србији | Показатељ је делимично остварен. Очекујемо завршетак студије током 2025.год. |

МЕРА 1.1. ДЕФИНИСАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ВРШЕЊА НАДЗОРА НАД СТРУЧНИМ РАДНОМ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Резултати: Активности на реализацији ове мере подразумевају израду анализе о могућим начинима и организационим облицима спровођења надзора над стручним радом пружалаца услуга социјалне заштите, израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу вршења надзора над стручним радом пружалаца услуга социјалне заштите, израду Правилника о начину спровођења надзора над стручним радом пружалаца услуга, спровођење припремних активности на успостављању организационе јединице за надзор над стручним радом установа социјалне заштите  и сачињавање планова редовног инспекцијског и стручног надзора над свим установама за смештај које су у трансформацији.

У извештајном периоду једино је припремљена екс анте анализа измена и допуна  Закона о социјалној заштити као предуслов за почетак израде нацрта новог закона. Остале активности нису започете.

МЕРА 1.2. РЕДЕФИНИСАТИ УСЛОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОМСКИ СМЕШТАЈ И ОГРАНИЧИТИ МАКСИМАЛНО ТРАЈАЊЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Резултати: У оквиру ове мере потребан је широк консултативни процес који треба да претходи изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу који се односи на смештај деце у установе, израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу редефинисања услова за смештај деце као и израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у делу усаглашавања са Законом о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити.

У извештајном периоду обављен је широк консултативни процес кроз више фокус група за израду екс анте анализе Закона о социјалној заштити који је обухватио и теме везане за права деце смештене у установе социјалне заштите а што ће бити имплементирано и кроз измене самог закона. Исто се односи и на усаглашавање са Законом о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити.

МЕРА 1.3. ДЕФИНИСАЊЕ БЛИЖИХ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА ЗА ОСНИВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ РАДНИХ ЦЕНТАРА

Резултати:  Влада РС је на предлог МРЗБСП донела Стратегију унапређења положаја ОСИ за период 2025-2030.год. са пратећим АП 2025/2027 у оквиру којег је дефинисана мера 4.1. Успостављање мреже радних центара као облика радног ангажовања ОСИ који се не могу запослити ни под општим ни под посебним условима као и две активности које треба да допринесу остваривању ове мере. Наиме, основ за доношење Правилника о радним центрима налази се у чл. 43. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Сл.гл.РС'' бр. 36/2009 и 32/2013) али се помињу и у члану 61. Закона о социјалној заштити.

Предвиђено је да се подзаконским актима регулише поступак оснивања и подржи оснивање и рад радних центара како би се основао први огледни број од 10 радних центара на територији Републике Србије у којима би се остварило радно ангажовање особа са инвалидитетом које имају тешкоће и препреке које су потпуне или вишеструке, односно лице се не може запослити или одржати запослење ни под општим ни под посебним условима.

У оквиру мере из АП 2025/2027 за спровођење Стратегије унапређења положаја ОСИ за период 2025-2030.год. дефинисане су две активности за остварење ове мере и то: 4.1.1. ''Анализа потреба, потенцијалних механизама оснивања и финансирања радних центара, у циљу развијања оптималне мреже и покривености овим системом подршке'' и 4.1.2. ''Израда Правилника о радним центрима како би се омогућило њихово оснивање у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом''.

МЕРА 1.4. ПОТПУНИЈЕ ДЕФИНИСАЊЕ СТАТУСА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ПОЛОЖАЈА СТРУЧНИХ РАДНИКА У ПРЕДУЗЕЋИМА

Резултати: Влада РС је на предлог МРЗБСП донела Стратегију унапређења положаја ОСИ за период 2025-2030.год. са пратећим АП 2025/2027 у оквиру којег је дефинисана мера 4.2. ''Јачање капацитета и улоге предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом као носиоца послова професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом, ресурса за запошљавање особа са инвалидитетом и за подршку послодавцима и особама са инвалидитетом у процесу радне интеграције код другог послодавца''. Кроз спровођење мере створиле би се могућности даље радне интеграције ОСИ које су запослене у овим предузећима да након обуке, оснаживања и стицања знања и вештина за рад из овог посебног облика запошљавања пређу код послодавца на отворено тржиште рада. Увођење програма подршке у даљој радној интеграцији утицаће на унапређење способности и резилијентност особа са инвалидитетом на услове на тржишту рада, повећаће се њихова инклузија, али и обезбедити циркуларни модел запошљавања. Реализацијом мере би се створиле могућности за циркуларни модел заштите у коме би се након јачања капацитета значајан део особа са инвалидитетом могао из предузећа за професионалну рехабилитацију запослити код послодаваца и тиме би ова предузећа имала за велики број особа са инвалидитетом транзициони карактер, што омогућава даљу пуну радну интеграцију.

За остваривање ове мере АП је предвидео неколико активности и то:

4.2.1. ''Оснивање предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ и развој нових програма обука у складу са делатношћу предузећа и потребама тржишта''

4.2.2. ''Анализа рада стручних радника у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ради унапређења делотворности метода и техника стручног рада са особама са инвалидитетом, развоја и унапређења програма интеграције на радном месту за особе са инвалидитетом и јачања капацитета стручних служби за радно оспособљавање и професионалну рехабилитацију у овим предузећима особа са инвалидитетом''

4.2.3. ''Израда и пилотирање програма радне интеграције ОСИ''.

4.2.4. ''Покретање дијалога за унапређење транспарентности прилива средстава на уплатни рачун буџета РС (од уплата послодаваца који обавезу запошљавања особа са инвалидитетом извршавају на начин и у висини износа утврђеног сагласно члану 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању ОСИ) и за повећање издвајања за подстицање запошљавања, професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом, побољшање услова рада и финансирање зарада ОСИ запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и друге намене у складу са Законом''.

4.2.5. ''Обезбеђивање веће доступности информација о могућностима каријерног развоја ОСИ и пружање услуга каријерног вођења и саветовања особама са инвалидитетом’'.

Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом   спадају у значајне носиоце процеса запошљавања и радног оспособљавања особа са инвалидитетом. Током посматраног извештајног периода настављена је реализација мера/активности у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом којима се доприноси јачању капацитета ових привредних субјеката као ресурса за радно оспособљавање и запошљавање ове категорије теже запошљивих лица и то:

- Континуираном исплатом средстава у виду субвенција зарада за запослене особе са инвалидитетом и средстава за јачањем конкурентности предузећа и одржањем запослења особа са инвалидитетом,  путем јавних позива  (за наведене намене из буџета Републике Србије, у периоду од 2022. године до 31. децембра 2024. године, опредељена су средства у укупном износу од 2.035.000,00 динара, од тога 1.835.000.000,00 динара за субвенције зарада за особе са инвалидитетом и 200.000.000,00 динара за побољшање услова рада, унапређење производних програма и у друге сврхе, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, са процентом реализације буџета од 99 %;

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗАРАДА

У ПЕРИОДУ ОД 2022. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2024. ГОДИНЕ

| ГОДИНА | БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА | ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА | ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022. | 62 | 565.000.000,00 | 564.829.731,09 |
| 2023. | 61 | 625.000.000,00 | 624.626.867.35 |
| 2024. | 59 | 705.000.000,00 | 644.939.497,06 |
| УКУПНО | 182 | 1.835.000.000,00 | 1.834.396.095,50 |

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА РАДА

У ПЕРИОДУ ОД 2022. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2024. ГОДИНЕ

| ГОДИНА | ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА | Број јавних позива | Број подржаних пријава по јавном позиву | ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022. | 60.000.000,00 | 1 | 46 | 60.000.000,00 |
| 2023. | 80.000.000,00 | 1 | 45 | 80.000.000,00 |
| 2024. | 60.000.000,00 | 1 | 43 | 60.000.000,00 |
| УКУПНО | 200.000.000,00 | 3 | 134 | 200.000.000,00 |

РЕАЛИЗАЦИЈA БУЏЕТА ОПРЕДЕЉЕНОГ ЗА ПОДРШКУ ПРЕДУЗЕЋИМА У ПЕРИОДУ 2022-2024. ГОДИНА

| Р. БР. | % РЕАЛИЗАЦИЈЕ БУЏЕТА | 2022. | 2023. | 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | субвенције зарада за особе са инвалидитетом | 99,97% | 91,30% | 99,99% |
| 2. | побољшање услова рада | 100% | 100% | 100% |

- Спровођењем поступака оснивања нових предузећа из ове групације (у периоду од 2022. године до 31. децембра 2024. године издате су 3  дозволe за обављање делатности предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и то: 2022. године, 1 дозвола за привредно друштво ЗВУЦИ СРЦА доо Чајетина и 2024. године, 2 дозволе за привредна друштва МАB 023 доо Зрењанин и  НРГ доо Чачак);

- Ширењем мреже ових посебних облика запошљавања као носилаца послова професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом (у посматраном трогодишњем периоду издато је 9 решења о одобрењу за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом и то: 2022. године, 5 решења о одобрењу предузећима Звуци срца доо Златибор за спровођење програма обуке за кројење, шивење и вез постељине и кухињског текстила и сублимациону штампу текстила и шоља, ITECCION доо Панчево за спровођење програма обуке за помоћне послове у кухињи, ДОО Заштитна радионица за радно оспособљавање и запошљавање инвалида Лира, Кикинда за спровођење програма обуке  за послове монтаже механизама који се производе у серијској производњи за употребу у индустрији намештаја и програма обуке Програм обуке за послове руковаоца машином за прање, сушење и хемијско чишћење и ДЕС Сунце 021 доо  за спровођење програма обуке  за извођење послова бравара; 2023. године, 1 решење о одобрењу предузећу Авлије одрживог развоја доо Богатић за спровођење програма за основне технике сервирања у угоститељству; 2024. године, 3 решења о одобрењу предузећима МАБ 023 доо Зрењанин за спровођење програма обуке за послове завршне обраде сашивених текстилних производа, НРГ доо Чачак за спровођење програма обуке за послове лепљења компоненти у изради анатомских уложака за особе са инвалидитетом и НБ ТЕХ доо Гроцка за спровођење програма обуке за послове оператера конфекционирања папира и картона;

- Вршењем стручних саветодавних посета и спровођењем надзора у овим посебним облицима запошљавања особа са инвалидитетом (у 2023. години извршен је редован инспекцијски надзор у 8 предузећа чиме је реализован План надзора за 2023. годину; у  2024. години извршен је редован инспекцијски надзор у 9 предузећа чиме је реализован План надзора за 2024. годину уз 3 стручне саветодавне посете). Приликом реализације ових поступака, активности су биле усмерене на континуирано прикупљање података, анализу и праћење стања из ове области, са циљем очувања ових привредних друштава обезбеђивањем законитости њиховог пословања и поступања, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и Правилником о ближим условима, критеријумима и стандардима за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације.

У наредном периоду, Акционим планом за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом за период за период од 2025. до 2030. године који ће се спроводити у периоду од 2025. до 2027. године у оквиру мере Јачање капацитета и улоге предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом као носиоца послова професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом, ресурса за запошљавање особа са инвалидитетом и за подршку послодавцима и особама са инвалидитетом у процесу радне интеграције код другог послодавца предвиђене су следеће активности:

- Анализа рада стручних радника у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ради унапређења делотворности метода и техника стручног рада са особама са инвалидитетом, развоја и унапређења програма интеграције на радном месту за особе са инвалидитетом и јачања капацитета стручних служби за радно оспособљавање и професионалну рехабилитацију у овим предузећима (креирањем и спровођењем различитих циљаних мера и активности усмерених ка подизању мотивације особа са инвалидитетом и јачању њихових постојећих знања и вештина стварају се предуслови да особе са инвалидитетом спремно одговоре на захтеве тржишта рада и процеса рада);

- Израда и пилотирање програма радне интеграције особа са инвалидитетом: Социјална интеграција особа са инвалидитетом пре упућивања на рад код другог послодавца који је намењен особама са инвалидитетом које из предузећа као посебног облика запошљавања прелазе у друго привредно друштво које није посебан облик запошљавања ОСИ, и у другим случајевима у складу са потребама послодаваца и особа са инвалидитетом.

У Републици Србији тренутно статус предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом има 59 привредних друштава са 1474 запослених, од тога 985 особа са инвалидитетом.

Предузећа производе више од 280 различитих производа и пружају разноврсне услуге, са тенденцијом даљег развоја и територијално су распрострањени на подручју 24 локалне заједнице (Ниш, Београд, Јагодина, Крагујевац, Нови Сад, Шабац, Суботица, Ковин, Панчево, Кикинда, Бор, Краљево, Трстеник, Аранђеловац, Севојно, Чачак, Пирот, Бачка Топола, Деч - Пећинци, Богатић, Зрењанин, Чајетина и Врање).

Власничка структура ових предузећа у Републици Србији је различита, односно:

- 11 предузећа послује средствима у државној својини у одређеном % (од тога 7 предузећа са уделом Републике Србије у капиталу од 100%)

- 1 предузеће послује у већинском власништву локалне самоуправе

- 42  предузећа послују средствима у приватној својини и

- 5 предузећа припада трећем сектору чији су оснивачи организације цивилног друштва.

МЕРА 1.5. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ДРУГИХ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

Резултати: У многим земљама социјална предузећа су основни облик запошљавања особа са инвалидитетом и других вулнерабилних група. Република Србија је донела Закон о социјалном предузетништву (''Сл.гласник РС'' 14/2022) чија је пуна примена почела 16. новембра 2022. године. Већ крајем 2024. године била су основана 23 социјална предузећа,  тако да се може сматрати да је показатељ ''у трећој години примене Стратегије израђен Нацрт закона о социјалном предузетништву а у последњој години примени Стратегије основана су минимално два социјална предузећа'' у потпуности остварен. Број основаних социјалних предузећа прати се у АПР.

Доношењем Закона обезбеђују се регулаторни услови за оснивање социјалних предузећа, што треба да допринесе повећаном запошљавању особа са инвалидитетом и других осетљивих група, њиховој интеграцији у заједницу, а тиме и смањењу ризика од институционализације.

На жалост, у извештајном периоду још увек није донет Програм развоја социјалног предузеништва а није активан ни рад Савета за социјално предузетништву. У оквиру МРЗБСП је важећом систематизацијом радних места формирана радна јединица у којој треба да се запосле државни службеници који ће радити на даљем развоју социјалног предузетништва у Србији.

МЕРА 1.6. УСПОСТАВЉАЊЕ МЕХАНИЗАМА МОНИТОРИНГА ТРОШЕЊА НАМЕНСКИХ ТРАНСФЕРА ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ И ТРАНСФОРМАЦИЈУ УСТАНОВА

Резултати: За потребе праћења ефеката потрошње наменских средстава, успостављен је механизам редовног извештавања јединица локалне самоуправе и у марту 2023. године министар надлежан за послове социјалне заштите донео је Упутство o расподели и коришћењу наменских трансфера у социјалној заштити.  У складу са овим Упутством, обавезе јединица локалне самоуправе, поред осталог, укључују и редовно извештавање о реализацији наменских трансфера. Овим Упутством дефинисано је да извештаје о реализацији наменских трансфера прикупља и обрађује Републички завод за социјалну заштиту, који има обавезу да ресорном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања достави систематизоване податке о реализацији наменских трансфера у свим јединицама локалне самоуправе, као и упоредну анализу о утрошку наменских трансфера по годинама и по услугама.

За спровођење ове мере потребно је да се изради модел извештаја о реализацији наменских трансфера који садржи информације од значаја  за процену релевантности, ефикасности, ефективности, одрживости услуга подржаних средствима наменских трансфера, укључујући и процену утицаја услуге подржане средствима наменских трансфера на релевантне актере у локалној заједници, а нарочито на кориснике услуга и њихове породице, затим креирање и реализација обука за запослене у ЈЛС за примену наменских трансфера, отварање посебног банера на сајту Министарства у којем се објављује списак  свих ЈЛС које су добиле средства из наменских трансфера, њиховог износа и намене, израда нацрта уговора о реализацији наменских трансфера, израда Платформе за извештавање ЈЛС о наменским трансферима и израда екс анте анализе Уредбе о наменским трансферима.

Све наведене активности осим отварање банера на сајту МРЗБСП предвиђене су у оквиру пројекта ИПА 2020, пројекта под називом „Унапређење и јачање ефикасности регулаторних механизама социјалне заштите на националном нивоу, алата за спровођење политика и оквира за проверу квалитета и за јачање капацитета за учешће у ЕСФ“. Пројекат је почео са спровођењем 29.05.2023. и трајаће до 28.05.2026. У оквиру овог пројекта предвиђено је у потпуности спровођење Концепта политика наменских трансфера који је израђен у претходном периоду (екс анте анализа Уредбе о наменским трансферима, израда предлога нове Уредбе о НТ, новог модела уговора, израда студије изводљивости за успостављање иновативних услуга у области социјалне заштите, дефинисање критеријума за приоритизацију услуга од посебног интереса за Републику Србију, израда модела уговора МРЗБСП и ЈЛС о реализацији наменских трансфера у социјалној заштити који се користи за уговарање наменских трансфера, израда модела извештаја о реализацији уговора о додели наменских средстава, као саставни део уговора, израда  платформе за извештавање ЈЛС о наменским трансферима и обука запослених у МРЗБСП и ЈЛС за унос података и коришћење платформе,  израда Приручникa (водичa) за примену екстерне и интерне евалуације примене Уредбе о наменским тренсферима на националном и локалном нивоу и др.

Од почетка спрођења наведеног пројекта до сада урађено је следеће:

- завршена је Анализа и евалуација постојећих механизама финансирања социјалне заштите у оквиру Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

- урађена је еx-анте анализа Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити

- завршен је предлог нове Уредбе о наменским трансферима

- организована је национална конференција „Унапређење механизама финансирања Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за подршку развоју услуга социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе“

Министарство је током 2023.год. у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике спровело и Тест родне равноправности на Закону о социјалној заштити и Уредби о наменским трансферима који је показао да Уредба о наменским трансферима у социјалној заштити (”Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 38/2021) не предвиђа критеријуме који би се могли применити на финансирање општих и специјализованих услуга за жртве насиља у породици и њихову децу, као и за програме рада са учиниоцима насиља. У складу са тим предложено је да се у измене и допуне Уредбе укључе критеријуми за финансирање општих и специјализованих услуга социјалне заштите на нивоу локалних самоуправа за жртве насиља у породици и њихову децу, као и за програме рада са учиниоцима насиља.

МЕРА 1.7. СТВАРАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА СТАБИЛНО ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Резултати: Координираним деловањем и планирањем, средства за финансирање услуга социјалне заштите обезбеђују се из више извора, укључујући буџет Републике Србије, буџете јединица локалне самоуправе, аутономне покрајине, партиципацију корисника, средства приватних пружалаца, као и донаторска средства  која се обезбеђују кроз пројектно финансирање.

Као један од значајнијих извора средстава у извештајном периоду издвајају се средства из ИПА 2020 програма, у оквиру којег су дефинисана два циља која за крајњи резултат имају унапређење развоја услуга социјалне заштите: Резултат 1 - Модернизација институција и служби на тржишту рада за пружање прилагођене помоћи и побољшање приступа могућностима запошљавања теже запошљивих особа и Резултат 4 - Модернизовани систем социјалне заштите у ком се врши процена и предвиђају потребе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  жена и мушкараца, девојчица и дечака у најосетљивијем положају и омогућава им се да благовремено остваре право на квалитетне, одрживе, по цени приступачне услуге у заједници.

У оквиру ИПА 2020 програма уговорени су следећи пројекти:

- Уговор о услугама „Унапређење и јачање ефикасности регулаторних механизама социјалне заштите на националном нивоу, алата за спровођење политика и оквира за проверу квалитета и за јачање капацитета за учешће у ЕСФ“ је потписан 29. маја 2023., укупне вредности од 2.321.450,00 евра. Техничку подршку пружа NIRAS SR д.о.о Београд у конзорцијуму са Предузећем за ревизију Ernst & Young д.о.о Београд. Крајњи корисник је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Период реализације пројекта је 36 месеци (29.05.2023-28.05.2026). Општи циљ пројекта је побољшање ефикасности политика социјалног укључивања како би се подстакле једнаке могућности и активно учешће жена и мушкараца из најугроженијих и маргинализованих група. Специфични циљ пројекта је модернизован систем социјалне заштите како би се побољшала ванинституционална заштита и благовремен приступ квалитетним и одрживим социјалним услугама у заједници за најугроженије жене и мушкарце, дечаке и девојчице. У оквиру овог пројекта два су очекивана резултата од изузетног значаја за спровођење процеса деинституционализације: а) Јачање капацитета система социјалне заштите за процес деинституционализације и б) Унапређење квалитета социјалних услуга које подржавају самосталан живот у заједници и јачање капацитета пружалаца социјалних услуга.

- Директни грант Сталној конференцији градова и општина - „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“. Уговорена вредност пројекта је 6.500.000 евра. Период реализације пројекта је 36 месеци (16.01.2023 - 15.01.2026). Тело за уговарање је Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, надлежно министарство за реализацију пројекта је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док је Стална конференција градова и општина (СКГО) задужена за имплементацију пројекта. Уговор са СКГО је потписан 02.11.2022. Општи циљ је подршка одрживим услугама у заједници и мерама политике укључивања на локалном нивоу. Активности пројекта усмерене су на реализацију следећих специфичнх циљева: а. Унапређени правни, финансијски и институционални механизми за одрживо планирање и имплементацију социјалне заштите на локалном нивоу; б. Унапређена имплементација локалних мера и механизама за инклузију Рома; и в. Побољшан квалитет услуга социјалне заштите и мера инклузије Рома на локалном нивоу (грант шема).

За постизање наведених циљева предвиђене су четири групе активности. Прва група је подршка усмерена ка свим ЈЛС, друга је  оријентисана на техничку и финансијску помоћ посебно одабраним ЈЛС кроз пилот пакете подршке, трећа на даљу подршку локалним механизмима за социјално укључивање Рома као посебно угрожене заједнице и четврта на унапређивање услуга социјалне заштите и инклузије Рома на локалном нивоу кроз Грант шему.

У 2023. години током јула и августа обављена је оцена пријава пристиглих у оквиру два јавна позива: „Јавни позив за доделу пакета подршке јединицама локалне самоуправе за унапређење социјалне заштите“ и „Јавни позив за добијање свеобухватне подршке за успостављање/унапређивање локалних механизама за инклузију Рома и Ромкиња“ који су били отворени за пријаве од 24. маја до 23. јуна 2023. године. Након завршене евалуације, 30 локалних самоуправа je изабрано за подршку СКГО у области социјалне заштите и инклузије Рома (20+10).

У склопу пројекта „Унапређење и јачање ефикасности регулаторних механизама социјалне заштите на националном нивоу, алата за спровођење политика и оквира за проверу квалитета и за јачање капацитета за учешће у ЕСФ“ у извештајном периоду је у оквиру побољшања финансијских механизама МРЗБСП реализован предлог могућих праваца финансирања социјалне заштите: највећи изазови и могућа решења. Програм наредних корака истражује различите опције и препоруке за побољшање финансијских механизама пружалаца услуга социјалне заштите који се финансирају кроз МРЗБСП. Документ пружа различите моделе финансирања социјалних услуга на локалном нивоу са циљем побољшања одрживости и ефикасности. Посебна пажња посвећена је улози наменски трансфера, анализирајући њихов потенцијал да ојачају пружање услуга и доступност.

Други веома значајан извор средстава који ће допринети развоју услуга социјалне заштите су средства у оквиру „ПРО  програма – Локално управљање за људе и природу“  који спроводи Канцеларија уједињених нација за пројектне услуге у Србији (УНОПС) у партнерству са УН агенцијама - УНИЦЕФ, УНФПА и УНЕП, а у сарадњи са кључним националним партнерима - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП), Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство заштите животне средине, у укупној вредности од девет милиона евра, у периоду од 1. јануара 2023. до 31. децембра 2026. године ПРО програм доприноси побољшању квалитета живота грађана и грађанки кроз унапређење локалног управљања, социјалне укључености и управљања заштитом животне средине у 99 градова и општина у Шумадији, западној, источној и јужној Србији које имају право на подршку програма. Програм ће пружити подршку кроз активности изградње капацитета, техничку подршку и обезбеђивање бесповратних средстава за пројекте који ће бити одабрани путем јавних позива.

Јавни позив за организације цивилног друштва за спровођење социјално интегрисаних услуга са укупним фондом од 273.000 евра трајао је од 26. априла до 16. јуна 2023. године. Од априла до јуна 2023. године, реализоване су припремне активности (одржане четири инфо сесије и поднет је 31 предлог пројекта). У евалуационом процесу у периоду јул-август 2023. године подржано је 20 пројеката (13 јужна и источна Србија, седам Шумадија и западна Србија). Очекује се да ће кроз ове пројекте више од 6.000 корисника/ца из рањивих група имати директне користи. Програм спроводи две техничке помоћи за јачање капацитета јединица локалних самоуправа и трећа техничка помоћ је покренута за организације цивилног друштва ради подршке за поступак лиценцирања.

Пројекат немачко-српске развојне сарадње „Подршка социјалном укључивању у Србији“, који спроводи GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internacionale Zusammenarbeit GmbH), резултат је опредељења Савезне Републике Немачке  и Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ) за наставак пружања подршке социјалном и економском укључивању осетљивих и маргинализованих група у Србији и представља даљу надоградњу резултата пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“ и програма „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“. Пројекат је у складу с немачком феминистичком развојном политиком, која је један од приоритета актуелне немачке владе, што значи да су његова главна циљна група жене, што не искључује друге осетљиве и маргинализоване друштвене групе, као што су Роми, особе с инвалидитетом, стари и остале групе.

Почео је са реализацијом у априлу 2023.год. и спроводиће се до марта 2026.године (36 мес.). Вредност овог пројекта је 9,5 милиона еура. Пројекат подржава развој и ширење интегрисаних и родно осетљивих услуга за социјално и економско оснаживање жена и других рањивих група на локалном нивоу. У 20 одабраних ЈЛС (Ариље, Бач, Кањижа, Кикинда, Кула, Лебане, Лесковац, Сокобања, Нови Пазар, Пирот, Пожаревац, Пријепоље, Рашка, Шид, Ужице, Ваљево, Власотинце, Вршац, Крушевац и Шабац) биће развијене интегрисане родно одговорне услуге кроз родно трансформативни и антидискриминативни приступ који укључује неопходне политичке и законодавне процесе на локалном и националном нивоу. У свакој од наведених ЈЛС развијаће се по једна интегративна услуга социјалне заштите (средства опредељена по ЈЛС су до 75.000 ЕУР). Предвиђено је да пројектне активности буду усклађене са другим актуелним иницијативама у области социјалног и економског укључивања, на првом месту са пројектом „Подршка одрживим услугама у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“, који спроводи СКГО.

Области деловања пројекта:

- јачање интегрисаних услуга социјалне заштите на локалном нивоу кроз: даљи развој модела интегрисаних услуга социјалне заштите; развој капацитета локалних самоуправа и других актера за пружање услуга у заједници; пружање техничке подршке јединицама локалне самоуправе за даље прилагођавање и развој родно осетљивог нормативног оквира.

- Стварање подстицајног окружења за економско оснаживање жена кроз: даљу надоградњу и ширење постојећих приступа за повећање запослености; идентификацију и умрежавање социјалних предузећа, организација цивилног друштва, привредних субјеката и јединица локалне самоуправе; техничку подршку за умрежавање и сарадњу између привредних друштава и јединица локалне самоуправе.

- Подизање свести о дискриминацији на основу рода, националне припадности и других својстава кроз: пружање подршке организацијама цивилног друштва и другим релевантним актерима у спровођењу кампања и обука за борбу против дискриминације; пружање савета у вези са увођењем обука и других мера за повећање информисаности; наставак развоја дигиталних алата у области борбе против дискриминације.

- Подршка нормативном оквиру за социјално и економско укључивање и његову примену на локалном нивоу кроз: техничку подршку МРЗБСП и МЉМПДД за даљи развој нормативног оквира; подршку дијалогу који укључује више различитих заинтересованих страна (“multi-stakeholder dialogue”); техничку подршку за прикупљање и евидентирање родно разврстаних података.

Посебни циљ 2:

Територијално усклађен развој и одрживост услуга социјалне заштите у заједници

За постизање Посебног циља 2 Стратегијом је одређено 11 показатеља исхода и 4 мере за остварење циља.

| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљана вредност | Остварена вредност | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Јединице локалне самоуправе ће у својим плановима развоја услуга социјалне заштите у заједници у складу са Кровним планом трансформације Министарства надлежног за послове социјалне заштите и реалним потребама становника за услугама (наведено у показатељу 1.) навести и финансијски план издвајања из буџета јединице локалне самоуправе за развој услуга у заједници. | 0 јединица локалне самоуправе | Све јединице локалне самоуправе | Општи (кровни) план трансформације установа у извештајном периоду није урађен. Његова израда је саставни део ИПА 2020 пројекта чија се реализација завршава 2026.год. | Наведени показатељ није добро постављен с обзиром да МРЗБСП нема могућност ни утицаја ни провере ЈЛС, њихових планова и издвајања из буџета. Ова информација се не може добити ни преко МДУЛС. Генерално узев прикупљљање информација са локала представља проблем у било ком акционом плану који се ради на нивоу Републике. |
| У свим јединицама локалне самоуправе издвајања из буџета за развој услуга у заједници повећана су од 5 до 10% у односу на прву, односно завршну годину примене Стратегије. | Вредност издвајања из буџета сваке локалне самоуправе за развој услуга у заједници | Вредност издвајања из буџета сваке локалне самоуправе за развој услуга у заједници повећан за 5% до 10% | МРЗБСП нема информације о буџетима ЈЛС | Исто као под 1 |
| До краја примене Стратегије јединице локалне самоуправе су обезбедиле доступност услуга социјалне заштите на основу процењених потреба грађана и у складу са Кровним планом трансформације | Нема података | Обезбеђена доступност услуга социјалне заштите на основу процењених потреба грађана у свим локалним самоуправама | Нема података | Лоше постављен показатељ за који се не могу добити подаци чак ни истраживањем осим ако би обухват истраживачких јединица био потпун. Једини доступан извор података за сада је Извештај о услугама који израђује РЗСЗ и чији су резултати представљени у резултатима мера у наставку |
| Донети су стандарди за породични смештај одраслих и специјализовано, ургентно и повремено хранитељство | Нема стандарда | Пропис Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања којим се утврђују стандарди | Кроз пројекат ИПА 2020 припремљен је предлог стандарда за породични смештај одраслих и старијих | Показатељ је делимично остварен |
| Број деце корисника специјализованог хранитељства повећан је за минимално 15% у периоду примене Стратегије. | 347 | 400 | 389 | Показатељ је делимично остварен што говори о томе да треба појачано радити на развоју и промоцији специјализованог хранитељства за децу |
| Број одраслих корисника специјализованог породичног смештаја повећан је за минимално 200% у периоду примене Стратегије | 910 | 2.730 | Нема података | Нема података |
| Број корисника ургентног и повременог хранитељства је повећан за минимално 200%. | Нема података | Увећање броја корисника за 200% у односу почетну вредност која ће бити утврђена пре почетка спровођења Стратегије | Нема података | Нема података |
| Број корисника услуге социјалне заштите становање уз подршку за децу и младе повећао се за минимално 300% у периоду примене Стратегије. | 50 | 150 | 31 | Показатељ није остварен с обзиром да се број корисника смањио у извештајном периоду. |
| Број корисника услуге социјалне заштите становање уз подршку ѕа особе са инвалидитетом повећао се за минимално 300% у периоду примене Стратегије. | 27 | 81 | 3 | Показатељ није остварен с обзиром да се број корисника смањио у извештајном периоду. Услуга становања уз подршку и даље је једна од најнеразвијених услуга а кључна је за процес деинституционализације |
| Број корисника услуге социјалне заштите лични пратилац детета је повећан за минимално 30% у периоду примене Стратегије | 1762 | 2291 | 2183 | Показатељ није достигао циљану вредност али је врло близу ње. Услуга лични пратилац се развијала веома динамично у извештајном периоду па се може смтрати да је показатељ остварен када је реч о овој услузи |
| Број корисника услуге социјалне заштите персонални асистент је повећан за минимално 30% у периоду примене Стратегије | 223 | 290 | 185 | С обзиром да се број коринсика у извештајном периоду смањио јасно је да на овој услузи треба више радити у наредном периоду |

МЕРА 2.1. УСПОСТАВЉАЊЕ ПЛАНСКОГ И ОДРЖИВОГ ПРИСТУПА У РАЗВОЈУ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

Резултати: У извештајном трогодишњем периоду МРЗБСП је израдило предлоге стандарда за услуге у заједници које су се спроводиле и спроводе се још увек али које нису стандардизоване и још увек се не лиценцирају због чега нису доступне за средства из наменских трансфера. То су: услуге интензивне подршке породици (једна од њих је породични сарадник), услуга теренског сарадника, услуге саветовања преко средстава дигиталних комуникација, саветодавно терапијске услуге.

Решењем министра у 2024.год. формирана је радна група која ради на изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите са посебним освртом на услуге персоналне асистенције, личног пратиоца, мале кућне заједнице и становање уз подршку. Ова радна група наставила је рад и у 2025.год.

У оквиру пројекта из ИПА 2020 који спроводи СКГО „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“ ради се на изради стандарда, методологија и модела који ће служити као основа за интензивнији и уравнотеженији развој услуга социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе.

Реализацијом овог пројекта (јануар 2023. - јануар 2026.) биће створени услови за унапређење квалитета и обима услуга социјалне заштите и подстицање инклузије угрожених и маргинализованих група, посебно ромске популације на локалном нивоу, што ће допринети побољшању ефикасности политика социјалног укључивања како би се подстакле једнаке могућности и активно учешће жена и мушкараца.

У извештајном периоду у оквиру стручно-техничке и финансијске подршке за 20 изабраних ЈЛС пружана је подршка у ревизији правних аката којима се регулише социјална заштита на локалу, а на основу модела развијених у претходном периоду као и подршка у изради програма унапређења социјалне заштите.

До сада су нови или унапређени акти усвојени у Петровцу на Млави, Беочину, Рачи, Блацу, Сврљигу и Шиду. Поред тога, у припреми је и пакет докумената који се односи на успостављање међусекторских услуга, укључујући Протокол о сарадњи између пружаоца услуге, Уговор између ЈЛС и пружаоца услуге којима се дефинишу међусобна права и обавезе и Одлуку о моделовању и/или пилотирању услуге коју доноси Скупштина ЈЛС, а који ће бити примењени у Крагујевцу, Алексинцу, Рашкој и Шиду.

Програми за унапређење су усвојени у 5 локалних самоуправа (Белој Паланци, Сврљигу, Петровцу на Млави и Блацу). Нацрти програма израђени су и налазе се у фази јавне расправе или пред јавну расправу у 11 јединица локалне самоуправе, док је израда програма у току у 4 локалне самоуправе (Смедеревској Паланци, Рашкој, Крагујевцу и Алексинцу).

У јануару 2025.год. је објављен Jавни позив за подношење пријава за доделу осам пакета подршке јединицама локалне самоуправе у циљу унапређења социјалне заштите са роком за достављање пријава до 07.02.2025. На конкурс се пријавило 12 ЈЛС и у току је и техничка евалуацију пријава.

Крајем 2024. године потписани су уговори о донацији са 18 ЈЛС и започета њихова реализација. С обзиром да су Уговори потписани крајем године акценат је био на ребалансу буџета за 2025. годину као и успостављање СПИРИ апликације за извршење буџета. Прве пројектне активности односиле су се на формирање пројектних тимова као и припрему и покретање процедура набавки. СКГО је током фебруара 2025. године започео са редовним кварталним посетама пројектима у циљу праћења реализације пројеката и пружања подршке за превазилажење евентуалних изазова.

У оквиру подршке свим ЈЛС у Србији, а у циљу подизања капацитета у области социјалне заштите у периоду 21.1.2025. до 13.2.2025. године реализовано је 7 регионалних акредитованих обука „Финансирање услуга социјалне заштите на локалном нивоу” у Сокобањи, Нишу, Краљеву, Руми, Суботици, Златибору и Београду. На радионицама је присуствовало 134 учесника из 71 локалне самоуправе.

У области инклузије Рома у току је реализација свеобухватне подршке за 10 изабраних локалних самоуправа у подизању капацитета мобилних тимова и локалних координационих тела и подршку у њиховом функционисању. Имплементација оперативних планова за 2024. годину је завршена 30.11.2024. године и у току је израда оперативних планова за 2025. годину. Такође, изабраним локалним самоуправама се пружа подршка у изради локалних акционих планова (ЛАП) за инклузију Рома. Израђени/ревидирани ЛАП-ови су усвојени у 8 подржаних локалних самоуправа: Врњачка Бања, Жабаљ, Врбас, ГО Обреновац, Кикинда, Сечањ, Кањижа и ГО Нови Београд. Усвајање се чека за преостале 2 ЛС - Чачак и Пожегу.

Два јавна позива за подршку новим локалним самоуправама објављена су 17.09.2024. године, и то:

1)	Јавни позив за добијање подршке за израду/унапређење Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња (ЛАП) и

2)	Јавни позив за добијање подршке за спровођење Оперативног плана мобилног тима за инклузију Рома за 2025. годину.

У оквиру првог Јавнoг позива почев од маја 2025. године биће подржано следећих 10 ЛС: Вршац, Нови Пазар, Нова Црња, Младеновац, Сурдулица, Лесковац, Врање, Беочин, Прокупље и Лозница.

У оквиру другог Јавнoг позива почев од маја 2025. године биће подржано следећих 11 ЛС: Крагујевац, Пожаревац, Вршац, Бојник, Звездара, Пирот, Рума, Бор, Алексинац, Смедеревска Паланка и Крушевац.

Обе области покривене Програмом су додатно подржане кроз директно финансирање пројеката усмерених на унапређење социјалних услуга у заједници које доприносе деинституционализацији и неразвијене услуге на локалном нивоу, укључујући ту и потенцијалне иновативне или међуопштинске услуге као и оних пројеката који су усмерени на спречавање дискриминације ромске популације пре свега деце, младих, жена, старих и особа са инвалидитетом.

Уговори о донацији су потписани за укупно 31 пројекат у оквиру Грант шеме, а који ће се спроводити у 27 ЈЛС. С обзиром да је већина пројеката почела реализацију у периоду крај септембра - средина октобра 2024.године, тромесечни период имплементације релевантан за проверу прогреса пројекта комплетиран је током јануара 2025. када су грант пројекти поднели прве кварталне извештаје. Иницијалне пројектне активности односиле су се на формирање пројектних тимова као и припрему и покретање процедура набавки. СКГО је током фебруара започео са редовним кварталним посетама пројектима у циљу праћења реализације пројеката и пружања подршке за превазилажење евентуалних изазова.

Други значајан пројекат који се спроводи у оквиру ИПА 2020 је „Унапређење и јачање ефикасности регулаторних механизама социјалне заштите на националном нивоу, алата за спровођење политика и оквира за проверу квалитета и за јачање капацитета за учешће у ЕСФ“. Спровођење је почело маја 2023.год. и трајаће три године. Ради се о комплексном пројекту који покрива значајне аспекте унапређења система социјалне заштите у Србији. Његов главни циљ је модернизација и унапређење система социјалне заштите кроз обезбеђивање ефикасности политика социјалног укључивања, успостављања регулаторних механизама, деинституционализацију и развој услуга у заједници.

Главни очекивани резултати овог пројекта су:

- Резултат 1: Ојачани капацитети Министарства и Покрајинског секретаријата за социјалну заштиту, као и Републичког и Покрајинског завода за социјалну заштиту за креирање политике засноване на доказима, са посебним фокусом на родну одговорност, спровођење, праћење и евалуацију политике социјалне заштите са акцентом на ЦБЗС.

- Резултат 2: Програми и политике активне инклузије, са фокусом на кориснике НСП, развијени и побољшани, засновани на стандардима ЕУ и добрим праксама ЕУ и у складу са ЕУ Стубом социјалних права.

- Резултат 3: Јачање капацитета система социјалне заштите за процес деинституционализације.

- Резултат 4: Побољшање квалитета социјалних услуга које подржавају самосталан живот у заједници и јачање капацитета пружалаца социјалних услуга.

- Резултат 5: Подизање капацитета корисника пројекта за учешће у ЕСФ+ (Европски Социјални Фонд Плус).

Пројекат обухвата низ активности усмерених на изградњу капацитета, техничка унапређења и јачање финансијских механизама у сектору социјалне заштите. Такође, укључује ревизију и пилотирање програма активне инклузије, као и развој предлога за побољшање и јачање капацитета кључних актера за деинституционализацију.

Ове активности усмерене су ка промовисању социјалне инклузије, једнаких могућности и домета услуга социјалне заштите за угрожене појединце. Поред тога, припрема за учешће у ЕСФ+ ће олакшати боље управљање ресурсима ЕСФ-а за подршку иницијативама социјалне заштите, као део процеса приближавања Србије Европској унији.

У извештајном периоду:

- су одржане фокус групе за израду предлога индикатора релевантних за годишње праћење о услугама социјалне заштите у заједници

- одржана су два стручна скупа под називом „ Деинституционализација – искуства и препоруке “, у Крагујевцу и Новом Саду, на којима су учествовали представници установа у трансформацији, других установа које нису директно укључење у спровођење пројектних активности, јединица локалних самоуправа, центра за социјални рад, здравственог система и пружалаца услуга социјалне заштите које се пружају у заједници и које подржавају процес деинституционализације

- започета је израда Студије изводљивости за успостављање система дуготрајне неге. Студија укључује анализу кључних услуга које треба да буду укључене у систем са конкретним препорукама за развој одрживог система дугорочне неге у Србији

- креирани су интерни тимови за израду планова трансформације у пет пилот установа за смештај ОСИ

- урађене су инструкције/упутства за израду планова трансформације и индивидуалних планова корисника установа социјалне заштите и започет је рад на изради индивидуалних планова, уз експертску подршку

- спроведени су тренинзи на тему израде планова трансформације у установама социјалне заштите у процесу трансформације;

- креирани су тренинг програми „Нормализација корисника“, „Лично планирање за кориснике“ и „Заступање корисника у установама социјалне заштите“ и одржана заједничка тродневна обука за представнике установа социјалне заштите у процесу трансформације

- пружа се експертска подршка установама у трансформацији за израду планова трансформације

- креиран је програм обуке „Унапређење капацитета стручних радника за покретање поступака преиспитивања и враћања пословне способности корисника“ и спроведено 5 тренинга – два у Београду и по један у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу

- креирана је Анализа за унапређење стандарда за услуге социјалне заштите у заједници у складу са потребама и Добровољним европским оквиром квалитета социјалних услуга

- креиран је предлог измена заједничких минималних стандарда за пружање услуга социјалне заштите у заједници

- креирана је Анализа имплементације и трошкова услуге породичног смештаја за одрасле и старије

- одржана је фокус група за израду предлога стандарда за услугу породични смештај за одрасле и старије;

- креиран је предлог Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуге породичног смештаја одраслих и старијих

- креиран је нацрт анализе имплементације и трошкова услуге породичног смештаја за одрасле и старије, укључујући и предложене стандарде услуге

- развијени су програми обуке – „Јачање локалних капацитета за успостављање услуге становања уз подршку“ и „Могућност развијања услуге породичног смештаја одраслих“ – и спроведено је по пет једнодневних тренинга за оба програма у различитим градовима у Србији

- спроведени су тренинзи на тему „Оквир за праћење система социјалне заштите у земљама ЕУ, са посебним освртом на систем у Републици Италији“ (у Београду, Кикинди, Богатићу, Крагујевцу и Алексинцу)

- завршена је Анализа и евалуација постојећих механизама финансирања социјалне заштите у оквиру Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

- урађена је Еx-анте анализа Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити

- завршен је предлог нове Уредбе о наменским трансферима

- организована је национална конференција „Унапређење механизама финансирања Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за подршку развоју услуга социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе“

- креиран је нацрт секундарне („деск“) анализе постојећих метода извештавања у социјалној заштити у Републици Србији (и компаративна анализа са ЕУ оквиром праћења у социјалној заштити)

- спроведена је студијска посета Италији на тему примера добре праксе мониторинга услуга социјалне заштите, у складу са ЕУ стандардима

- у континуитету се сарађује са пет резиденцијалних установа које су укључене у реализацију пројекта, Ветерник, Мале пчелице, Блаце-Трбуње, Стамница и Сремчица

- у континуитету се сарађује се Сталном конференцијом градова и општина и пружа експертске подршке за имплементацију грант шеме из њиховог пројекта у оквиру ИПА 2020

- Активности овог пројекта током наредног периода ће бити усмерене на унапређење капацитета релевантних субјеката за креирање политике социјалне заштите засноване на доказима и фокусирајући се на родну компоненту, јачање капацитета за процес деинституционализације у области социјалне заштите, као и на израду предлога стандарда иновативних услуга социјалне заштите које се пружају у заједници. Такође, фокус ће бити на активностима које се односе на анализу функционалности и употребе постојећих алата за праћење и извештавање о услугама социјалне заштите које се пружају у заједници, као и изради нових индикатора за мониторинг ових услуга. Пројектни тим ће се посветити изради студије изводљивости за успостављање система дуготрајне неге, планиран је наставак подршке процесу деинституционализације, пружањем експертске подршке установама социјалне заштите у трансформацији за израду планова трансформације и индивидуалних планова за кориснике, као и кроз различите едукативне активности намењене представницима установа у трансформацији, стручним радницима, представницима здравственог и система социјалне заштите. Пројектни тим ће радити и на неопходним припремним активностима за развој Општег плана трансформације установа.

У погледу успостављања одрживог система услуга у заједници спроводио се и ПРО ПРОГРАМ - заједнички УН програм „ПРО - Локално управљање за људе и природу“ који доприноси побољшању квалитета живота грађана и грађанки кроз унапређење локалног управљања, социјалне укључености и заштите животне средине у 110 градова и општина широм Србије, који могу да конкуришу за подршку програма. Програм заједнички спроводе агенције Уједињених нација у Србији - УНОПС, УНИЦЕФ, УНФПА и УНЕП, у сарадњи са Владом Републике Србије и уз финансијску подршку Владе Швајцарске.

Активност ,,Процена капацитета јединица локалне самоуправе (ЈЛС) у процесу деинституционализације”, спроводи Популациони фонд УН у Србији у консултацији са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Циљ ове активности је процена капацитета на локалном нивоу и развој услуга социјалне заштите у заједници у процесу деинституционализације, са посебним освртом на старије особе, младе са инвалидитетом, као и младе који напуштају систем социјалне заштите. Процена ће укључити тренутни ниво капацитета, као и капацитете локалних пружалаца услуга, нормативне и финансијске претпоставке за имплементацију и одрживост процеса деинституционализације. Активност се спроводи у трајању од 18 месеци (фебруар 2024 – август 2025). Настављен је рад на изради Смерница за јединице локалне самоуправе у процесу деинституционализације. У документу ће бити сумирани кључни налази који су прикупљени са терена током 2024. године, као и препоруке које ће допринети даљој реализацији циљева Стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период 2022 – 2026. Планирано је да документ смерница буде израђен до 31. јула 2025. године.

Још један пројекат од значаја за процес деинституционализације спроводио се у извештајном периоду, то је пројекат ''Подршка социјалном укључивању у Србији'' (СИП). Пројекат је резултат опредељења Савезне Републике Немачке и Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ) за наставак пружања подршке социјалном и економском укључивању осетљивих и маргинализованих група у Србији и представља даљу надоградњу резултата пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“ и програма „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“. Циљ пројекта је јачање социјалног и економског укључивања жена у Републици Србији  кроз интегративни и родно трансформативни приступ. Фокус пројекта је на пружању подршке за 20 градова и општина у Србији. Политички партнер пројекта: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП) а кључни имплементациони партнери су: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог и 20 јединица локалне самоуправе. Пројекат је отпочео са реализацијом од 1. 4. 2023.године и трајаће до марта 2026.године  (36 месеци). Буџет пројекта је 9.500.000 евра (финансијску подршку обезбеђује Савезно министарство за економску сарадњу и развој- BMZ).

Кроз наведени пројекат је завршена израда Еx-анте анализе Закона о социјалној заштити и започет је процес израде нове Стратегије социјалне заштите 2025-2030.год. и пратећег Акционог плана 2025-2027. Такође, одржана су два регионална тренинга од укупно планираних 25 с темом “Препознавање случајева трговине људима и подршка жртвама”.

МЕРА 2.2. ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

Резултати: Постоји  евидентан напредак у погледу развоја услуга у заједници које помажу останак у породици и спречавају институционализацију мада је географска распрострањеност ових услуга још увек неравномерна, нарочито у руралним срединама. О томе говори и последњи објављен извештај Републичког завода за социјалну заштиту (са подацима за 2023.год.) - Извештај о услугама социјалне заштите на локалном нивоу које пружају лиценцирани пружаоци услуга у 2023.год izvestaj-lplu-2023-final-272.pdf. Према подацима из овог извештаја укупан број свих лиценцираних пружалаца услуга на локалном нивоу је 338 док је број активних пружалаца у 2023. био 288. Тренд пораста броја лиценцираних пружалаца услуга присутан је од почетка процеса лиценцирања до данас (праћење од стране РЗСЗ почело је од 2016.год. док је процес лиценцирања започет у 2013.год.). Распрострањеност услуга континуирано расте у периоду од 2014. – 2023. године (од 24 лиценцирана пружаоца 2014. до 338 – 2023.). У 2023. години услуге су присутне у 153 или 95% општина у Србији, док у 8 општина у Србији у 2023. години није присутан ниједан лиценциран пружалац услуга.

У 2023. години настављен је тренд веће заступљености пружалаца из општег сектора. Међу оснивачима доминирају пружаоци из општег сектора (удружење грађана, привредно друштво, предузетник, физичко лице). Код две услуге, прихватилиште и предах смештај доминира учешће јавног сектора као оснивача. Слабије учешће Републике Србије и АП Војводине као оснивача ЛПЛУ (лиценцирани пружаоци локалних услуга) и доминација општег сектора је у складу са циљевима реформе социјалне зашите, односно подстицања укључивања других субјеката као оснивача локалних услуга.

Праћењем развоја услуга социјалне заштите које на локалном нивоу пружају лиценцирани пружаоци услуга добијени су налази који указују на позитивне исходе процеса лиценцирања у периоду од 2016. – 2023. године. Бележи се континуирано повећање броја лиценцираних пружалаца услуга, корисника услуга и запослених на пружању услуга социјалне заштите.

У 2023. години, услуге социјалне заштите користило је 27.443 корисника, што чини 0,4% укупног броја становника Србије. Укупан број корисника порастао је за 5,1% у односу на 2022. годину и за 127,4% у односу на 2016. годину. Општа стопа обухвата становништва услугама социјалне заштите је 407,2, што значи да од 1.000 становника четири користи неку од услуга. Просечна стопа обухвата у областима РС је 405,3, а у шест области стопа обухвата је испод републичког просека. Пораст броја корисника је последица повећања броја лиценцираних пружалаца услуга чији број је од 2018. до 2023. године порастао је за 68,2%, док је број активних пружалаца услуга порастао за 74,5%.

Такође, у 2023. години је у односу на 2022. годину пораст броја активних корисника већи него у претходном периоду: број лиценцираних пружалаца услуга повећан за 8,0%, док је број активних пружалаца услуга повећан за 12,1% што  указује на растући интерес и учешће у сектору пружања услуга.  Побољшање приступа и дистрибуције услуга остаје кључно за постизање уједначенијег обухвата на нивоу целе земље (постоји регионална неравномерност у доступности услуга нарочито на нивоу појединачних општина, старосних категорија корисника и врсте услуга).

У 2023. години 27 општина није имало услуге социјалне заштите доступне деци, а 73 општине нису имале услуге за младе. Најдоступнија и најраспрострањенија услуга је помоћ у кући. Следећа по доступности је услуга лични пратилац детета, која је забележила најзначајнији пораст распрострањености и обухвата од 2016. године.  Анализа стопа обухвата показује да су у Србији најразвијеније и најдоступније услуге за старије те да су корисници услуга доминантно жене са 64,9%. Општа стопа обухвата старијих корисника је 1039,9, а просечна стопа је 1883,5. Најнижи обухват услуга социјалне заштите бележи се у категорији деце и младих. Услуге за одрасле нису биле присутне у 20 општина. Старији корисници нису имали доступне услуге у 23 општине.

Услуге социјалне заштите најдоступније су у Пиротској, Севернобачкој, Западнобачкој и Топличкој области, док су области са најнижом стопом обухвата Подунавска, Пчињска, Нишавска и Поморавска област Србије. У периоду од 2017. до 2023. године, број општина у којима се пружају услуге социјалне заштите порастао је са 103 на 153, што представља раст од 48,4%. Посебно је импресиван раст у Региону Јужне и Источне Србије који је двоструко већи од просечног раста и износи 83,2%. Број општина без присутних услуга социјалне заштите смањио се са 58 у 2017. години на 8 у 2023. години, што представља смањење од 86,2%. Најнижу стопу покривености услугама социјалне заштите има Војводина. Само 26 општина пружало је више од три различите услуге. Највише услуга имају Београд, Ниш, Крагујевац и Шабац.

Најраспрострањенија услуга је помоћ у кући, присутна у 133 или 82,6% општина.

Услуга лични пратилац присутна је у 120 или 74,5% општина, дневни боравак за особе са инвалидитетом у 57 или 35,4% општина и персонални асистент у 33 или 20,4% општина.  Све остале услуге су присутне у мање од шест, а чак четири услуге у само једној општини у Србији. У 2023. години четири услуге су пружане само у једној општини: услуге становање уз подршку за младе који се осамостаљују, становање уз подршку за жртве трговине људима, дневни боравак за одрасле и старије којима је потребна дневна нега и надзор и прихватилиште за жртве трговине људима. Такође, сва три свратишта за децу која су пружала услуге у 2023. години се налазе у две београдске општине.

У систему су најзаступљеније дневне услуге у заједници, међу којима је најразвијенија услуга помоћ у кући са 137 лиценцираних пружалаца у 2023. години. У периоду од 2014. до 2018. године, број пружалаца услуге помоћ у кући значајно расте сваке године, са високим индексом раста који прелази 140%.

Услуга личног пратиоца детета са 62 лиценцирана пружалаца у 2023. години бележи најинтензивнији раст од 138%. Услуга лични пратилац присутна је у 120 или 74,5% општина.

Дневни боравак за особе са инвалидитетом такође бележи значајан раст у периоду од 2014. до 2018. године, са индексом раста преко 150%. Дневни боравак за особе са инвалидитетом присутан је у 57 или 35,4% општина у Србији.

Први дневни боравак за одрасле и старије особе којима је потребан целодневни надзор и подршка почео је са радом 2020. године и остао је једини лиценцирани до данас.

Иако су у 2023. години сва четири лиценцирана дневна боравка за децу и младе у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом пружала услугу, овај број није довољан да задовољи потребе рањиве циљне групе.

Услуге подршке за самосталан живот, попут становања уз подршку и персоналне асистенције, такође нису довољно заступљене у систему социјалне заштите. Подаци показују да услуга становање уз подршку, једна од најслабије развијених услуга, у 2023. години након две године стагнације, бележи једног новог пружаоца. Од укупно осам лиценцираних пружалаца, само шест активно пружа услугу. Број пружалаца услуга персоналног асистента бележи значајан пораст, са 21 пружаоца у 2022. години на 26 у 2023. години. Персонални асистент присутан је у 33 или 20,4% општина.

Услуге смештаја, укључујући прихватилиште и предах смештај, лиценцирају се споријим темпом. У 2023. години било је 16 лиценцираних пружалаца услуге прихватилиште, укључујући три за децу и младе, шест за одрасле и старије, шест за жртве насиља и једно за жртве трговине људима. Прихватилишта су доступна корисницима широм Србије. Услуга предах смештај (дневни, викенд или вишедневни), која је започела лиценцирање 2019. године, у 2023. години има само три лиценцирана пружаоца (Београд, Ниш, Шабац).

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге укључују само једну стандардизовану услугу - СОС телефон. Свих девет лиценцираних пружалаца су у 2023. години пружали су услугу. Потребно је што хитније стандардизовати и друге социо-едукативне и саветодавно-терапијске услуге како би се омогућило њихово лиценцирање.

У току 2023. године активни пружаоци услуга социјалне заштите су запошљавали укупно 9.459 радника. Укупан број запослених у 2023. години у односу на почетак периода (2016. година) порастао за 214,1% што је последица повећања броја пружалаца услуга и проширења капацитета за пружање услуга. У односу на 2022. годину, број запослених порастао је за 14,8% у току године. Највећи пораст је забележен код пружалаца услуге лични пратилац детета што је последица значајног повећања броја пружалаца. Запослени на услугама чине значајан удео у укупном броју запослених радника у систему социјалне заштите.

Листа свих лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите је јавно доступна на интернет страници Министарства Сектор за социјалну заштиту | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (minrzs.gov.rs).

У складу са циљевима и мерама дефинисаним Стратегијом деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период 2022-2026. године, ПЗСЗ урадио је Анализу о услузи становање уз подршку за особе са инвалидитетом у АП Војводини, са циљем сагледавања актуелног стања када је реч о овој услузи и давања препорука у циљу развоја и одрживости услуге. Анализа даје преглед података о пружаоцима услуге становања уз подршку на територији АП Војводине, материјалним и кадровским капацитетима и условима за пружање услуге, начину финансирања услуге и нормативном уређењу услуге, преглед података о корисницима као и идентификоване тешкоће и примере добре праксе у пружању услуга и предлоге за унапређењем нормативног оквира за пружање услуге.   Истраживањем је обухваћено девет организација/установа које су у току 2023. године пружале услугу становање уз подршку (лиценцирани и нелиценцирани пружаоци услуге).

У оквиру пројекта ПРО Локално управљање за људе и природу који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројекте услуга (УНОПС), Дечији Фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ), Популациони Фонд Уједињених нација (УНФПА) и Програм Уједињених нација за животну средину (УНЕП) а чији су корисници Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство за заштиту животне средине, њпроводи се активност ,,Процена капацитета јединица локалне самоуправе (ЈЛС) у процесу деинституционализације” (спроводи Популациони фонд УН у Србији у консултацији са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања). Циљ ове активности је процена капацитета на локалном нивоу и развој услуга социјалне заштите у заједници у процесу деинституционализације, са посебним освртом на старије особе, младе са инвалидитетом, као и  младе који напуштају систем социјалне заштите. Процена ће укључити тренутни ниво капацитета, као и капацитете локалних пружалаца услуга, нормативне и финансијске претпоставке за имплементацију и одрживост процеса деинституционализације. Активност се спроводити у трајању од 18 месеци (фебруар 2024 – август 2025). У извештајном периоду је завршено прикупљање података, анализа стања и процена капацитета на локалном нивоу у оквиру процеса деинституционализације у 13 одабраних јединица локалне самоуправе (Шабац, Крушевац, Лајковац, Ужице, Ивањица, Рашка, Деспотовац, Алексинац, Петровац на Млави, Смедеревска Паланка, Сурдулица, Димитровград и Лесковац). На основу прикупљених података сачињен је Извештај о процени капацитета и смернице за унапређење процеса деинституционализације на територији Републике Србије за период 2022–2026. током 2025.год. тим експерата ће анализирати овај извештај и смернице а документ ће садржати кључне налазе са терена и препоруке које ће подржати даљу имплементацију циљева Стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници.

МЕРА 2.3. РАЗВОЈ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ, ПОВРЕМЕНОГ И УРГЕНТНОГ ХРАНИТЕЉСТВА ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ

Резултати: У извештајном периоду број деце на хранитељском смештају у Србији и даље је знатно већи (90%) у односу на број деце у установама за смештај (10%). Проблем представља недовољан број хранитељских породица за тзв. специјализовано хранитељство за децу са сметњама у развоју како би се и преосталих 10% деце изместило из установа у хранитељске породице. Због тога  највећи број деце смештене у институцијама чине управо деца са сметњама и то са тежим облицима инвалидитета за коју је потребно посебно обучено особље, опрема, близина здравствених центара, 24/7 надзор и др. У том смислу се предузимају одређени кораци у сарадњи са УНИЦЕФ мисијом у Србији како би се покренула кампања промоције хранитељства ради регрутовања нових хранитељских породица.

У склопу Плана рада УНИЦЕФ за 2023-2024.год. који се спроводи у сарадњи са МРЗБСП и МБПД, реализоване су већ активности на подршци даљем развоју хранитељства у Србији и регрутовању нових хранитељских породица и то:

Организована је обука за спровођење локалних кампања за регрутовање нових хранитељских породица за запослене у 13 приоритетних центара за социјални рад (ЦСР) и центара за породични смештај и усвојење (ЦПСУ). Након обуке је пружена додатна менторска подршка након чега су кампање реализоване у 13 општина/градова. Као резултат ових активности регрутоване су 82 нове хранитељске породице.

Искуство стечено током овог процеса као и примери добре праксе су представљени сумиранo у практичном Водичу за израду и спровођење кампања за регрутовање нових хранитељских породица, који представља ресурс и другим ЦПСУ и ЦСР у процесу регрутовања нових хранитељских породица. Водич је у фази финализације и биће објављен током 2025.

Услед измена Правилника о хранитељству (2022) УНИЦЕФ је организовао развој и акредитацију програма обуке професионалаца и кандидата за стандардно хранитељство „Породица по мери детета“. Развијен је и пратећи Приручник за обуку кандидата „Породица по мери детета – алтернативна брига о деци која не живе у родитељској породици“ као ресурс за реализацију основне обуке кандидата за хранитељство.

Организовано је додатних пет обука за професионалце – две за стандардно хранитељство на бази новог програма обуке, једна за повремени породични смештај, једна за ургентно хранитељство и једна за припрему и подршку хранитељским породицама за прихват детета са Даун синдромом. Обукама је обухваћено укупно 114 представника из ЦПСУ и ЦСР.

Као резултат наведене сарадње са УНИЦЕФ:

- Регрутоване су 82 хранитељске породице;

- Укупно је 223 деце и младих (117 дечака i 106 девојчица) смештено у хранитељске породице. Највећи број деце и младих, њих 196 је смештено у стандардне хранитељске породице. У сродничке породице је смештено 10 деце и  младих. Специјализовано хранитељство је обезбеђено за 9 деце и младих а повремено хранитељство за њих 10.

Што се тиче планова за 2025. год. нове хранитељске породице ће проћи програм обуке Породица по мери детета док ће се са постојећим радити на оснаживању за остале облике хранитељства. Такође биће прикупљени и документовани и примери добре праксе који ће бити значајан ресурс за професионалце из других локалних заједница.

У Републици Србији функционише 7 центара за породични смештај. Њихов задатак је да пружају подршку хранитељским породицама, обучавају хранитеље за пружање услуге, извештавају о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја.

МЕРА 2.4. РАЗВИЈАЊЕ СТАНОВАЊА УЗ ПОДРШКУ ЗА РАЗЛИЧИТЕ КОРИСНИЧКЕ ГРУПЕ У СКЛАДУ СА ПРОЦЕЊЕНИМ ПОТРЕБАМА КОРИСНИКА

Резултати: Крајем 2024.год. решењем министра формирана је радна група која ради на изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите. Посебан акценат стављен је управо на услугу становања уз подршку јер се ради о услузи која је најслабије развијена а која је кључна за процес деинституционализације. Радна група је израдила први нацрт измена и допуна и наставила свој рад и у 2025.год.

Посебни циљ 3:

Трансформација установа за смештај у пружаоце услуга у заједници

За постизање Посебног циља 3 Стратегијом је одређено 5 показатеља исхода и 3 мере за остварење циља.

| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљана вредност | Остварена вредност | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обезбеђена су новчана средства за прву фазу процеса трансформације, која се подудара са периодом примене Стратегије. | Нису дефинисана | Утврђена су и обезбеђена новчана средства у складу са Кровним планом трансформације | Општи (кровни) план трансформације још увек није завршен. У процесу је израде кроз ИПА 2020 | Средства за трансформацију установа се обезбеђују како у буџету РС тако и кроз донаторска средства из ИПА пројеката пре свега |
| Број корисника у установама за смештај лица са интелектуалним и менталним тешкоћама смањен је за 15% | 5791 | 4922 | 4928 (2023) | Према подацима РЗСЗ (база података ''Аурора'' за 2023.год. индикатор се може сматрати оствареним. Подаци за 2024. ће бити познати крајем 2025.год. |
| Установе које су Кровним планом предвиђене за трансформацију у првој фази, лиценциране су за пружање минимално једне услуге социјалне заштите која подржава живот у заједници | 0 | 20 | Општи (кровни) план трансформације још увек није завршен. У процесу је израде кроз ИПА 2020 | Кроз ИПА 2020 пројекат ради се на трансформацији првих 5 пилот установа за смештај ОСИ (детаљније у тексту извештаја) |
| Забрана пријема корисника у установама које су у процесу трансформације | 0 | Кровним планом надлежног Министарства утврдиће се забрана пријема у конкретним установама | Општи (кровни) план трансформације још увек није завршен. У процесу је израде кроз ИПА 2020 | Потребно је да се од стране министра донесе Одлука о трансформацији установа које су у овом преоцесу |
| Формирана су минимално три центра за децу, младе и породицу | 0 | 3 | Израђен је Концепт центра за децу, младе и породицу (крај 2024) у сарадњи са УНИЦЕФ. Овај концепт ће бити имплементиран у четири пилот установе за смештај деце без родитељског старања у склопу њихове трансформације у пружаоце услуга у заједници. Такође је завршена и израда предлога стандарда за успостављање услуга интензивне подршке породици које би се између осталих пружале у овим центрима у циљу превенирања измештања деце из биолошких породица и подршке и помоћи породицама које се суочавају са вишеструким проблемима. Израђена је и Мапа пута – АП трансформације у центар за децу, младе и породицу (ЦДМП) са 8 дефинисаних циљева и активностима које треба да доведу до очекиваних резултата. МРЗБСП је у координацији са МЕИ креирало и предлог Оперативног програма ИПА III за 2024/2027 у оквиру којег су планирана и средства за пилотирање Концепта кроз трансформацију минимум четири дома за децу у ЦДМП (Београд, Сремска Каменица, Крушевац и Ниш и у резерви Неготин) а који би се касније применили и у другим установама у којима бораве деца. | Формирање центара за децу, младе и породицу предвиђено је и Акционим планом за ПГ 23 у процесу европских интеграција али им претходно треба створити и правни основ у Закону о социјалној заштити. Осим измена и допуна ЗСЗ, потребно је изменити и Уредбу о мрежи установа социјалне заштите и њом предвидети оснивање центара за децу, младе и породицу. Такође, потребно је да министар надлежан за социјалну заштиту донесе одлуку о започињању процеса трансформације у наведеним установама чиме би се створила основа за примену Концепта. |

МЕРА 3.1. УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ПРОЦЕСОМ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Резултати: У погледу успостављања система управљања процесом трансформације установа за смештај у пружаоце услуга у заједници потребно је формирање тела за управљање овим процесом, израда Општег плана трансформације установа за смештај корисника социјалне заштите, доношење Одлуке о установама у трансформацији, израда анализе финансијског утицаја трансформације установа за смештај корисника као и израда анализе одрживости финансирања услуга у заједници за особе са инвалидитетом.

У извештајном периоду започело је сровођење неких од наведених активности и то кроз ИПА 2020.

У оквиру пројекта ИПА 2020 у извештајном периоду:

- креирани су интерни тимови за израду планова трансформације у пет пилот установа за смештај ОСИ

- урађене су инструкције/упутства за израду планова трансформације и индивидуалних планова корисника установа социјалне заштите и започет је рад на изради индивидуалних планова, уз експертску подршку

- спроведени су тренинзи на тему израде планова трансформације у установама социјалне заштите у процесу трансформације;

- креирани су тренинг програми „Нормализација корисника“, „Лично планирање за кориснике“ и „Заступање корисника у установама социјалне заштите“ и одржана заједничка тродневна обука за представнике установа социјалне заштите у процесу трансформације

- пружа се експертска подршка установама у трансформацији за израду планова трансформације

МЕРА 3.2. ИЗРАДА ПЛАНОВА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Резултати: Израда планова за трансформацију установа у складу са Стратегијом деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници 2022-2026, планирана је кроз ИПА 2020 и то на начин да ће се прво донети Општи план трансформације установа за смештај на основу којег ће свака установа донети свој план трансформације. Кроз пројекат у оквиру ИПА 2020 биће урађено 5 пилот планова за 5 установа у којима се на смештају налазе особе са интелектуалним и менталним потешкоћама. Наведене активности спровешће се кроз пројекат “Унапређење и јачање ефикасности националних регулаторних механизама социјалне заштите, алата за спровођење политике, оквира за осигурање квалитета и јачање капацитета за учешће у ЕСФ+“.

У извештајном трогодишњем периоду кроз пројекат ИПА 2020 урађено је следеће:

- креирани су интерни тимови за израду планова трансформације у пет пилот установа за смештај ОСИ

- урађене су инструкције/упутства за израду планова трансформације и индивидуалних планова корисника установа социјалне заштите и започет је рад на изради индивидуалних планова, уз експертску подршку

- спроведени су тренинзи на тему израде планова трансформације у установама социјалне заштите у процесу трансформације;

- креирани су тренинг програми „Нормализација корисника“, „Лично планирање за кориснике“ и „Заступање корисника у установама социјалне заштите“ и одржана заједничка тродневна обука за представнике установа социјалне заштите у процесу трансформације

- пружа се експертска подршка установама у трансформацији за израду планова трансформације.

МЕРА 3.3. ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА ДЕЦУ, МЛАДЕ И ПОРОДИЦУ

Резултати: Како је један од планираних резултата Стратегије деинституционализације, који је укључен и у циљеве Поглавља 23 у оквиру инструмента за приступања Србије Европској унији, оснивање центара за децу, младе и породицу као пожељан крајњи резултат трансформације резиденцијалних установа у услуге у заједници МРЗБСП је у сарадњи са УНИЦЕФ израдило Концепт центара за децу, младе и породицу који ће као пилот пројекат бити имплементиран у четири дома за децу без родитељског старања. Имплементација ће бити спроведена кроз ИПА пројекат 2024/2027.  Сврха центара била би  пружање подршке деци, младима и породици са циљем превенције издвајања деце и олакшавања реинтеграције у случајевима када је смештај у формалну бригу био у најбољем интересу детета. Ове установе деловале би као модел и пример добре праксе који би се касније могао реплицирати широм земље.

Сврха Центра за децу, младе и породицу јесте превенција институционализације деце и младих кроз оснаживање породица, односно изградњу и унапређење капацитета породице за препознавање потреба и остваривање права детета, а пре свега права детета на безбедно и подстицајно окружење за раст и развој. Центар кроз своје услуге и активности пружа подршку породици и превенира измештање деце, подржава реинтеграцију у породицу и друштвену заједницу  деце и младих која напуштају институционални и породични смештај и у заједници промовише право детета на живот у породици.

Успостављање Центра за децу, младе и породицу допринело би остваривању циљева социјалне заштите који између, осталог, подразумевају обезбеђивање доступности услуга, стварање једнаких могућности за самостални живот и подстицање на социјалну укљученост; очување и унапређивање породичних односа као и предупређивање злостављања, занемаривања или експлоатације, односно отклањање њихових последица.

Установе за смештај деце и младих које су у процесу трансформације би, у складу са овим концептом, требало да за почетак да оформе Центар за децу, младе и породицу као засебну радну јединицу у оквиру постојеће установе. С обзиром да се ради о процесу трансформације, овај центар ће постепено расти, односно број услуга које буде могао да пружа се може повећавати временом. Паралелно са тим, с обзиром да ће се радити на превенцији издвајања деце из породице, може се очекивати да ће се како се буду проширивале услуге подршке смањивати потреба за смештајем деце, односно смештајни капацитети установе. Имајући у виду комплексне породичне прилике, као и ситуације ургентног збрињавања деце, може се очекивати да ће и у будућности остати потреба да се очува један део смештајних капацитета установе.

Центар је конципиран тако да функционише као део система социјалне заштите, са идејом да развија партнерства и да се умрежава са свим релевантним системима и актерима у заједници како би се деци, младима и породицама обезбедила свеобухватна и правовремена подршка у задовољавању потреба и превазилажењу криза. У оквиру Центра би се пружале различите услуге за различите циљне групе деце, младих и породица.

Циљне групе центара за децу, младе и породицу:

-Деца и млади са сметњама у развоју и њихове породице

## -Деца и млади који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом и њихове породице

## -Деца у уличној ситуацији и њихове породице

## -Малолетне труднице/мајке  и њихова деца

## -Породице са бројним и сложеним потребама у којима постоји ризик од издвајања деце

## -Породице у процесу припреме за повратак детета (реунификација)

## -Млади који се припремају и/или напуштају систем алтернативне бриге

## -Млади који су изашли из система алтернативне бриге.

Поред Концепта центра за децу, младе и породицу, израђена је и Мапа пута – акциони план трансформације Центра за децу, младе и породицу.

Како би се Концепт у што већој мери имплементирао у четири пилот дома за децу, Министарство је у сарадњи са УНИЦЕФ израдило и предлог стандарда за успостављање услуга интензивне подршке породици који ће кроз Правилник о ближим условима и стандардима услуга бити донети у наредном периоду ради лиценцирања потенцијалних пружалаца ових услуга у заједници.

Посебни циљ 4:

Оснаживање корисника за процесе деинституционализације и укључивање у заједницу

За постизање Посебног циља 4 Стратегијом је одређено 7 показатеља исхода и 3 мере за остварење циља.

| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљана вредност | Остварена вредност | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У поступке процене и планирања укључени сви корисници, уз реализацију права на доношење одлука, самостално или уз подршку | Поступци процене и планирања не уважавају у потпуности права корисника на партиципацију у процесима доношења одлука. | У првој години спровођења Стратегије деинстутционализације, сачињени индивидуални планови за све кориснике, уз њихову активну партиципацију | У складу са чланом 13 Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите процена потреба, снага, ризика, способности и интересовања корисника и других лица значајних за корисника, као и процена капацитета пружаоца услуге врши се након пријема корисника и периодично током пружања услуге у роковима утврђеним индивидуалним планом услуге, односно посебним стандардом за одређену услугу. Процену врши стручни радник уз учешће корисника, по потреби и законског заступника или другог лица значајног за корисника. Уколико је центар за социјални рад упутио корисника, процена се врши на основу процене центра. У односу на резултате процене одређује се степен подршке кориснику и израђује индивидуални план услуге | Право на партиципацију корисника обезбеђено је и Законом о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити који је почео са применом од почетка важења Стратегије ДИ односно извештајног периода (од 2022.год.). Овај закон треба да представља прелазно решење до постизања пуне деинституционализације. |
| Покренути поступци за поновну процену пословне способности за сва лица лишена пословне способности за која у последње три године нису покренути поступци. | Нису покренути поступци за поновну процену пословне способности за сва лица лишена пословне способности у последње три године. | У првој години спровођења Стратегије покренути поступци за поновну процену пословне способности за сва лица лишена пословне способности, за која у последње три године, до усвајања Стратегије нису покренути поступци. | Према подацима РЗСЗ за 2023.год. број поступака преиспитивања решења о лишењу пословне способности пред судом је 1.281. |  |
| Успостављен је механизам извештавања Министарства о покретању поступка враћања пословне способности, од стране центара за социјални рад. | Не постоји механизам извештавања Министарства о покретању поступака за поновну процену пословне способности, од стране центара за социјални рад | Центри за социјални рад извештавају надлежно министарство о покренутим поступцима у складу са усвојном процедуром за извештавање. | Механизам извештавања надлежног Министарства од стране ЦСР о покретању поступака за поновну процену враћања пословне способности још увек није успостављен. | За сада постоји само редовно годишње извештавање РЗСЗ кроз извештаје о раду, о броју поступака преиспитивања решења о лишењу пословне способности пред судом. |
| Повећан број особа којима је у потпуности или делимично враћена пословна способност. | Према Извештају Републичког завода за социјалну заштиту о пунолитним корисницима за 2019.годину, у току 2019.године покренуто је 35 предлога за враћање пословне способности, док је суд у 27 случајева донео правоснажну одлуку о враћању пословне способности. | У првој години спровођења Стратегије број особа којима је у потпуности или делимично враћена пословна способност је повећан за 20%. | Према Извештају Републичког завода за социјалну заштиту о пунолетним корисницима за 2023.годину, у току 2023.године покренут је 21 предлог за враћање пословне способности, док је суд у 12 случајева донео правоснажну одлуку о враћању пословне способности. | Показатељ није остварен с обзиром да је дошло до смањења у односу на полазну вредност из 2019.год. Очито је да се овој теми треба више посветити у наредном периоду. Један од узрока свакако лежи и у чињеници да измене и допуне Породичног закона још увек нису донете иако је Нацрт закона припремљен у претходном периоду. |
| Успостављен механизам извештавања Министарства о броју особа којима је у потпуности или делимично враћена пословна способност | Не постоји редовно годишње извештавање о броју особа којима је у потпуности или делимично враћена пословна способност. | У првој години спровођења Стратегије успостављен механизам извештавања Министарства о броју особа којима је у потпуности или делимично враћена пословна способност | Механизам извештавања надлежног Министарства од стране ЦСР о броју особа којима је у потпуности или делимично враћена пословна способност још увек није успостављен. | За сада постоји само редовно годишње извештавање РЗСЗ кроз извештаје о раду, о броју особа којима је у потпуности или делимично враћена пословна способност. |
| За особе које су у дужем временском периоду смештене у установе, до краја примене Стратегије, покренути поступци поновне процене пословне способности према месту боравишта. | Актуелни Закон о ванпарничном поступку омогућује покретање поступака везаних за пословну способност према месту пребавилишта корисника услуга. | До краја примене Стратегије покренути поступци поновне процене пословне способности према месту боравишта, у складу са динамиком одређеном чланом 42. став 3. Закона о ванпарничном поступку | Према нацрту АП овај показатељ треба остварити кроз анализу досадашње праксе покретања поступака лишења и враћања пословне способности и кроз иницирање измена и допуна Закона о ванпарничном поступку ради постизања економичности поступка преиспитивања пословне способности лица лишених пословне способности. У извештајном периоду ово се није спровело тако да се може сматрати да показатељ није остварен. | Показатељ није остварен – остаје као задатак за наредни период. |
| Усвојене измене Породичног закона по питању укидања могућности потпуног лишења пословне способности и продужења родитељског старања по основу инвалидитета | Актуелни Породични закон прописује могућност потпуног лишења пословне способности и продужења родитељског старања по основу инвалидитета | До краја примене Стратегије, усвојене измене Породичног закона по питању укидања могућности потпуног лишења пословне способности и продужења родитељског старања по основу инвалидитета | Закон о изменама и допунама Породичног закона у извештајном периоду још увек није донет. | Урађене су ex post и ex ante анализе Породичног закона као и Нацрт закона о изменама и допунама Породичног закона али још увек није одржана јавна расправа |

МЕРА 4.1. ИНДИВИДУАЛИЗОВАНО ПЛАНИРАЊЕ У СКЛАДУ СА ФУНКЦИОНАЛНОМ ЕФИКАСНОШЋУ КОРИСНИКА И РЕСУРСИМА НА РАЗЛИЧИТИМ НИВОИМА

Резултати: Реализација ове мере подразумева процену корисника у складу са функционалном ефикасношћу корисника услуга социјалне заштите, израду личних планова за кориснике услуга за смештај, инспекцијски надзор над пружаоцима услуга у процесу израде планова за кориснике услуга, у складу са процењеном функционалном ефикасношћу и израду Инструкције о начину рада центара за социјални рад у поступку преиспитивања пословне способности, која укључује и начин извештавања надлежног министарства о броју покренутих поступака и броју лица којима је враћена пословна способност.

Наведене активности ће детаљно бити спроведене након доношења измена и допуна Породичног закона којима ће бити регулисана и област лишења пословне способности.

За сада, у складу са чланом 13 Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите процена потреба, снага, ризика, способности и интересовања корисника и других лица значајних за корисника, као и процена капацитета пружаоца услуге врши се након пријема корисника и периодично током пружања услуге у роковима утврђеним индивидуалним планом услуге, односно посебним стандардом за одређену услугу. Процену врши стручни радник уз учешће корисника, по потреби и законског заступника или другог лица значајног за корисника. Уколико је центар за социјални рад упутио корисника, процена се врши на основу процене центра. У односу на резултате процене одређује се степен подршке кориснику и израђује индивидуални план услуге.

Индивидуални план услуге, обавезно садржи: 1) циљеве који се желе постићи пружањем услуге; 2) очекиване исходе; 3) конкретизоване активности које ће се предузимати, укључујући и активности у процесу прилагођавања; 4) временски оквир у којем се реализује индивидуални план услуге; 5) рок за поновни преглед индивидуланог плана услуге; 6) имена лица одговорних за реализацију индивидуалног плана услуге. У изради индивидуалног плана учествује стручни радник, корисник или његов законски заступник, задужени запослени, а по потреби и други стручњаци у организацији и заједници. У изради учествује и водитељ случаја упутног центра за социјални рад, ако је корисник упућен преко центра за социјални рад.

МРЗБСП је једно од шест министарстава које је 2024.год. потписало Мултилатерални меморандум о разумевању о сарадњи у области превенције и заштите  менталног здравља деце, адолесцената и младих и тиме показало опредељеност ка унапређењу система подршке менталном здрављу деце и младих у Србији.

Такође, у извештајном периоду (нов. 2024.) МРЗБСП и Министарство здравља су потписали Протокол о сарадњи којим се ближе уређују сарадња страна потписница у области здравствене и социјалне заштите, односно унапређење збрињавања деце и младих са сложеним, вишеструким неуроразвојним поремећајима.

Циљ протокола је усклађивање поступања страна потписница у пракси и то:

- увођење савремених приступа у раду применом протокола, стандардизованих процедура и модела рада у циљу делотворне подршке деци и младима са неуроразвојним поремећајима;

- увођење породично оријентисаног приступа детету и породици (проширење фокуса интересовања и рада на дете и породицу, активно старање родитеља о деци, а по потреби подршка и од рођења детета);

- успостављање биопсихосоцијалног модела у приступу деци са сметњама у развоју;

- интензивирање подршке за угрожену децу и породице стицањем бољег увида у здравствене и развојне потребе, повећање обухвата корисника услуга у неразвијеним подручјима, првенствено кроз теренски рад и пружање интензивне подршке породици;

- припрема планова подршке и заштите младих с вишеструким неуроразвојним поремећајима и стањима који повремено захтевају третман (збрињавање акутних, односно ургентних стања) у здравственом систему, интензивна сарадња између здравственог и система социјалне заштите, као и јачање професионалних капацитета свих запослених у здравственом и систему социјалне заштите;

- формирање/унапређење организационих јединица унутар здравствених установа ради акутног, односно ургентног збрињавања лица са вишеструким неуроразвојним поремећајима;

- развијање протокола поступања у акутним, односно ургентним стањима;

- унапређивање иновативних услуга социјалне заштите на локалном нивоу;

- координација система подршке где су дете и његова породица у центру свих активности.

Према овом протоколу у складу са дефинисаним циљевима сарадње, Министарство здравља предузимаће следеће мере и активности из своје надлежности:

-јачање капацитета развојних саветовалишта у циљу подршке развоју деце и младих са развојним одступањима, сметњама, нетипичним понашањем, социјалним и емоционалним тешкоћама, односно подршке развоју деце код које постоји вероватноћа да ће се јавити одступање у развоју пре поласка у школу услед различитих биолошких или фактора окружења, као и подршка њиховим породицама, уз спровођење породично орјентисаних раних интервенција путем услуга које пружа територијално надлежни дом здравља (развојно саветовалиште или патронажна службе).

-обезбеђивање преласка са клиничког на породични модел јачањем сарадње између пружаоца услуге и породице, препознавање потреба породице у целости, а не само потреба детета са сметњама у развоју.

-формирање организационе јединице за краткотрајно хоспитално збрињавање деце и младих с вишеструким проблемима у стањима изражене агресивности односно узнемирености у здравственим установама које су кадровски обезбеђене и материјално опремљене за збрињавање (пратња детета у току хоспитализације остварује се у складу са прописима).

-укључивање представника удружења родитеља деце и младих са развојним сметњама у радне групе које је образовало Министарство здравља, а које су од значаја за наведену област.

У складу са дефинисаним циљевима сарадње, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања предузимаће следеће мере и активности из своје надлежности:

-развијање услуга социјалне заштите у заједници са посебним фокусом на услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу;

-омогућавање пружања саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга као вид помоћи појединцима и породицама које су у кризи, ради унапређивања породичних односа и превазилажења кризних ситуација;

-омогућавање услуга смештаја односно смештај корисника у сродничку, хранитељску и другу породицу, у ситуацијама када примарна породица нема капацитета за бригу о детету, те обезбеђивање смештаја у складу са потребама, а у најбољем интересу детета;

-развијање нових и унапређење постојећих услуга социјалне заштите.

Протоколом је дефинисано и следеће:

-Стране потписнице запосленима ће дати инструкције за поступање приликом предузимања мера и активности које су предвиђене овим протоколом.

-Стране потписнице ће организовати периодичне састанке и консултације ради размене информација у вези са спровођењем мера и активности из својих надлежности.

-Стране потписнице ће у року од 60 (шездесет) дана од дана потписивања овог протокола, именовати лица за контакт ради боље сарадње и бржег деловања у циљу спровођења овог протокола, и о томе обевестити другу страну.

-Министарство здравља ће израдити процедуре дефинисане овим протоколом.

Протокол је ступио на снагу даном потписивања (6. нов. 2024.год.).

МЕРА 4.2. ХОЛИСТИЧКА  ПРОЦЕНА ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ ОСОБА ЛИШЕНИХ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ЛИШЕНИХ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ У СКЛАДУ СА  ФУНКЦИОНАЛНОМ ЕФИКАСНОСТИ КОРИСНИКА

Резултати:  Како би мера била успешно спроведена потребно је донети Инструкцију о начину рада установа и организација за пружање услуга у циљу оцене испуњености услова за покретање поступака лишења пословне способности, обучити  запослене у установама и организацијама за пружање услуга за ефикасну примену прописа у поступцима лишења пословне способности и иницирати покретање поступака преиспитивања пословне способности корисника установа у трансформацији који напуштају установе. Наведене активности се у извештајном периоду нису спроводиле с обзиром да још увек нису донете измене и допуне Породичног закона.

МЕРА 4.3. СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ЕКОНОМИЧНИЈЕ И ЕФИКАСНИЈЕ ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ

Резултати: У извештајном периоду у оквиру пројекта ИПА 2020 креиран је програм обуке „Унапређење капацитета стручних радника за покретање поступака преиспитивања и враћања пословне способности корисника“ и спроведено је 5 тренинга – два у Београду и по један у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

Измене и допуне Породичног закона нису донете.

Посебни циљ 5:

Оснаживање професионалаца и других актера за спровођење и заговарање процеса деинституционализације

За постизање Посебног циља 5 Стратегијом је одређено 6 показатеља исхода и 3 мере за остварење циља.

| Показатељ исхода | Почетна вредност | Циљана вредност | Остварена вредност | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У првој години примене стратегије извршена је процене потреба стручних радника за обукама. | Не постоји податак о потреби за обукама стручних радника у области деинституционализације. | Утврђене су потребе сручних радника за обукама које унапређују њихова знања и вештине за процесе деинституционализације | Републички завод за социјалну заштиту је извршио процену потреба за стручним усавршавањем и израдио Предлог плана стручног усавршавања (за 2022. и 2023.годину) | Показатељ се може сматрати оствареним с тим да није урађен Предлог плана за 2024.год. |
| У првој години спровођења Стратегије мапирани су постојећи акредитовани програми намењени јачању капацитета запослених за спровођење процеса деинституционализације, израђени су нови програми обуке. | Увидом у Регистар акредитованих програма обуке постоји 20 обука за покретање услуга у заједници, док је само једна обука која има за циљ директно јачање капацитета професионалаца за процесе деинституционализације. Обуке које јачају капацитете у области покретања поступака враћања пословне способности и заступања интереса корисника не постоје. | Израђени програми обуке за стручне раднике и стручне сараднике у установама, центрима за социјални рад и пружаоцима услуга који имају за циљ јачају капацитете запослених за спровођење процеса деинституционализације, развој услуга у заједници и регулисање правног статуса корисника. | Регистар свих акедитованих програма обука јавно је доступан на сајту РЗСЗ. У извештајном периоду акредитовано је 12 програма усмерених на развој услуга за особе са инвалидитетом и то: -3 програма за услугу персоналне асистенције -3 програма за услугу помоћ у кући - 3 програма за услугу лични пратилац детета -1 програм за услугу становање уз подршку -1 програм за услугу дневни боравак - 1 програм за услугу предах У извештајном периоду нису акредитовани програми који су усмерени на јачање капацитета запослених за спровођење процеса деинституционализације, као ни програми у области покретања поступака за враћање пословне способности и заступање интереса корисника. | Показатељ је само делимично остварен |
| Сачињен је план спровођења обуке за стручне раднике и друге актере у области деинституционализације. | Не постоји план стручног усавршавања стручних радника и сарадника у области деинстициунализације. | Израђен је план јачања капацитета стручних и других радника запослених у систему социјалне заштите, за спровођење процеса деинституционализације. | У извештајном периоду План још увек није сачињен | Показатељ није остварен |
| У другој и трећој години спровођења Стратегије спроведене су обуке у складу са усвојеним планом обука | Нема дефинисане вредности | Сви стручни радници су прошли минимум један акредитован програм обуке из области деинституционализације | С обзиром да у извештајном периоду нису акредитовани програми за јачање капацитета запослених за спровођење деинституционализације нису ни обуке спроведене | Показатељ није остварен |
| У првој и четвртој години спровођења Стратегије спроведено је истраживање о ставовима стручњака и јавног мњења о правима особа са интелектуалним, менталним тешкоћама и физичким инвалидитетом на живот у заједници. | Не постоји исраживање и ставовима стручњака и јавном мњења о правима особа са интелектуалним и менталним тешкоћама. | Стручни радници и општа јавност показују веће знање о правима особа са интелектуалним и менталним тешкоћама у четвртој години примене стратегије у односу на прву годину. | Истраживање није спроведено због недостатка финансијских средстава | Показатељ није остварен |
| Спроводе се активности које за циљ имају афирмацију процеса деинституционализације и заштиту права корисника на живот у заједници. | Не постоје осмишљене и планиране активности у циљу промоције заначаја деинституционализације и права на живот у заједници. | Сви актери у систему социјалне заштите спроводе активности у складу са динамиком дефинисаном Комуникационом стратегијом. | У оквиру организовања националне и локалне кампање усмерене на повећање социјалне свести о деинституционализацији, на платформи #ЕУзаТебе је покренута подстраница EU Za tebe посвећена пројекту ИПА 2020 који у свом фокусу има деинституционализацију | Показатељ се може сматрати оствареним |

МЕРА 5.1. ЈАЧАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗАПОСЛЕНИХ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Резултати: Обуке за запослене у систему социјалне заштите се спроводе континуирано кроз похађање акредитованих програма обука који се могу видети на сајту Републичког завода за социјалну заштиту (РЗСЗ), од којих је значајан број директно или индикректно усмерен на садржаје који се тичу процеса деинституционализације  - Каталог акредитованих програма обуке (zavodsz.gov.rs).

Акредитације издаје Републички завод за социјалну заштиту а одобрава их Одбор за акредитацију који је стручно и независно тело. Субјекти процеса акредитације су:

- Републички завод за социјалну заштиту који води послове акредитације (утврђује испуњеност формалних услова поступка акредитације, води евиденцију и документацију о процесу акредитације, пружа организациону и стручну подршку раду Одбора за акредитацију, врши контролу квалитета реализације акредитованих програма обуке и информише стручну и ширу јавност о процесу акредитације и стручног усавршавања у области социјалне заштите

- Одбор за акредитацију врши процену испуњености стандарда за акредитацију

- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси решења о акредитацији/реакредитацији програма.

У РЗСЗ се води евиденција о свим акредитованим програмима, броју полазника и броју одржаних обука. Републички завод врши испитивање потреба за стручним усавршавањем запослених у систему социјалне заштите и израђује Предлог плана стручног усавршавања запослених са планом приоритетних програма обуке на годишњем нивоу. Јачање професионалних капацитета запослених свакако се односи и на унапређивање њихових знања и вештина за спровођење процеса деинституционализације.

Комора социјалне заштите у оквиру свог Програма рада обезбеђује континуирано стручно усавршавање за запослене у систему социјалне заштите, кроз организацију националних и међународних конференција, едукацију без провере знања, као и организовање акредитованих програма обуке који су намењени стручним радницима са основним, специјализованим, супервизијским и правним лиценцама.

Закон о социјалној заштити дефинише обавезу запослених да  се током рада стручно усавршавају, a члан 144.  гласи „стручни радници и стручни сарадници у социјалној заштити имају право и дужност да у току професионалног рада стално прате развој науке и струке и да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређивања професионалних компетенција и квалитета стручног рада“.

Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити јасно дефинише услове лиценцирања у односу на обављање одређених стручних послова (основних стручних послова социјалне заштите, специјализованих стручних послова, супервизијских и правних послова). У том смислу постоји обавеза запослених на овим пословима да заврше одговарајуће акредитоване програме обуке за стицање специфичних знања и вештина за конкретан посао (водитеља случаја, васпитача, саветника за хранитељство...), односно за рад са конкретном корисничком групом. Такође, за специјализоване стручне послове неопходно је завршити акредитовани програм специјализоване обуке, за супервизијске послове програм обуке за супервизију у социјалној заштити.

Правилником о структури, садржини и начину израде годишњег програма рада установе социјалне заштите у чл. 10 дефинисан је начин израде плана стручног усавршавања  „Планом стручног усавршавања утврђују се планиране врсте и облици стручног усавршавања, области у којима се планира стручно усавршавање, структура запослених која је обухваћена стручним усавршавањем, очекивани циљеви који се постижу стручним усавршавањем као и планирана финансијска средства и начин финансирања стручног усавршавања запослених“. У процесу планирања стручног усавршавања у центрима за социјални рад и центрима за породични смештај и усвојење, значајну улогу у погледу процене и евалуације компетенција, знања и вештина стручних радника имају супервизори, односно у установама социјалне заштите, координатори и руководиоци стручног рада. Трошкове стручног усавршавања стручних радника и стручних сарадника сносе послодавци и стручни радници  ( Закон о социјалној заштити чл. 143).

Републички завод за социјалну заштиту на годишњем нивоу израђује предлог плана стручног усавршавања запослених са планом приоритетних програма обуке и доставља га ресорном Министарству. Полазну основу за израду овог плана чини анализа годишњих извештаја о раду центара за социјални рад и установа за смештај корисника, који садрже и податке о броју стручних радника који нису завршили основни програм обуке за посао који обављају, али и податке о потребама за додатним знањима и вештинама, односно потребама за стручним усавршавањем. Осим ових извора информација, полазну основу за израду предлога плана стручног усавршавања чине и анализе послова и утврђивање компетенција за одређена радна места; анкетирање запослених о потребама за додатним едукацијама; размена информација о приоритетним областима стручног усавршавања са релевантним актерима; идентификовање недостајућих знања и вештина потребних за рад са специфичним корисничким групама и др.

Акредитовани програми обука у РЗСЗ подељени су у неколико главних области:

- Развој општих компетенција у социјалној заштити

- Подршка одраслим и старијим особама у систему социјалне заштите

- Подршка деци и младима

- Подршка особама и деци са инвалидитетом

- Подршка маргинализованим групама

- Подршка породици

Кроз ИПА 2020 пројекат у оквиру активности којом је планирано јачање капацитета релевантних актера за процес деинституционализације, одржан је програм обуке „Јачање локалних капацитета за успостављање услуге становања уз подршку“, као и програм обуке „Могућности за развој услуге породичног смештаја за одрасле и старије особе“, за јачање локалних капацитета за успостављање услуга подршке становању за особе са инвалидитетом и хранитељство за одрасле као алтернативу институционалном смештају. Укупан број учесника на свих 10 обука је 219. Обуке су похађали професионалци у области социјалне заштите, представници центара за социјални рад, локалних самоуправа и пружаоци услуга.

Такође, као део заједничке едукативне активности представника свих пет пилот институција у процесу трансформације реализован је у Врњачкој Бањи програм обуке „Нормализација корисника“ , програм обуке „Лично планирање за кориснике“, као и  програм обуке „Заступање корисника у институцијама социјалне заштите“ .

МЕРА 5.2. ИСПИТИВАЊЕ СТАВОВА СТРУЧНЕ И ОПШТЕ ПОПУЛАЦИЈЕ О ПРАВИМА ОСОБА СА МЕНТАЛНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ

Резултати: Реализација ове мере подразумева сровођење истраживања о ставовима опште јавности, стручне јавности и корисника о правима особа са менталним инвалидитетом на живот у заједници које у извештајном трогодишем периоду није спроведено због недостатка финансијских средстава.

МЕРА 5.3. ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ ОПШТЕ И СТРУЧНЕ ЈАВНОСТИ О ЗНАЧАЈУ СПРОВОЂЕЊА ПРОЦЕСА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ

Резултати:Кроз пројекат ИПА 2020 одржана су два стручна скупа под називом „ Деинституционализација – искуства и препоруке “, у Крагујевцу и Новом Саду, на којима су учествовали представници установа у трансформацији, других установа које нису директно укључење у спровођење пројектних активности, јединица локалних самоуправа, центра за социјални рад, здравственог система и пружалаца услуга социјалне заштите које се пружају у заједници и које подржавају процес деинституционализације. Поред тога, организована је национална конференција „Унапређење механизама финансирања Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за подршку развоју услуга социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе.“Циљ догађаја био је да се расправља о социјалним услугама које се пружају у заједници у јединицама локалне самоуправе и механизмима њиховог финансирања, са посебним нагласком на наменске трансфере и могућностима за побољшање овог специфичног инструмента.

У оквиру организовања националне и локалне кампање усмерене на повећање социјалне свести о деинституционализацији, на платформи #ЕУзаТебе је покренута подстраница:https://www.euzatebe.rs/rs/projekti/unapredenje-sistema-socijalne-zastite-i-priprema-za-esf,  развијен је Оперативни план комуникација, припремљен предлог буџетске алокације за спровођење националних кампања, у складу са смерницама из одобрене комуникационе стратегије.

- Преглед екстерних фактора који су утицали на степен постигнутих резултата

Међу екстерне факторе који су утицали на постигнуте резултате из Стратегије ДИ можемо навести пре свега недостатак кадра у великом броју локалних самоуправа који би могао бити ангажован на услугама социјалне заштите. Овај проблем не постоји једино у Београду и већим градовима. Са друге стране ни саме локалне самоуправе не користе у довољној мери механизам стипендирања студената за занимања која су потребна у социјалној заштити (психолози, социјални радници, педагози, специјални педагози, дефектолози и др.). Поред тога, светска криза изазвана ратом у Украјини последично је довела до скока инфлације и повећања цена свих услуга па и услуга социјалне заштите. Треба имати у виду да се око 2/3 социјалних услуга пружа потпуно бесплатно за кориснике и већином их финансира локална самоуправа за своје грађанство а да само 1/3 општина користи партиципацију корисника коју закон дозвољава као подршку у одрживости финансирања.

- Ефекти на циљне групе и друге заинтересоване стране

Еx ante анализа ефеката Стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период 2022-2026.год. поставила је одређени број изазова и ризика имплементације процеса деинституционализације у Републици Србији од којих су се неки показали као оправдани али је укупно узев Стратегија у трогодишњем периоду спровођења остварила одређене позитивне ефекте на циљне групе становништва којима је намењена односно на оне грађанке и грађане који имају потребу да користе услуге у заједници.

Према извештају Републичког завода за социјалну заштиту - Извештај о услугама социјалне заштите на локалном нивоу које пружају лиценцирани пружаоци услуга у 2023.год izvestaj-lplu-2023-final-272.pdf. број лиценцираних пружалаца услуга у заједници се у периоду од 2014.-2023.год. знатно повећао и то од 24 лиценцираних пружалаца у 2014. години на 338 пружалаца у 2023. години. Од укупног броја лиценцираних пружалаца, услуге социјалне заштите у 2023. години је пружало 288 или 85,2% пружалаца (активни пружаоци).

24

43

89

132

201

239

269

297

313

338

20

37

70

108

165

192

218

243

257

288

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

Број лиценцираних пружалаца	 Број пружалаца који су пружали услугу (активни)

Извор: МРЗБСП и РЗСЗ, графикон ЛПУ и активни ЛПУ, 2014 - 2023.

Табела ЛПУ и активни ЛПУ према групама и врстама услуга, 2014 – 2023.

| Врста ЛПУ | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупан број ЛПУ | 24 | 43 | 89 | 132 | 201 | 239 | 269 | 297 | 313 | 338 |
| Укупан број активних ЛПУ пружалаца | нп | нп | 85 | 119 | 184 | 217 | 242 | 241 | 261 | 288 |
| % | нп | нп | 95,5 | 90,2 | 91,5 | 90,8 | 82,9 | 81,1 | 83,4 | 85,2 |
| ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛПЛУ Помоћ у кући | 11 | 20 | 41 | 62 | 91 | 103 | 117 | 130 | 135 | 137 |
| Број активних пружалаца | нп | нп | 39 | 57 | 80 | 90 | 89 | 96 | 104 | 111 |
| ЛПЛУ Дневни боравак | 9 | 14 | 24 | 36 | 58 | 62 | 65 | 64 | 69 | 74 |
| Број активних пружалаца | нп | нп | 23 | 31 | 57 | 61 | 64 | 60 | 65 | 71 |
| ЛПЛУ Лични пратилац | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 24 | 33 | 46 | 50 | 69 |
| Број активних пружалаца | нп | нп | 3 | 7 | 14 | 22 | 24 | 37 | 39 | 48 |
| ЛПЛУ Свратиште | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Број активних пружалаца | нп | нп | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛПЛУ Персонална асистенција | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 21 | 26 |
| Број активних пружалаца | нп | нп | 7 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 |
| ЛПЛУ Становање уз подршку | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Број активних пружалаца | нп | нп | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛПЛУ СОС телефон | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Број активних пружалаца | нп | нп | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| УСЛУГЕ СМЕШТАЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛПЛУ Прихватилиште | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Број активних пружалаца | нп | нп | 8 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| ЛПЛУ Предах смештај | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Број активних пружалаца | нп | нп | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |

Извор: МРЗБСП, РЗСЗ

*Нема података (нп): Податке о активним пружаоцима РЗСЗ прикупља од 2016. године.

Пружаоци дневних услуга у заједници су најзаступљенији међу ЛПУ. Другим речима, процес лиценцирања је континуирано најинтензивнији у групи дневних услуга у заједници, док у осталим групама услуга није забележен значајнији напредак у погледу пораста броја лиценцираних пружалаца.

Графикон: Лиценцирани пружаоци услуга према групама услуга, 2017 - 2023.

108

165

192

218

243

257

276

15

20

24

25

27

28

33

1

7

10

10

9

9

9

8

9

12

16

18

19

19

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

Дневне услуге у заједници

Услуге подршке за самосталан живот

Саветодавно-терапијске и соц.едук.

Услуге смештаја

Извор: МРЗБСП, РЗСЗ

Настављен је тренд веће заступљености пружалаца услуга из општег сектора . Код две услуге, прихватилиште и предах смештај доминира учешће јавног сектора као оснивача, а код услуге дневни боравак равномерно су заступљена оба сектора. Слабије учешће Републике Србије и АП Војводине као оснивача ЛПУ и доминација општег сектора је у складу са циљевима реформе социјалне зашите, односно подстицања укључивања других субјеката као оснивача локалних услуга. Међу оснивачима из општег сектора доминирају удружења грађана, а међу оснивачима из јавног сектора локална самоуправа. У току 2023. године активни пружаоци услуга социјалне заштите су запошљавали укупно 9.459 радника, а на дан 31.12.2022. године 7.535. радника. Укупан број запослених у 2023. години у односу на почетак периода (2016. година) порастао за 214,1% што је последица повећања броја пружалаца услуга и проширења капацитета за пружање услуга. У односу на 2022. годину, број запослених порастао је за 14,8% у току године, односно 9,5% на дан 31.12. Имајући у виду да је број пружалаца услуга у односу на 2022. годину у 2023. години порастао за 8% може се претпоставити да је пораст броја запослених директан одговор на повећање броја пружалаца. Највећи пораст у периоду 2016 - 2023 као и у периоду 2022-2023 године је забележен код пружалаца услуге лични пратилац детета што је последица значајног повећања броја пружалаца.

У 2023. години забележен је и позитиван тренд смањења броја општина у којима се није пружала ни једна услуга коју пружају лиценцирани пружаоци. Услуге социјалне заштите на локалном нивоу од стране лиценцираних пружалаца, пружале су се у укупно 153 или 95% општина у Србији (општине у којима је присутна бар једна услуга).

У петогодишњем периоду укупан број општина у којима се пружају услуге порастао је за 48,4% а најзначајнији пораст је забележен у јужној и источној Србији. Београд има услуге у свих 17 општина а најмања распрострањеност је забележена у Војводини. Према последњим подацима РЗСЗ, услуге се нису пружале у 8 општина у Србији и то у протеклих шест година (Алибунар, Беочин, Владичин Хан, Врбас, Пећинци, Прешево, Рековац и Трговиште).

Најраспрострањенија је услуга помоћ у кући, присутна у 133 или 82,6% општина а потом услуга лични пратилац  присутна у 120 или 74,5% општина, дневни боравак за особе са инвалидитетом у 57 или 35,4% општина и персонални асистент присутна у 33 или 20,4% општина.  Све остале услуге су присутне у мање од шест, а чак четири услуге у само једној општини у Србији.

Последица слабе распрострањености услуга је слаб плурализам услуга на локалном нивоу, односно непостојање више различитих услуга у непосредном окружењу корисника у локалној заједници.  У 2023. години у  само 26 општина, 16,2% општина можемо да говоримо о плурализму услуга, односно присуству више од три услуге грађанима. Највећи број услуга континуирано имају Крагујевац и Ниш са осам услуга, које пружају лиценцирани пружаоци. Шабац је општина са 7 лиценцираних услуга док две београдске општине, Звездара и Савски венац имају по шест услуга лиценцираних пружалаца.

Број општина према броју услуга које су пружали ЛПУ, 2017 – 2023, %

| Број услуга у општини | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Промена, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 услуга у општини | 58 | 30 | 20 | 13 | 14 | 10 | 8 | -82,7 |
| 1 услуга у општини | 58 | 60 | 64 | 68 | 52 | 42 | 32 | -44,83 |
| 2-3 услуге у општини | 37 | 53 | 56 | 56 | 71 | 84 | 95 | 156,8 |
| 4-5 услуга у општини | 7 | 17 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 185,7 |
| 6-8 услуга у општини | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 500,0 |
| Укупно општина | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |  |

Извор:  РЗСЗ

У 2023. години услуге социјалне заштите на локалном нивоу користило је 27.443 корисника што чини 0,41% укупног броја становника у Србији. Забрињава податак да чак 27 општина није имало услуге доступне деци а 73 општине нису имале услуге за младе. Услуге за одрасле није обезбедило 20 општина. Услуге су у целини гледано биле најдоступније старијем становништву али у 23 општине старији нису имали доступност услугама.

Код већине услуга бележи се тренд пораста броја корисника осим код услуга становања уз подршку, дневни боравак за децу са проблемима у понашању и код прихватилишта за одрасле и старије. Највећи пораст бележи услуга личног пратиоца за децу.

У односу на полну структуру жене доминирају међу корисницима услуга  помоћ у кући (72,2%), становање уз подршку за ОСИ (66,7%), дневни боравак за одрасле и старије - дневна нега и надзор (63,6%).

Услуге у којима доминирају корисници мушког пола су лични пратилац детета (69,7%), дневни боравак за децу са проблемима у понашању (68,1%), предах смештај (64,3%), прихватилиште за одрасле и старије (64,1%), дневни боравак за ОСИ (58,7%), прихватилиште за децу и младе (58,5%) и персонални асистент (54,3%). Уједначен број корисника у односу на пол присутан је само код услуге свратиште.

Забележени су неповољни налази о броју деце која су укључена у систем образовања. Од укупног броја деце основношколског узраста која користе услуге ЛПУ 97,3% је укључено у образовни систем, међутим, деца нису у довољној мери укључена у систем основног образовања у услугама дневни боравак за децу са сметњама у развоју те у прихватилиштима. Удео деце предшколског узраста која не похађају предшколско образовање je 20%.

Деца корисници ЛПУ која не похађају систем образовања према врсти услуге, 2023.

| Услуга | Деца предшколског узраста |  |  | Деца основношколског узраста |  |  | Деца средњошколског узраста |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Број | Не похађају предшколско образовање | Удео деце који не похађају | Број | Не похађају школско образовање | Удео деце који не похађају | Број | Не похађају средњу школу | Удео деце која не похађају |
| Укупно | 380 | 76 | 20,0 | 3697 | 101 | 2,7 | 1000 | 99 | 9,9 |
| Помоћ у кући | 22 | 10 | 45,5 | 114 | 13 | 11,4 | 37 | 5 | 13,5 |
| Дневни боравак за ОСИ | 10 | 5 | 50,0 | 164 | 43 | 26,2 | 117 | 37 | 31,6 |
| Дневни боравак децу са проблемима у понашању | 0 | 0 | 0,0 | 49 | 7 | 14,3 | 51 | 13 | 25,5 |
| Лични пратилац детета | 233 | 3 | 1,3 | 2781 | 7 | 0,3 | 652 | 0 | 0,0 |
| Свратиште | 1 | 1 | 100,0 | 359 | 45 | 12,5 | 0 | 0 | 0,0 |
| Становање уз подршку за жртве трговине људима | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 |
| Прихватилиште за децу и младе | 9 | 8 | 88,9 | 112 | 14 | 12,5 | 96 | 27 | 28,1 |
| Прихватилиште за жртве насиља | 103 | 47 | 45,6 | 79 | 12 | 15,2 | 15 | 7 | 46,7 |
| Прихватилиште за жртве трговине људима | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 2 | 66,7 |
| Предах | 2 | 2 | 100,0 | 38 | 4 | 10,5 | 27 | 8 | 29,6 |

Извор: РЗСЗ

III	ПРЕПОРУКЕ

Без обзира на недостатак Акционог плана Стратегија деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници се увелико спроводи. Подаци о лиценцираним пружаоцима услуга говоре о позитивном тренду од самог почетка процеса лиценцирања до данас. Број корисника услуга у заједници је у порасту као и број лиценцираних пружалаца услуга и број запослених на услугама.

Укупан број корисника порастао је за 127, 4% у односу на 2016.год. Општа стопа обухвата становништва услугама социјалне заштите је 407,2 од 1000 становника четворо користи неку од услуга.

Број општина без присутних услуга социјалне заштите смањио се на свега 8 у 2023.год.

У наредном периоду потребно је заокружити стратешки и нормативни оквир, донети нове стандарде услуга, ревидирати постојеће стандарде, радити на побољшању приступа и дистрибуцији услуга нарочито у руралним срединама, развијати регионалну равномерност у услугама, равномерност по старосним категоријама корисника и по врстама услуга, промовисати међуопштинску сарадњу у успостављању услуга.

Такође, потребно је радити на успостављању услуга у општинама које још увек немају лиценциране пружаоце, подстицати жене на веће укључивање у услуге социјалне заштите било као кориснике услуга било као пружаоце услуга, радити на развоју социјалног предузетништва у области социјалних услуга, радити на плурализму услуга, подстицању локалних самоуправа на већа финансијска издвајања за локалне услуге социјалне заштите.

Интеграција услуга социјалне заштите са услугама из других сектора (пре свега образовања, правосуђа и здравства) кључна је за унапређење деинституционализације и индивидуализовано прилагођавање сваком кориснику у складу са његовим потребама. Једино кроз синергијско деловање може се обезбедити добробит за сваког грађанина/грађанку који имају потребу за коришћењем услуга у заједници.

Закон о социјалној заштити, „Службени гласник РС“, бр. 24/2011 и 117/2022 – одлука УС.

Плурализам пружалаца услуга подразумева пружање услуга социјалне заштите од стране различитих пружалаца услуга, а операционализован је на две димензије, према сектору и према оснивачу. Сектор је класификован на јавни и општи. Јавни сектор подразумева пружаоце чије је оснивач република, покрајина и јединица локалне самоуправе, а општи сектор све остале осниваче.  Закон о класификацији делатности (''Службени гласник РС'', бр. 104/2009)