МАПА ПУТА – АКЦИОНИ ПЛАН ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА ДЕЦУ, МЛАДЕ И ПОРОДИЦУ (ЦДМП)

| ЦИЉ | Очекивани резултати | Aктивности | Индикатори | Носилац | Временски оквир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦИЉ 1 Дефинисана одлука о трансформацији | Очекиван резултат 1.1. Дефинисан појединачан план трансформације за сваку установу Очекиван резултат 1.2 Обезбеђена сагласност на план трансформације од стране од оснивача. Очекиван резултат 1.3 Донета одлука министра | Активност 1.1.1 Дефинисање плана трансформације од стране сваке установе. Активност 1.2.1 и 1.3.1 Поднет захтев оснивачу за сагласност на план трансформације. Активност 1.4.1 Дефинисан начин финансирања услуга (са националног, окружног или локалног нивоа) | Добијена сагласност оснивача. | Установа, оснивач | 2025-2027 |
| ЦИЉ 2 Дефинисан оквир рада сваке појединачне установе и начин финансирања услуга. | Очекивани резултат 2.1 Испитане потребе у локалној заједници у којој се налази конкретна установа | Aктивност 2.1.1 Спровођење анализе потреба за локални/окружни ниво уз укључивање корисника | Израђена анализа потреба и дефинисане препоруке за развој услуга у свакој конкретној установи | МРЗБСП, Уз укљученост Центара за социјални рад, јединица локалне самоуправе, Републичког завода за социјалну заштиту и Покрајинског завода за социјалну заштиту |  |
|  |  | Aктивност 2.1.2 Подршка установе у изради анализе потреба (обезбеђивање узорка, контаката и простора за рад) | Прикупљени подаци на терену (учешће у прикупљању података, фокус групама и сл.) | МРЗБСП, Уз укљученост Центара за социјални рад, јединица локалне самоуправе, Републичког завода за социјалну заштиту и Покрајинског завода за социјалну заштиту |  |
|  | Очекивани резултат 2.2 Свака установа је дефинисала програм рада са циљним групама и услугама које ће пружати | Aктивност 2.2.1 Израда програма рада Центра | Израђен документ програма рада у коме су прецизиране циљне групе и услуге које ће установа пружати у оквиру Центра | Установа |  |
|  | Очекивани резултат 2.3 Процена расположивости и капацитета кадрова за пружање услуга | Aктивност 2.3.1 Спровођење процене унутар сваке појединачне установе | Израђен документ процене постојећих капацитета и недостајућих капацитета | Установа |  |
|  | Очекивани резултат 2.4 Обезбеђена средства за финансирање услуга са националног нивоа и локалног нивоа | Активност 2.4.1 Процена укупних средстава за рад ЦДМП | Израђен предлог документа о потребним финансијским средствима | МРЗБСП, Установа, ЈЛС |  |
|  | Очекивани резултат 2.5 Дефинисана међуопштинска сарадња у сврху финансирања услуга | Активност 2.5.1 Успостављање сарадње са циљаним општинама Активност 2.5.2 Дефинисање Протокола или Споразума о међусекторској сарадњи и упућивању корисника на коришћење услуга | Дефинисани Протоколи и Споразуми о сарадњи са циљаним општинама | Установа, ЈЛС |  |
| ЦИЉ 3 Обезбеђен потребан број запослених кадрова за функционисање Центра. | Очекивани резултат 3.1 Дефинисан број и структура кадрова ЦДМП | Aктивност 3.1.1 Процена броја и структуре запослених | Предлог броја и структуре запослених који треба да похађају едукације достављен МРЗБСП | Установа |  |
|  | Очекивани резултат 3.2 Дефинисане едукације које треба да похађају запослени. Очекивани резултат 3.3 Развијени недостајући програми обуке | Активност 3.2.1 Дефинисање предлога едукација које треба да похађају запослени Активност 3.3.1 Дефинисан списак потребних програма обуке који недостају Активност 3.3.2 Израда програма обуке од стране компетентних стручњака | Предлог потребних едукација достављен МРЗБСП Списак недостајућих програма предат РЗСЗ и МРЗБСП Програми предати РЗСЗ на акредитацију | Установа, МРЗБСП, РЗСЗ, ПЗСЗ |  |
|  | Очекивани резултат 3.4 Обезбеђене едукације за запослене стручне раднике | Активност 3.4.1 Запосленима омогућено да присуствују едукацији и да су обезбеђена средства спрам препознатих потреба. | Стручни радници су завршили потребне обуке и едукације | МРЗБСП, Установа |  |
|  | Очекивани резултат 3.5 Ангажовани стручни радници који пружају предвиђене услуге | Активност 3.5.1 Измeна Правилника о организацији и систематизацији послова Активност 3.5.2 Преиспитати могућност прерасоподеле постојећег запосленог кадра и ангажовања новозапослених стручних радника. | Правилник о организацији и систематизацији послова измењен на који је дата сагласност оснивача Стручни радници започели рад на пружању услуга у оквиру ЦДМП | МРЗБСП, АП, ЈЛС |  |
| ЦИЉ 4 Обезбеђен адекватан простор за пружање услуга ЦДМП. | Очекивани резултат 4.1. Постојећи простор је прилагођен потребама ЦДМП. | Aктивност 4.1.1 Процена постојећих ресурса и потреба за адаптацијом простора. Aктивност 4.1.2 Дефинисан план адаптације и реконструкције простора | Обезбеђени адекватни услови за рад ЦДМП | МРЗБСП, установа |  |
|  |  | Aктивност 4.1.3 Обезбеђена средства за адаптацију простора у складу са проценом и планом адаптације. | Средства наменски утрошена за прилагођавање простора и опреме према потребама ЦДМП. | МРЗБСП |  |
| ЦИЉ 5 Корисници упознати и припремљени са предстојећом трансформaцијом. | Очекивани резултат 5.1. Корисници у складу са својим капацитетима информисани о предстојећој промени модела рада установе. | Aктивност 5.1.1 Индивидуални и групни рад са корисницима у циљу припреме за промену. | Корисници учествују у процесу промене у складу са својим узрастом и капацитетима. | Установе |  |
| ЦИЉ 6 ЦДМП је умрежен са релевантним партнерским институцијама и организацијама у локалној заједници. | Очекивани резултат 6.1. ЦДМП видљив у локалној заједници/региону и јасно комуницира своју сврху и циљ институцијама и организацијама. | Активност 6.1.1 Редовни састанци са партнерским институцијама и организацијама у циљу комуникације сврхе и циља оснивања ЦДМП Активност 6.1.2 Презентација услуга на локалном и регионалном нивоу Активност 6.1.3 Промоција услуга које пружа ЦДМП Активност 6.1.4 Кампања | Израђена комуникациона стратегија и план кампање Израђен план промоције ЦДМП | Установе, МРЗБСП, ЈЛС |  |
| ЦИЉ 7 Успостављена сарадња између установа у трансформацији (дељење искуства и сл.) | Очекивани резултат 7.1 Успостављен модел сарадње између установа и дефинисано ко ће координирати | Активност 7.1.1 Периодични састанци установа у трансформацији ради размене искустава и међусобне подршке | Одржани састанци према договореној динамици | МРЗБСП, Установе |  |
| ЦИЉ 8 Мониторинг и евалуација процеса трансформације | Очекивани резултат 8.1 Обезбеђен редован мониторинг напретка процеса трансформације са препорукама за даљи рад. | Активност 8.1.1 Развијена методологија мониторинга и евалуација Активност 8.1.2 Спровођење мониторинга процеса трансформације у складу са дефинисаним Програмом рада и давање препорука за унапређење процеса Активност 8.1.2 Имплементација препорука мониторинга | Извештај мониторинга и дефинисане препоруке Извештај о имплементацији препорука | МРЗБСП, Републички завод за социјалну заштиту, Покрајински завод за социјалну заштиту Установа |  |
|  | Очекивани резултат 8.2. Спроведена евалуација процеса трансформације установа | Активност 8.2.1. Спровођење евалуције процеса трансформације и процена утицаја на кориснике | Извештај о евалуацији | МРЗБСП, Републички завод за социјалну заштиту, Покрајински завод за социјалну заштиту |  |

Овај план се односи на четири установе за које је планирано да уђу у процес трансформације.