ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У  2025. ГОДИНИ

| Документ ЈП: | Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом за период од 2025. до 2030. године |
| --- | --- |
| Акциони план: | Акциони план за спровођење Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом за период од 2025. до 2027. године |
| Предлагач: | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Координација и извештавање: | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |

| Општи циљ: Унапређен положај особа са инвалидитетом у циљу пуног уживања свих права и равноправног живота у заједници, кроз укључивање у све области друштвеног живота на једнакој основи уз пуно поштовање личног достојанства, независности, слободе избора и индивидуалности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу општег циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Перцепција једнакости особа са инвалидитетом | % | Истраживање спроведено на узорку од 10.000 испитаника у 2025, 2027. и 2030. години | Почетна вредност ће бити утврђена у првој години спровођења АП | 2025. | +15% | 2027. |
| Перцепција укључености особа са инвалидитетом | % | Истраживање спроведено на узорку од 10.000 испитаника у 2025, 2027. и 2030. години | Почетна вредност ће бити утврђена у првој години спровођења АП | 2025. | +15% | 2027. |
| Број притужби Поверенику за заштиту равноправности због дискриминације на основу инвалидитета | Број | Извештај ПЗР | 93 | 2023. | 75 | 2027. |

| Посебан циљ 1: Унапређен систем социјалне заштите за особе са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број нових стандардизованих услуга социјалне заштите за ОСИ уведених у Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга | Број | МРЗБСП РЗСЗ | 0 | 2024. | 0 | 4 | 4 |
| Удео јединица локалне самоуправе које имају успостављене услуге социјалне заштите за ОСИ | % | РЗСЗ | Биће утврђена током прве године АП | У 2024. години удео ЈЛС које имају успостављене услуге социјалне заштите за ОСИ износи 96,3%. | 100% | 100% | 100% |

| Мера 1.1: Унапређење нормативног оквира у погледу регулисања права и услуга у области социјалне заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| У Закон о социјалној заштити уведена одредба која регулише минимум услуга на нивоу ЈЛС | Да/Не | Службени гласник РС | Не |  | 2024. | Не | Не | Да |
| Дефинисан предлог обавезног пакета услуга на основу израђене анализа и студије утицаја услуга за особе са инвалидитетом у јединицама локалне самоуправе; јединица мере | Да/Не | Извештај МРЗБСП | Не |  | 2024. | Не | Не | Не |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 33/110/1002/0001/423 | 120 |  | 120 |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | ПОКАЗАТЕЉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |
| - Израда ex-ante анализе Закона о социјалној заштити | МРЗБСП | МБПД РЗСЗ ПЗСЗ НООИС Савези ОСИ | 2025. | ГИЗ Пројекат „Подршка социјалном укључивању у Србији“ |  | Министарство је 2025.год. завршило израду ex-ante анализе Закона о социјалној заштити и она је јавно доступна на сајту МРЗБСП на линку Ex ante analiza Zakona o socijalnoj zastiti.docx. Поред тога, урађене су као посебан документ и Препоруке из ex-ante анализе Закона о социјалној заштити које су такође јавно доступне и то на следећем линку Preporuke iz Ex Ante analize ZSZ sazetak_0.docx . Средства су у потпуности обезбеђена као део из ГИЗ пројекта „Подршка социјалном укључивању у Србији“ укупне вредности пројекта од 9.5 мил. ЕУР |
| - Измена Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга у делу који регулише услуге намењене ОСИ | МРЗБСП | РЗСЗ НООИС Савези ОСИ | 2026. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања | 30/0802/0002/ 411, 412 | Када је реч о измени Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга у делу који регулише услуге намењене ОСИ, у 4. кварталу 2025. године формирана је од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања нова Радна група која ради на изменама и допунама овог правилника. У раду РГ учествују и партнери наведени у АП а о резултатима рада ове радне групе известићемо у наредном извештају. |
| - Организација друштвеног дијалога на тему Побољшања квалитета живота особа са инвалидитетом и усвајања програма деинституционализације, уз обезбеђивање адекватне подршке за живот у заједници и породици, укључујући и развој услуга подршке за самостални живот у заједници | МЉМПДД | МРЗБСП МБПД РЗСЗ НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 33/1002/0001/423 | 120 |

| Мера 1.2: Развој услуга социјалне заштите у локалној заједници кроз равномерну регионалну затупљеност елементарних услуга за особе са инвалидитетом, које су доступне и одрживе у јединицама локалне самоуправе на целој територији Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Уредба о наменским трансферима у социјалној заштити |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број јединица локалне самоуправе које имају дневне услуге у заједници за ОСИ | Број | Извештај РЗСЗ | Биће утврђена током прве године спровођења АП |  | 2024. У 2024. години Днецне услуге у заједници за ОСИ су се пружале у 155 ЈЛС. | 161 ЈЛС То је укупан број ЈЛС у РС без КиМ. | 161 | 161 |
| Број јединица локалне самоуправе у којима се пружа услуга персоналне асистенције | Број | Извештај РЗСЗ | 26 |  | 2022. | 28 | 30 | 35 |
| Број јединица локалне самоуправе у којима је успостављена услуга становања уз подршку за особе са инвалидитетом | Број | Извештај РЗСЗ | 4 |  | 2024. | 5 | 6 | 7 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ - ЕУ ИПА 2020 „Унапређење и јачање ефикасности националних регулаторних мехнаизама социјалне заштите, алата за имплементацију политике, оквира за осигурање квалитета и јачање капацитета за учешће у ЕСФ“ | 30/070/0902/7085/423 30/070/0902/7085/424 | 85.140 154.223 |  |  |
| Донаторска средства* |  |  | 450* |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | ПОКАЗАТЕЉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |
| 1.2.1. Анализа ефеката Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити у циљу унапређења равномерне регионалне заступљености елементарних услуга за ОСИ | МРЗБСП | МФ | 2025. | ЕУ ИПА 2020 „Унапређење и јачање ефикасности националних регулаторних мехнаизама социјалне заштите, алата за имплементацију политике, оквира за осигурање квалитета и јачање капацитета за учешће у ЕСФ“ | 30/070/0902/7085/423 30/070/0902/7085/424 | Министарство је завршило рад на ex post и на ex ante анализи Уредбе о наменским трансферима и оне су јавно доступне на сајту МРЗБСП у оквиру посебног банера под називом Наменски трансфери где се објављују све информације везано за НТ Наменски трансфери ¦ Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. |
| 1.2.2. Измена Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити, у складу са налазима анализе, а у циљу унапређења равномерне регионалне заступљености елементарних услуга за ОСИ | МРЗБСП | МФ ЈЛС | 2026. | ЕУ ИПА 2020 „Унапређење и јачање ефикасности националних регулаторних мехнаизама социјалне заштите, алата за имплементацију политике, оквира за осигурање квалитета и јачање капацитета за учешће у ЕСФ“ | Трошкови су исказану у оквиру активности 1.2.1 | Уредба о изменама и допунама Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити донета је у фебруару 2026.год. (''Сл. гласник РС'' бр. 14/26) са неколико измена чији је циљ усклађивање обрачуна наменских трансфера са макроекономском политиком Владе, обезбеђивање реалнијег обрачуна трансфера за јединице локалних самоуправа и усклађивање расподеле средстава са стварним нивоом развијености општина. Уведена је обавеза ЈЛС да достави доказ о испуњености услова за добијање наменског трансфера као и обавеза достављања доказа да изабрани пружалац услуге поседује важећи лиценцу. Дата је већа важност иновативним услугама и оне су сада издвојене као посебне услуге које ће се финансирати из наменских трансфера. Новом уредбом је продужен рок са 15 на 30 дана за пренос средстава јединицама локалних самоуправа рачунајући од дана подношења захтева за пренос средстава. Кроз пројекат Министарства у оквиру програма ИПА 2020 (наведен као извор финансирања), током 2025.год. развијен је механизам за праћење наменских трансфера са циљем побољшања ефикасности и ефективности и омогућавања бољег увида у потребе и начине на које се ова средства користе. Налази генерисани кроз овај механизам праћења ће се систематски користити за даље планирање и унапређење система наменских трансфера. |
| 1.2.3. Анализа потреба и могућности за увођење стимулативних мера за развој услуга у заједници за ОСИ | МРЗБСП | МФ ЈЛС РЗСЗ | 2026. | Донаторска средства* |  | У оквиру Сектора за социјалну заштиту наведена анализа није рађена с обзиром да за исту нису обезбеђена средства |
| 1.2.4. Пилотирање стимулативних мера за пружаоце за развој услуга у заједници кроз конкурс за пилотирање услуга у заједници за ОСИ у складу са налазима анализе | МРЗБСП | МФ РЗСЗ | 2027. | Трошак ће бити познат након израде анализе из активности 1.2.3. |  | С обзиром да није урађена анализа из 1.2.3. није било могуће ни пилотирање мера. |
| 1.2.5. Јачање капацитета ЈЛС за развој услуга у заједници | МРЗБСП | РЗСЗ ЈЛС СКГО | 2027. | ЕУ ИПА 2020 – „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“ |  | Почев од 2023.год. па све до половине 2026.год. спроводи се програм ИПА 2020 у оквиру којег су два пројекта усмерена управо на јачање капацитета ЈЛС за развој услуга у заједници, то су: 1.Пројекат „Унапређење и јачање ефикасности регулаторних механизама социјалне заштите на националном нивоу, алата за спровођење политика и оквира за проверу квалитета и за јачање капацитета за учешће У ЕСФ-у“ који је пројекат техничке подршке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за унапређење система социјалне заштите и 2.Директни грант Сталној конференцији градова и општина (СКГО) „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“. У оквиру другог пројекта у 20 изабраних ЈЛС пружена је подршка у изради програма унапређења социјалне заштите. Како би се додатно подржало унапређење локалних система социјалне заштите, СКГО је 2025. године на основу јавног конкурса изабрала додатних 8 јединица локалне самоуправе за подршку у области унапређења социјалне заштите. Ради подршке имплементацији ових пројеката, пружена је помоћ у изради одлука о пилотирању услуга, протокола о сарадњи и уговора са пружаоцима услуга. |
| 1.2.6. Мапирање и анализа потреба и идентификација приоритетних услуга намењене ОСИ у изабраним ЈЛС | МРЗБСП | РЗСЗ ПЗСЗ ЈЛС СКГО ОЦД | 2025. | ЕУ ИПА 2020 – „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“ |  | Кроз пројекат ПРО ''Локално управљање за људе и природу'' који доприноси побољшању квалитета живота грађана и грађанки кроз унапређење локалног управљања, социјалне укључености и заштите животне средине у 110 градова и општина широм Србије у компоненти социјалне укључености 15 пројеката за услуге социјалне заштите је генерисало укупно 1253 корисника (од тога 746 жена и 441 дете), који испуњавају услове у складу са Законом о социјалној заштити. Активност ,,Процена капацитета јединица локалне самоуправе у процесу деинституционализације” чији је циљ процена капацитета на локалном нивоу за развој услуга социјалне заштите у заједници у процесу деинституционализације, са посебним освртом на старије особе, младе са инвалидитетом, као и младе који напуштају систем социјалне заштите спроводила се у трајању од 18 месеци (фебруар 2024 – август 2025). У последњем кварталу 2025.год. настављен је рад на финализацији документа ''Интензивирање процеса деинституционализације у Републици Србији – смернице за ефикасније спровођење процеса деинституционализације у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији – транзиција ка ванинституционалном збрињавању у заједници. У документу су сумирани кључни налази који су прикупљени са терена као и препоруке које ће допринети даљој реализацији циљева Стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници 2022-2026.год. |

| Посебан циљ 2: Обезбеђено потпуно уживање пословне способности, права на породични и партнерски живот особама са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| У Породични закон уведен институт подршке у одлучивању и измењене одредбе о лишењу пословне способности | Да/Не | Службени гласник РС | Не | 2024. | Не | Да | Да |
| У законску регулативу уведен појам когнитивне приступачности | Да/Не | Службени гласник РС | Не | 2024. | Не | Не | Да |

| Мера 2.1: Измена законодавног оквира како би се обезбедиле једнаке могућности за породични живот, становање, партнерске односе и доношење одлука без ограничења по основу инвалидитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за бригу о породици и демографију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Породични закон |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Уведена обавеза прилагођавања објеката колективног становања у којима живе ОСИ | Да/Не | Службени гласник РС | Не |  |  | 2024. | Не | Не | Да |
| Број кампања за унапређење свести заједнице о праву на одлучивање особа са инвалидитетом | Број | Извештај реализатора кампања | 0 |  |  | 2024. | 0 | 0 | 0 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 33/110/1002/0001/423 | 120 | 120 | 120 |
| Донаторска средства* |  | 773* | 1.846* | 1.292* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Измене Породичног закона у циљу увођења института подршке у одлучивању | МБПД | МРЗБСП МП ПА Сва министарства у чијој је надлежности спровођење прописа који садрже одредбе у вези са пословном способношћу НООИС | 2026. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 34/0903/0004/411, 412 |  |  |  |
| - Организација друштвеног дијалога на тему Уживања права особа са нвалидитетом на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и ефикасне заштите од дискриминације, насиља и злостављања | МЉМПДД | МБПД МРЗБСП ПЗР НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 33/1002/0001/423 | 120 | 120 | 120 |
| - Израда подзаконског акта који регулише начин пружања услуге подршке у одлучивању за ОСИ | МБПД | МРЗБСП НООИС | 2026. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 34/0903/0004/411, 412 |  |  |  |
| - Развијање програма обуке за стручне раднике за подршку у одлучивању ОСИ | МБПД | МРЗБСП РЗСЗ | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 34/0903/0004/411, 412 |  |  |  |
| - Реализација програма обуке за стручне раднике за подршку у одлучивању ОСИ | РЗСЗ | МБПД МРЗБСП ПЗСЗ | 2027. | Донаторска средства* |  | 773* | 646* | 1.292* |
| - Дефинисање појма когнитивне приступачности и увођење у систем прописа РС | МРЗБСП | НООИС Савез МНРО | 2026. | Донаторска средства* |  |  | 600* |  |
| - Анализа прописа у циљу идентификације прописа у којима је потребно кроз измене унети дефиницију појма когнитивне приступачности и предлог измена | МРЗБСП | НООИС Савез МНРО | 2026. | Донаторска средства* |  |  | 600* |  |
| - Анализа прописа у циљу увођења обавеза прилагођавања објеката колективног становања у којима живе ОСИ | МГСИ | МРЗБСП НООИС | 2025. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 22/1101/0003/411, 412 |  |  |  |
| - Измене прописа у циљу обавезе прилагођавања објеката колективног становања у складу са налазима анализе | МГСИ | МРЗБСП НООИС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 22/1101/0003/411, 412 |  |  |  |

| Мера 2.2: Унапређење положаја родитеља или старатеља деце са сметњама у развоју са аспекта пружања континуиране неге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Дефинисан појам родитељ неговатељ и права носиоца статуса на основу извршене Анализе потреба за увођењем института родитељ неговатељ у прописе РС | Да/Не | Извештаји МРЗБСП | Не |  | 2024. | Не | Не | Да |
| У прописе РС уведен институт родитељ неговатељ у форми и садржини према налазима анализе | Да/Не | Службени гласник РС | Не |  | 2024. | Не | Не | Не |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства* |  |  |  | 600* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | ПОКАЗАТЕЉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |
| - Анализа потреба за увођењем института родитељ неговатељ (неформални неговатељ) у прописе РС | МРЗБСП | МБПД НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | Донаторска средства* |  | Анализа није урађена с обзиром да нису обезбеђена средства за њену израду. |
| - Упоредна анализа примера добре и лоше праксе увођења института неформалних неговатеља | МРЗБСП | МБПД НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | Трошкови су исказани у оквиру активности 2.2.1 |  | Анализа није урађена с обзиром да нису обезбеђена средства за њену израду. Почетком 2026.год. формирана је радна група за израду Закона родитељ неговатељ чији је рад у току. |

| Мера 2.3: Унапређење превенције и заштите од дискриминације особа са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Уведени у Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом нови механизми превенције | Да/Не | Службени гласник РС | Не |  | 2024. | Не | Не | Да |
| Број запослених у државним органима, ЈЛС, здравству, образовању и др. који су прошли обуке ПЗР из области борбе против дискриминације | Број | Извештај ПЗР | 750 |  | 2023. | 750 | 780 | 800 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства* |  |  |  | 1.200* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Обављање функције Националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом Уједињених нација | ЗГ | ОЦД УН ОХЦХР | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања | 10/133/1001/0009/411, 412 | Заштитник грађана обавља послове Независног механизма за праћење спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом, у складу са чланом 33 Конвенције. Током 2025. године настављено је јачање капацитета механизма, а у децембру је објављен Први редовни годишњи извештај о праћењу спровођења Конвенције. |  |  |
| - Ex-post анализа ефеката Закона о спречавању дискриминације ОСИ | МРЗБСП | Надлежни органи и организације НООИС | 2027. | Донаторска средства* |  |  |  | 600* |
| - Измене и допуне Закона о спречавању дискриминације ОСИ засноване на резултатима анализе | МРЗБСП | МЉМПДД ЗГ ПЗР НООИС ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности Донаторска средства* | 30/0802/0002/ 411, 412 |  |  | 600* |
| - Информативна кампања о значају спречавања дискриминације ОСИ и о механизмима заштите | МРЗБСП | МЉМПДД ЗГ ПЗР НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности Донаторска средства* | 30/0802/0002/ 411, 412 |  |  |  |
| - Обуке запослених у државним органима, ЈЛС, здравству, образовању и др. из области борбе против дискриминације ОСИ | ПЗР |  | 2027. | Донаторска средства* |  | Повереник за заштиту равноправности одржао је Два семинара за запослене у локалним самоуправама(Бабушница, Бела Паланка, Врњачка Бања, Димитровград, Зајечар, Кнић, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Љубовија, Нова Варош, Пирот, Рашка, Сокобања, Топола и Ћуприја) – У Вршцу и Шапцу едукације за народне посланике, чланове и заменике чланова Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, рад институције и поступке за заштиту од дискриминације који се пред Повереником воде. – две дводневне обуке за полицијске службенике и службенице о појму дискриминације и поступку за заштиту од дискриминације. Обуке за преко 750 ученика у 24основне и средње школе и у срадњи са МУПом радионице за 200 основаца из Београда. |  |  |

| Посебан циљ 3: Равноправно учешће особа са инвалидитетом у свим сегментима у животу заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |  |
| Број јединица локалне самоуправе у којима је повећан број приступачних објеката на комуникационо-информационом, архитектонском и когнитивном нивоу | Број | Извештаји ЈЛС | 0 | 2024. | 56 | 60 |  | 100 |
| Број објеката који су учињени приступачнима на комуникационо-информационом, архитектонском и когнитивном нивоу у ЈЛС у току посматране године | Број | Извештаји ЈЛС | 0 | 2024. | 368 | 60 |  | 150 |

| Мера 3.1: Повећање доступности туристичких садржаја и понуде особама са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство туризма и омладине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: информативно едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Удео издвајања за пројекте промоције прилагођавања туристичке понуде особама са инвалидитетом у укупним издвајањима за Конкурс за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму | % | Извештаји МТО | 0 |  | 2024. | 0 | 2% | 3% |
| Удео издвајања за едукацију туристичких радника о потребама особа са инвалидитетом као туриста у укупним издвајањима за Конкурс за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму | % | Извештаји МТО | 0 |  | 2024. | 0 | 2% | 3% |
| Удео издвајања за пројекте развоја туризма прилагођеног потребама особа са инвалидитетом у укупним издвајањима за Конкурс за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма | % | Извештаји МТО | 0 |  | 2024. | 0 | 2% | 3% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства* |  |  |  | 1.000* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - У оквиру годишњег позива за Конкурс за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму увести клаузулу којом се подстиче промоција за прилагођавање туристичке понуде особама са инвалидитетом | МТО | МРЗБСП ЈЛС НООИС Савези ОСИ ОЦД ЈУТА ТОС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 37/1507/0012/411,412 | Средства за наведену намену нису издвајана посебно, већ су активности реализоване у оквиру средстава опредељених за укупне активности |  |  |
| - У оквиру годишњег позива за Конкурс за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму увести клаузулу којом се подстиче едукација туристичких радника о потребама особа са инвалидитетом као туриста | МТО | МРЗБСП ЈЛС НООИС Савези ОСИ ОЦД ЈУТА ТОС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 37/1507/0012/411,412 | Средства за наведену намену нису издвајана посебно, већ су активности реализоване у оквиру средстава опредељених за укупне активности |  |  |
| - У оквиру годишњег позива за Конкурс за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма увести клаузулу којом се подстиче развој туризма прилагођен потребама особа са инвалидитетом | МТО | МРЗБСП ЈЛС НООИС Савези ОСИ ОЦД ЈУТА ТОС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 37/1507/0012/411,412 | Средства за наведену намену нису издвајана посебно, већ су активности реализоване у оквиру средстава опредељених за укупне активности |  |  |
| - Анализа/ израда препорука за развој туристичких садржаја у складу са потребама особа са инвалидитетом | МРЗБСП | MTO ЈЛС НООИС Савези ОСИ ЈУТА | 2027. | 01 Буџет РС | Активност је буџетирана у оквиру активности 3.7.2 |  |  |  |
| - Кампања за прилагођавање транспорта потребама особа са инвалидитетом | МГСИ | МТО МРЗБСП ЈЛС НООИС Савези ОСИ | 2027. | Донаторска средства* |  |  |  | 1.000* |

| Мера 3.2: Развој инклузивних спортских и рекреативних садржаја за особе са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: информативно едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Тренери и спортски радници који су прошли кроз обуку за рад и прилагођавање особама са инвалидитетом | Број | Извештаји реализатора програма (ДИФ, ФАСПЕР) | 0 |  | 2024. | 25 Број тренера и спортских радника који су прошли обуку за рад са ОСИ је 108 | 25 | 25 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 31/810/1301/0010/481 |  | 1.500 | 1.500 |
| Донаторска средства |  |  |  |  |
| Средства ФАСПЕР |  |  | 300* | 300* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Анализа и израда препорука за унапређење компетенција пружаоца спортских и рекреативних садржаја у циљу веће инклузивности | МС | МРЗБСП ПОКС ФАСПЕР ДИФ Савези ОСИ ООСИ Спортски савез инвалида Србије | 2027. | 01 Буџет РС | 31/1301/0010/481 |  | 1.500 |  |
| - Кампања за прилагођавање спортских и рекреативних садржаја | МС | ПОКС ЈЛС Спортски савез инвалида Србије НООИС Савези ОСИ | 2027. | 01 Буџeт РС | 31/1301/0010/481 |  |  | 1.500 |
| - Обуке за пружаоце спортских и рекреативних садржаја у циљу њихове веће инклузивности | ФАСПЕР | МС ПОКС ДИФ ЈЛС НООИС Савези ОСИ | 2027. | Средства ФАСПЕР |  |  | 300* | 300* |

| Мера 3.3: Повећање приступачности културних садржаја за особе са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство културе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: информативно едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Установе културе које су обезбедиле архитектонску приступачност | Број | Извештај МК | Биће утврђена током прве године АП |  | 2025. | Још увек није добијена |  |  |
| Установе културе које су обезбедиле комуникацијску приступачност | Број | Извештај МК | Биће утврђена током прве године АП |  | 2025. | Још увек није добијена |  |  |
| Установе културе које су обезбедиле когнитивну приступачност | Број | Извештај МК | Биће утврђена током прве године АП |  | 2025. | Још увек није добијена |  |  |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 29.1/820/1203/0007/424 29/820/1203/0006/463 29.1/820/1203/0007/422 | 100 3.000 100 | 150 3.500 150 | 200 4.000 200 |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | ПОКАЗАТЕЉИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |
| - Истраживање приступачности установа културе и инклузивности програма/пројеката | МК | НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2025. | 01 Буџет РС | 29.1/1203/0007/424 | 50 Завод за проучавање културног развитка је реализовао статистичко истраживање о приступачности јавних установа културе и систематизовао добијене податке али још увек нису добијене конкретне вредности |
| - Унапређење материјално техничких капацитета установа културе у циљу веће приступачности особама са инвалидитетом | МК | НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 29/1203/0006/463 | Конкурсом за културне делатности ОСИ подржана су два пројекта која се односе на јачање капацитета установа културе за већу доступност ОСИ укупно 490.000,00 РСД. Конкурсом Градови у фокусу у 2025.г. подржане су две локалне самоуправе чији пројекти доприносе приступачности установа културе и то Општина Босилеград у износу од 10.000.00 РСД и Општина Кладово у износу од 8.100.000,00 РСД |
| - Едукација субјеката у култури о приступачним праксама и прилагођавању простора, информација и програма у циљу имплементације стечених знања у њихов редован рад | МК | НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 29.1/1203/0007/422 | 100 Спроведене су три едукације које су одржане у установама културе у центру округа (Севернобачки, Београдски и Моравички округ). Учесници су били запослени у установама културе, представници удружења у култури и удружења ОСИ. |

| Мера 3.4: Унапређење медијских садржаја и информисања особа са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: информативно едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број обука спроведених за представнике медија и медијске раднике за унапређење извештавања о ОСИ и за ОСИ | Број | Извештај МИТ Извештај ПЗР | 0 |  | 2024. | 2 | 2 | 2 |
| Број представника медија и медијских радника који су прошли обуке за унапређење извештавања о ОСИ и за ОСИ | Број | Извештај МИТ Извештај ПЗР | 0 |  | 2024. | 30 | 30 | 30 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 38/110/1204/0001/481 38/110/1204/0007/481 38/110/1204/0007/424 38/110/0703/0008/515 33/110/1002/0001/423 | 500 7.200 10.800 2.350 120 | 500 7.200 10.800 | 500 7.200 10.800 120 |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | ПОКАЗАТЕЉИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |
| - Подизање капацитета медија и медијских радника у извештавању о ОСИ и за ОСИ | МИТ | ПЗР НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 38/1204/0001/481 | 500.000,00 РСД |
| - Повећање видљивости ОСИ у медијима путем суфинансирања производње медијских садржаја | МИТ | НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 38/1204/0007/481 38/1204/0007/424 | 7.200 10.800 На Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја намењених ОСИ у 22025 подржана 44 пројекта укупно 25.000.000,00 Износ предвиђен у ПФЕ обрасцу за 2025. годину на економској класификацији 424 је 10.800.000,00 динара док је укупан реализован износ на овој класификацији 14.600.000,00 динара. На економској класификацији 481 било је планирано 7.200.000,00 динара док је укупно реализован износ 13.600.000,00 динара. Министарство је реализовало значајно већи износ од буџета планираног и достављеног за Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2025. до 2030. године, у периоду од 2025. до 2027, имајући у виду велики број пријављених квалитетних пројеката. |
| - Организовање друштвеног дијалога на тему Информисања јавности о правима особа са инвалидитетом и баријерама са којима се суочавају у остваривању права и унапређивање позитиве слике о особама са инвалидитетом као титуларима свих људских права | МЉМПДД | МИТ МРЗБСП НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 33/1002/0001/423 | 120 За платформу „Чувам те“ МИТ не располаже подацима |
| - Прилагођавање сајта за безбедност деце (cuvamte.gov.rs)у складу са потребама ОСИ (озвучавање, величина фонта, поједностављивање садржаја…) | MИТ | МРЗБСП МП НООИС Савези ОСИ | 2027. | 01 Буџет РС | 38/0703/0008/515 | 2.350 |

| Мера 3.5: Унапређење услова за остваривање права на приступ правди и правично суђење особа са инвалидитетом на равноправној основи са другим грађанима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: информативно едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број организованих обука за запослене у правосуђу за упознавање са правима и потребама ОСИ | Број | Извештај ПА | 0 |  | 2024. | 2 | 3 | 4 |
| Број запослених у правосуђу који су похађали обуке за упознавање са правима и потребама ОСИ | Број | Извештај ПА | 0 |  | 2024. | 40 | 60 | 80 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 23.0/330/1602/5010/511 23.3/360/1602/0009/423 | 2.000 222 | 2.000 222 | 2.000 222 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.5.1. Сагледавање препрека и предузимање мера за њихово превазилажење ради додатног осигурања равноправног приступа правде за ОСИ | МПравде | НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/ 411, 412 |  |  |  |
| 3.5.2. Остваривање физичке и информационе приступачности правосудних органа употребом технологије | МПравде | ВС ВЈТ | 2027. | 01 Буџет РС | 23/1602/5010/ 511 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.5.3. Анализа комуникационо-информационе, физичке и когнитивне приступачности установа за извршење кривичних санкција | Управа за извршење кривичних санкција | НООИС | 2026. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23.1/1607/0001/ 411,412 |  |  |  |
| 3.5.4. Упознавање запослених у правосуђу о правима и потребама ОСИ | ПА |  | 2027. | 06 Донације од међународних организација | 23.3/1602/0009/423 | 222 | 222 | 222 |
| 3.5.5. Организација координационих састанака ВЈТ са представницима ОСИ | ВЈТ | МРЗБСП НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних активности | 8.1/1604/0004/ 411,412 |  |  |  |

| Мера 3.6: Унапређење превенције и заштите особа са инвалидитетом од насиља и злостављања и заштита у ванредним ситуацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство унутрашњих послова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: информативно едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Сачињени и дистрибуирани протоколи о спречавању насиља, злостављања и експлоатације приступачни за ОСИ у установама социјалне и здравствене заштите | Да/Не | Извештај МРЗБСП | Не |  | 2024. | Не | Не | Да |
| Број обука за групе за координацију и сарадњу о специфичностима насиља којем су изложене ОСИ, посебно жене са инвалидитетом | Број | Извештај ВЈТ | 0 |  | 2024. | 1 Није било одржаних обука | 1 | 1 |
| Број учесника обука о специфичностима насиља којем су изложене ОСИ, посебно жене са инвалидитетом (у оквиру група за координацију и сарадњу) | Број | Извештај ВЈТ | 0 |  | 2024. | 20 Није било учесника | 20 | 20 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства* |  |  |  | 600* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |
| 3.6.1. Промоција приступачне службе хитних интервенција и помоћи у ванредним ситуацијама усмерена ка ОСИ | МУП | Надлежни органи и организације ЈЛС | 2027. | 01 Буџет РС текући трошкови заполслених у оквиру редовних издвајања | 15/1407/0003/ 411, 412 | У 2025. Години у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Националном организацијом особа са инвалидитетомг (НООИС) израђен је Водич и одржано је пет заједничких радионица за представнике ватрогасно-спасилачких јединица на тему инклузивно реаговање у ванредним ситуацијама о поступању према особама са инвалидитетом у ванредним ситуацијама. Предметна активност је реализована у склопу пројекта „Јачање капацитета ватрогасно-спасилачких јединица за управљање ванредним ситуацијама“ која укључује инвалидност. Водичи су дистрибуирани свим ватрогасноспасилачким јединицама на територији Републике Србије, добровољним ватрогасним друштвима, Горској служби спасавања, Црвеном крсту Србије и осталим заинтересованим странама. Значај Водича за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица о инклузивном реаговању у ванредним ситуацијама, као и филма „Инклузивно реаговање - Безбедност за све", који на јасан и практичан начин доприносе бољем разумевању изазова са којима се особе са инвалидитетом суочавају у кризним ситуацијама пружа могућност да припадници ватрогасно-спасилачких јединица буду још боље припремљени да у ванредним ситуацијама пруже адекватну, правовремену и достојанствену помоћ особама са инвалидитетом. У сарадњи МУП-а Р. Србије, Сектора за ванредне ситуације са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП), 2025. године развијен је Водич под називом "Инклузивне процедуре за смањење ризика од катастрофа", који је у потпуности усклађен са начелима Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом и Сендајског оквира за смањење ризика од катастрофа 2015-2030. Његов значај огледа се у томе што на систематичан начин дефинише механизме за повезивање штабова за ванредне ситуације Јединица локалних самоуправа са организацијама особа са нвалидитетом (ООСИ) кроз све фазе управљања ванредним ситуацијама - од припреме и приправности, преко реаговања, до фазе опоравка. За реализацију наведене активности, није било трошкова. |
| 3.6.2. Израда Посебних протокола о сарадњи за примену Закона о спречавању насиља у породици са посебним освртом на дефинисање поступања са ОСИ | МПравде | МРЗБСП МУП ВЈТ МЗ | 2025. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања | 23/1602/0010/ 411,412 | Није било активности |
| 3.6.3. Израда протокола о ванредним ситуацијама, спречавању насиља, злостављања и експлоатације приступачни за ОСИ у установама социјалне и здравствене заштите | МРЗБСП | Надлежни органи и организације | 2027. | Донаторска средства* |  | Наведени протокол није урађен а рок за завршетак ове активности је 2027.год. За сада нису обезбеђена средства |
| 3.6.4. Реализација обука за групе за координацију и сарадњу о специфичностима насиља којем су изложене ОСИ, посебно жене са инвалидитетом | ВЈТ | МРЗБСП МУП ЈЛС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 8.1/1604/0004/ 411,412 | Није било активности |

| Мера 3.7: Јачање партнерства са организацијама особа са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: информативно едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Спроведено истраживање перцепције о укључености и једнакости особа са инвалидитетом | Да/Не | Извештај МРЗБСП | Не |  | 2024. | Да | Не | Да |
| Број спроведених едукација намењених организацијама ОСИ и ОЦД за подизање заговарачких капацитета | Број | Извештај МРЗБСП | 0 |  | 2024. | 1 На конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом у РС у 2025-ој години подржан је програм чији је циљ подизање свести и едукација возача, као и јавно заговарање институционалних промена које ће допринети бољем поштовању права особа са инвалидитетом у домену приступачности паркинг простора | 2 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 30/090/0902/0006/481 30/090/0902/0006/472 30/090/0902/0006/421 | 450.329 18.486 100 | 450.329 18.486 100 | 450.329 18.486 100 |
| Донаторска средства* |  |  |  | 600* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.7.1. Истраживање перцепције укључености и једнакости особа са инвалидитетом | МРЗБСП | НООИС Савези ОСИ ООСИ ОЦД | 2027. | Донаторска средства* |  |  |  | 600* |
| 3.7.2. Едуковање и јачање капацитета ОЦД, а посебно организација ОСИ, које заговарају унапређење положаја ОСИ | МРЗБСП | НООИС Савези ОСИ ООСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 30/090/0902/0006/ 481 472 421 | 450.329 18.486 100 | 450.329 18.486 100 | 450.329 18.486 100 |
| 3.7.3. Јачање капацитета Савета за ОСИ ради његовог укључивања у креирање и праћење политика везаних за унапређење положаја ОСИ | МРЗБСП | Сва надлежна министарства ООСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 30/0802/0002/411, 412 |  |  |  |
| 3.7.4. Промовисање система адекватне мултидисциплинарне подршке ОСИ у ЈЛС кроз модел формирањем савета за ОСИ на локалном нивоу | МРЗБСП | ЈЛС ООСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 30/0802/0002/411, 412 |  |  |  |
| 3.7.5. Оснивање равномерно регионално доступних волонтерских сервиса младих за помоћ ОСИ | МРЗБСП | МТО КЗМ ЈЛС НООИС Савези ОСИ ООСИ ОЦД | 2027. | Донаторска средства* |  | Министарство туризма и омладине је 20. октобра 2025. године расписало Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе за развој локалних волонтерских сервиса, за који не постоји одређена циљна група крајњих корисника већ поспешује активно учешће младих у решавању проблема шире заједнице. На овом конкурсу је подржано 15 пројеката јединица локалних самоуправа, међутим како је реализација у пројеката у току до 27. априла 2026. године немамо крајње резултате о којима можемо известити у овом тренутку, како уопштено тако ни у ужем смислу доступности ових сервиса особама са инвалидитетом. Средства за пројекте по овом конкурсу у износу од 57.483.800,00 динара обезбеђена су у буџету Републике Србије, на основу Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину („Службени гласник РС”, број 94/24) у оквиру раздела 37. – Министарство туризма и омладине, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, апропријација 463 – трансфери осталим нивоима власти, у оквиру Програма 1302 - Програмске активности 0002 – Подршка јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике и , програмске активности 0004 – Развој и спровођење омладинске политике, а распоред и коришћење средстава утврђени су Планом извршења Министарства туризма и омладине за 2025. годину. |  |  |

| Мера 3.8: Подизање нивоа свести друштва РС о положају и потребама особа са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: информативно едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број спроведених информативних кампања о значају инклузије ОСИ у друштвени живот заједнице | Број | Извештај МРЗБСП | 0 |  | 2024. | 1 На конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом у РС у 2025-ој години подржана су два пројекта, први има за циљ наставак продукције и емитовања телевизијских прилога о особама са инвалидитетом, али са додатним акцентом на инклузију и видљивост особа са инвалидитетом, док други има за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом, посебно младих, кроз повећање доступности информација и јачање њихових капацитета, уз подстицање њиховог активног учешћа у друштвеном животу путем медијске кампање. | 1 | 1 |
| Број спроведених кампања за повећање свести о потребама ОСИ у различитим сферама живота | Број | Извештаји реализатора | 0 |  | 2024. | 1 На конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом у РС у 2025-ој години подржан је програм чији је циљ јачање свести и знања родитеља и шире друштвене заједнице о правима, потребама и могућностима деце и младих са инвалидитетом у области образовања, кроз кампању о значају укључивања у процес инклузивног образовања. | 1 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства* |  |  |  | 1.800* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |
| 3.8.1. Информативна кампања о значају инклузије особа са инвалидитетом у друштвени живот заједнице | МРЗБСП | Сва надлежна министарства ЗГ ПЗР РТС РТВ Савези ОСИ ООСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС Донаторска средства* | Трошкови су исказани у оквиру активности 3.7.2 | Полицијски службеници опште надлежности су дана 03.12.2025. године у свим полицијским управама спровели превентивну активност поводом Међународног дана особа са инвалидитетом кроз постављање штандова на градским /општинским трговима - 19, организовани су „Дани отворених врата“ - 12, активности „Од врата до врата“ - 10; одржано је 30 састанака са представницима заједница, број одржаних саветовалишта 9, одржано је 11 трибина, 19 радионица, остварено је 1.250 контаката са грађанима, дато је 586 савета за унапређење самозаштите и остваривања права, било је 115 питања у вези са безбедношћу грађана. За реализацију наведене активности, није било трошкова. ПЗР спровео је следеће активности Информативна кампања о значају инклузије особа са инвалидитетом у друштвени живот заједнице реализовао/учествовао у неколико догађаја чији је циљ управо подизање нивоа свести друштва о положају и потребама особа са инвалидитетом. Акција „Равноправно до циља" која је одржана на 38. Београдском маратону. Напомињемо, се одржава већ 14 година у оквиру Београдског маратона. На штанду Повереника окупио се велики број грађана који су имали прилику да сазнају више о проблемима на које особе са инвалидитетом наилазе приликом коришћења јавних површина, објеката и јавног градског превоза, као и у другим областима, а многи од њих су искористили прилику да чују личне приче присутних спортиста од којих су неки освојили медаље на најзначајнијим европским и светским такмичењима за пара-атлете. Међу догађајима који су утицали на подизање свести друштва о особама са инвалидитетом је и „Меморијални турнир - Сећање на наше спортисте" на Ади Циганлији, на којем су представници Повереника учествовали у такмичењу у малом фудбалу које је имало инклузивни карактер, а екипе су биле састављене од особа са и без инвалидитета, уз равноправно учешће жена и мушкараца. 600* |
| 3.8.2. Кампања за повећање свести о потреби обезбеђивања приступачности објеката на комуникационо-информационом, архитектонском и когнитивном нивоу | МРЗБСП | Сва надлежна министарства Савези ОСИ ООСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава Донаторска средства* | 30/0802/0002/411, 412 | Полицијски службеници опште надлежности су кроз разговор са особама са инвалидитетом идентификовали 21 безбедносни проблем. Кроз разговор и дискусије са особама са инвалидитетом као и са представницима организација и удружења које се баве њиховим питањима, полицијски службеници су пружили безбедносне препоруке и идентификовали безбедносне проблеме којима су изложени, а то су најчешће проблеми који се односе се на угроженост особа са инвалидитетом у саобраћају и то због неприлагођених тротоара, необележених пешачких прелаза као и неадекватног приласка јавним објектима особа са инвалидитетом која користе инвалидска колица. За реализацију наведене активности, није било трошкова. 600* |
| 3.8.3. Кампања за повећање свести о потреби обезбеђивања доступности садржаја особама са инвалидитетом | МРЗБСП | Сва надлежна министарства НООИС ООСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава Донаторска средства* | 30/0802/0002/411, 412 | У септембру месецу 2025. године, Полицијска управа у Пироту спровела је превентивни пројекат под називом „Да се разумемо" са циљем даљег унапређења безбедности глувих, наглувих и глувонемих особа града Пирота и остваривање комуникације полицијских службеника саса особама оштећеног слуха. Циљ је био да се унапреди безбедност глувих, наглувих и глувонемих особа и омогући пријављивање догађаја полицијским службеницима као и остваривање комуникације са грађанима и полицијом. У дежурној служби оспособљен је телефонски мобилни апарат и број телефона на који особе које не могу да успоставе вербалну комуникацију могу да пријављују безбедносне догађаje или да затраже помоћ. Такође, израђене су картице уз помоћ којих особе које нису у могућности да успоставе вербалну комуникацију могу да затраже помоћ или да разумеју разлог заустављања од стране полицијских службеника. 600* |

| Посебни циљ 4: Унапређена економска независност особа са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број радних центара за радно ангажовање особа са инвалидитетом | Број | МРЗБСП | 0 | 2024. | 0 | 0 | 3 |
| Број особа са инвалидитетом које из предузећа за професионалну рехабилитацију као посебног облика запошљавања прелазе у друго привредно друштво које није посебан облик запошљавања ОСИ | Број | МРЗБСП | Биће утврђена током прве године АП | 2025. 23 |  |  |  |

| Мера 4.1: Успостављање мреже радних центара као облика радно терапијске активности особа са инвалидитетом које се не могу запослити ни под општим ни под посебним условима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: институционално управљачко организациона |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Правилник о радним центрима |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Дефинисан поступак оснивања и финансирања радних центара кроз усвојен подзаконски акт | Да/Не | Сл. гласник РС | Не |  | 2024. | Не | Не | Да |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства* |  |  | 900* | 900* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Анализа потреба, потенцијалних механизама оснивања и финансирања радних центара, у циљу развијања оптималне мреже и покривености овим системом подршке | МРЗБСП | МФ | 2026. | Донаторска средства* |  |  | 900* |  |
| - Израда Правилника о радним центрима како би се омогућило њихово оснивање у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом | МРЗБСП | НООИС | 2027. | Донаторска средства* |  |  |  | 900* |

| Мера 4.2: Јачање капацитета и улоге предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом као носиоца послова професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом, ресурса за запошљавање особа са инвалидитетом и за подршку послодавцима и особама са инвалидитетом у процесу радне интеграције код другог послодавца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: подстицајна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом | Број | Извештај МРЗБСП Евиденције | 60 |  | 2024. | 62 | 64 | 66 |
| Број развијених нових програма радног оспособљавања особа са инвалидитетом у складу са делатношћу предузећа и потребама тржишта, програми за стицање, одржавање и унапређивање радних и радно-социјалних вештина и способности и програми социјалног и професионалног оснаживања запослених за рад у отвореној радној средини | Број | Извештај МРЗБСП Евиденције | 3 |  | 2024 | 4 | 5 | 6 |
| Број предузећа у којима је пилотиран програм социјалне и радне интеграције особа са инвалидитетом пре упућивања на рад код другог послодавца који је намењен особама са инвалидитетом које из предузећа као посебног облика запошљавања прелазе у друго привредно друштво које није посебан облик запошљавања ОСИ и у другим случајевима у складу са потребама послодаваца и особа са инвалидитетом | Број | Извештај МРЗБСП | 0 |  | 2024 | 0 | 2 | 3 |
| Издвајања за мере активне политике запошљавања и подршку запошљавању и одржању запослења ОСИ у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, побољшање услова рада у овим предузећима и у друге сврхе у складу са Законом | РСД | Буџет РС МРЗБСП Извештаји НСЗ | 1.255.000.000 |  | 2024. | 1.317.750.000 | 1.380.500.000 | 1.443.250.000 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 30/412/0803/0004/451 | 705 | 705 | 705 |
| Донаторска средства* |  |  | 1.500* | 450* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Оснивање предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и развој нових програма обука у складу са делатношћу предузећа и потребама тржишта | МРЗБСП | МП МЗ Управа за безбедност и здравље на раду Предузећа за професионалну рехабилитацију | 2027. | 01 Буџет РС | 30/412/0803/0004/451 | 705 | 705 | 705 |
| - Анализа рада стручних радника у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ради унапређења делотворности метода и техника стручног рада са особама са инвалидитетом, развоја и унапређења програма интеграције на радном месту за особе са инвалидитетом и јачања капацитета стручних служби за радно оспособљавање и професионалну рехабилитацију у овим предузећима | МРЗБСП | Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом | 2026. | Донаторска средства* |  |  | 1.500* |  |
| - Израда и пилотирање програма радне интеграције особа са инвалидитетом: Социјална интеграција особа са инвалидитетом пре упућивања на рад код другог послодавца који је намењен особама са инвалидитетом које из предузећа као посебног облика запошљавања прелазе у друго привредно друштво које није посебан облик запошљавања ОСИ, и у другим случајевима у складу са потребама послодаваца и особа са инвалидитетом | МРЗБСП | Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ПКС Послодавци НСЗ | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру Донаторска средства* | 30/0802/0002/411, 412 |  |  | 450* |
| - Покретање дијалога за унапређење транспарентности прилива средстава на уплатни рачун буџета РС (од уплата послодаваца који обавезу запошљавања особа са инвалидитетом извршавају на начин и у висини износа утврђеног сагласно члану 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању ОСИ) и за повећање издвајања за подстицање запошљавања, професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом, побољшање услова рада и финансирање зарада ОСИ запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и друге намене у складу са Законом | МРЗБСП | МФ | 2027. | 01 Буџет РС | Трошкови су исказани у оквиру активности 4.2.1 |  |  |  |
| - Обезбеђивање веће доступности информација о могућностима каријерног развоја ОСИ и пружање услуга каријерног вођења и саветовања особама са инвалидитетом | НСЗ | МП МРЗБСП НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | Финансијски план НСЗ | 0810/0001/ 411,412 |  |  |  |

| Мера 4.3: Измена нормативног оквира за процену радне способности и телесног оштећења у циљу укључивања особа са инвалидитетом на тржиште рада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом и Правилник о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Измењен процес вештачења радне способности и телесног оштећења | Да/Не | Извештај МРЗБСП | Не |  | 2024. | Не | Не | Да |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета | 33/110/1002/0001/423 | 120 | 120 | 120 |
| Донаторска средства* |  |  | 450* | 600* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | ПОКАЗАТЕЉИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| - Организација друштвеног дијалога на тему Мера активне политике запошљавања особа са инвалидитетом | МЉМПДД | МРЗБСП НСЗ НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | 01 Буџет РС | 33/1002/0001/423 | 120 Према извештају МРЗБСП, Сектора за рад и запошљавање током 2025. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Национална служба за запошљавање су, у склопу својих редовних активности, континуирано промовисали услуге и мере активне политике запошљавања које су усмерене ка унапређењу запошљивости и подстицању запошљавања особа са инвалидитетом. Национална служба за запошљавање током 2025. године организовала је 62 сајма запошљавања у којима је учешће узело 3.040 особа са инвалидитетом (1.508 жена). Такође, реализована су 143 форума послодаваца, на којима је учешће узело 3.307 послодавца, током којих су промовисани јавни позиви Националне службе за запошљавање за реализацију мера активне политике запошљавања и програма Гаранција за младе, подршка запошљавању особа са инвалидитетом, модалитети иновативне подршке дугорочно незапосленим лицима, унапређење сарадње на локалном тржишту рада и др. На одржаним форумима послодаваца учешће су узеле канцеларије за локални економски развој, канцеларије за младе, установе културе, образовне институције, бизнис инкубатори, удружења особа са инвалидитетом, ромске организације, регионалне привредне коморе, центри за социјални рад, локалне самоуправе, удружења грађана, кластери и удружења послодаваца, туристичке и медијске организације. Такође, као партнер на конференцијама, округлим столовима и трибинама у организацији удружења особа са инвалидитетом као и других удружења цивилног сектора и осталих учесника на тржишту рада Национална служба за запошљавање узима активно учешће, са циљем промовисања мера за запошљавање особа са инвалидитетом, као и информисања шире јавности о општим и посебним условима за запошљавање особа са инвалидитетом, односно подизања свести о значају пружања подршке у запошљавању особа са инвалидитетом, поштовања законских одредби и јачање шире друштвене одговорности у спречавању дискриминације. |  |  |
| - Анализа могућности за измене поступка процене/оцене радне способности и његово обједињавање и усклађивање са поступком вештачења за утврђивање телесног оштећења | МРЗБСП | НСЗ РФПИО | 2026. | Донаторска средства* |  | 450* У оквиру пројекта „Јачање равноправности, права и инклузивних акција“ који УНДП реализује у сарадњи са Агенцијом УН за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) и Популационим фондом УН у Србији, као активност пројекта „Пут ка реформисаном систему процене радне способности“, за део чланова комисије за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења реализована је обука „Процена радне способности у складу са социјалним моделом приступа инвалидности“. Обука је реализована у три циклуса у коју је укључено укупно 45 чланова комисије из институција учесница у овом поступку са циљем унапређења самог поступка. . |  |  |
| - Организација друштвеног дијалога на тему процене радне способности и процене телесног оштећења | МЉМПДД | МРЗБСП НСЗ НООИС Савези ОСИ ОЦД УПС Синдикати | 2027. | 01 Буџет РС | 33/1002/0001/423 | 120 Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије 16. децембра 2025. године организовало је друштвени дијалог „Гарантована права и стварни живот особа са инвалидитетом“ у ком је активно учешће имала и Национална служба за запошљавање у оквиру Панела 2 „Процена радне способности и телесног оштећења“. |  |  |
| - Унапређење законодавног оквира у делу који се односи на процену радне способности, професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ у складу са налазима Анализе (из активности 4.3.2.) | МРЗБСП | НСЗ РФПИО | 2027. | Донаторска средства* |  |  |  | 300* |
| - Измене процеса вештачења у складу са налазима Анализе (из активности 4.3.2.) | МРЗБСП | НСЗ РФПИО | 2027. | Донаторска средства* |  |  |  | 300* |

| Мера 4.4: Развијени и примењени модели социјалног предузетништва у циљу економског оснаживања односно радне интеграције особа са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: информационо едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број новозапослених/радно интегрисаних ОСИ у субјектима социјалног предузетништва | Број | Извештај МРЗБСП | 0 |  | 2025. | 10 У 2025. години није реализован конкурс, односно није упућен Јавни позив заинтересованим субјектима социјалног предузетништва да поднесу предлоге пројеката | 10 | 10 |
| Број новорегистрованих субјеката социјалног предузетништва који радно интегришу (образују и оспособљавају за рад, запошљавају или на други начин радно ангажују) ОСИ | Број | Извештај МРЗБСП | 0 |  | 2024. | 2 | 2 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Промоција развоја социјалног предузетништва ОСИ | МРЗБСП | МПР НСЗ | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 30/0802/0002/ 411, 412 | У току 2025. године регистрована су два правна субјекта са статусом социјалног предузетништва. У току 2025. године Број новозапослених/радно интегрисаних ОСИ у субјектима социјалног предузетништва: Реализацију овог показатеља на нивоу мере подразумева спровођење конкурса у складу са Уредбом о условима, критеријумима и поступку за остваривање права на доделу средстава за подстицање развоја социјалног предузетништва ("Сл. гласник РС" бр 18/24). У 2025. години није реализован конкурс, односно није упућен Јавни позив заинтересованим субјектима социјалног предузетништва да поднесу предлоге пројеката који ће бити финансирани из буџета Републике Србије, за подстицање развоја социјалног предузетништва, па није могуће исказати вредности показатеља за мерење учинка. |  |  |
| - Креирање програма за додатну менторску подршку за социјална предузећа која запошљавају ОСИ | МРЗБСП | МПР РАС АРРА | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 30/0802/0002/ 411,4 12 |  |  |  |
| - Промоција рада и сарадње са социјалним предузећима која запошљавају ОСИ на локалном нивоу | МРЗБСП | МПР ЈЛС Савези ОСИ | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру реодвних активности | 30/0802/0002/ 411, 412 |  |  |  |

| Посебан циљ 5: Унапређена доступност свих нивоа образовања особама са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Стопа преласка у средњу школу ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом | % | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП | 2025. | У школској 2024/25. години укупно 99,8% ученика осмог разреда основне школе са сметњама у развоју и инвалидитетом се уписало у средње образовање |  |  |
| Стопа завршавања средње школе ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом | % | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП | 2025. | У школској 2024/25. години 89,88% ученика средње школе са сметњама у развоју и инвалидитетом су завршили средњу школу |  |  |
| Удео ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који након средњег настављају школовање на следећем нивоу образовања | % | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП | 2025. |  |  |  |

| Мера 5.1: Унапређење доступности додатне подршке деци и ученицима у предшколском и основном образовању и васпитању |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: подстицајна |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години |
| Број педагошких асистената за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом | Број | Извештај МП | 0 |  | 2024. | 30 У 2025. години остварена вредност је 0. Ангажовање ПА за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом биће могуће након измене аката Владе којима се уређује Каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата педагошког асистента. Министарство просвете је усагласило своја подзаконска акта и обезбедило ангажовање ПА за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом одмах после измена поменутих аката Владе. |
| Број одржаних обука за запослене у образовању о инклузивном образовању и раду са децом/ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању | Број | ЈИСП Извештај МП | 98 |  | 2022. | 40 У 2025.години укупан број реализованих акредитованих обука у 2025. години је 54. |
| Број учесника обука који су унапредили компетенције за рад у инклузивном образовном окружењу | Број (кумулат.) | ЗУОВ Извештај МП | 7.367 |  | 2022. | 8.300 У 2025. год. Број учесника акредитованих обука је 10.634. |
| Број деце/ученика који су добили подршку ресурс центра | Број | ЈИСП Извештај МП | 1300 |  | 2024. | 1500 У школској 2024/2025. години 2700 ученика је добило подршку РЦ |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | ПОКАЗАТЕЉИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |
| - Опремљени РЦ пружају различите видове додатне подршке образовним установама и деци/ ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом | МП | РЦ Школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 26.1/2003/0001/ 411,412 | У 2025. години значајна институционална промена је пуна оперативност 13 ресурсних центара (РЦ) у Републици Србији. Формирањем тринаест (13) нових организационих јединица, унутар школа за образовање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, који пружају стручну подршку другим школама, деци/ученицима, запосленима и родитељима, омогућено је да асистивна технологија и специфична дидактичка средства буду доступна деци са сметњама у развоју и инвалидитетом у њиховим матичним, инклузивним одељењима. Током школске 2024/2025. године ресурсни центри у Републици Србији опремљени са укупно 3.115 артикала асистивних технологија, чија је примена допринела већој приступачности и доступности образовања деци са сметњама у развоју и инвалидитетом. У школској 2024/25. години 1.353 ученика су имала директну корист од употребе асистивних технологија (АТ) са којом располажу ресурсни центри, док је 2700 деце/ученика подржано кроз рад РЦ (подршка запосленима у раду са децом/ученицима, подршка родитељима, процена потреба и употреба АТ, подршка ученицима). Са циљем повећања приступачности информација о раду ресурних центара, креирана је веб-платформа на страници Завода за унапређивање образовања и васпитања. Веб платформа „Ресурсни центри у Републици Србији“ садржи информације о асистивној технологији и ресурсним центрима у Србији, затим Каталог асистивне технологије (ЕАСТИН), који заинтересованим странама, а посебно професионалцима, може бити од помоћи за разматрање нових решења за подршку инклузивном образовању деце са сметњама у развоју. Посебан део намењен је ресурсним центрима, са базом података о расположивости АТ и могућностима уступања ученицима. Платформа садржи и низ корисних материјала о инклузивном образовању, додатној образовној подршци деци и ученицима којима је она потребна, асистивној технологији, услугама ресурсног центра, и другим темама од значаја за реализацију инклузивног образовања и доступна је на адреси: https://at.zuov.gov.rs/. У септембру 2025. године додељено је 11 хуманоидних робота ресурсним центрима у циљу подршке ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (развојним, моторичким, говорним и емоционално-социјалним сметњама), кроз пружање прилагођене подршке у учењу, комуникацији и свакодневним активностима, док је 6 ресурсних центара додатно подржано набавком дидактичких материјала и асистивних технологија из донаторских средстава. |
| - Увођење педагошких асистената за децу са сметњама у развоју и нвалидитетом | МП | РЦ Школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом | 2027. | 01 Буџет РС | Трошкови су исказани у оквиру акциног плана Стратегије развоја образовања, активност 1.4.1.6 | Институт педагошког асистента уређен је Законом о основама система образовања и васпитања и пратећим подзаконским актима, којима су прописани услови за рад, образовање, обуке и финансирање. Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту из 2019. године ближе су дефинисани услови за ангажовање педагошких асистената, а изменама правилника о финансирању рада установа које обављају делатност основног и средњег образовања и васпитања, омогућено је њихово ангажовање у основном и средњем образовању, под одређеним условима. Усклађивањем прописа, омогућено је и ангажовање педагошких асистената у предшколском образовању. У циљу увођења педагошких асистената за децу/ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Министарство просвете је 2023. године покренуло иницијативу за измену уредби које уређују каталог радних места и коефицијенте плата запослених у јавним службама, али је поступак одложен због промена основице за обрачун и исплату плата запослених у области просвете, те самим тим и промене у висини потребних средстава за реализацију наведених уредби. У складу са тим, Министарство просвете је допуну иницијативе доставило Министарству државне управе и локалне самоуправе као предлагачу уредби у октобру 2025. године, након чега је предмет упућен Министарству финансија ради мишљења о финансијским ефектима. Ангажовање педагошких асистената за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом биће могуће након измене аката Владе којима се уређује каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата педагошког асистента. У међувремену, Министарство просвете је спровело обуке за педагошке асистенте за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, које је до сада успешно завршило 440 полазника. На тај начин су створени услови да се, након измене уредби Владе, педагошки асистенти одмах ангажују у установама које испуњавају прописане критеријуме, у складу са Акционим планом за спровођење Програма Владе за период 2024–2027. године. |
| - Обука наставника и других стручњака за рад у инклузивном образовном окружењу | ЗУОВ | МП | 2027. | 01 Буџет РС | Трошкови су исказани у оквиру акциног плана Стратегије развоја образовања, активност 1.4.1.7 | У циљу унапређивања знања и вештина запослених у установама образовања и васпитања систем стручног усавршавања запослених у просвети пружа различите програме обуке у области инклузивног образовања. Запосленима у образовању на располагању су програми акредитовани у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2025/2026, 2026/2027. и 2027/2028. годину, https://zuov.gov.rs/katalog-programa-strucnog-usavrsavanja-za-skolsku-2025-2026-2026-2027-i-2027-2028-godinu/, као и акредитовани програми на Листи програма стручног усавршавања од јавног интереса које решењем одобрава министар. У 2025. години одржане су 54 обуке из Каталога, област „Деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању“ за укупно 1.288 учесника, са циљем јачања капацитета наставника и стручних сарадника за пружање инклузивног и квалитетног образовања. Укупан број учесника обука који су унапредили компетенције за рад у инклузивном образовном окружењу до 2025. године је 10.634. Завод за унапређивање образовања и васпитања је спровео акредитацију програма сталног стручног усавршавања и објавио Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2025/2026, 2026/2027. и 2027/2028. години, у оквиру којег се налазе и програми из приоритетне области: Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са ученицима изузетних способности). Укупан број акредитованих програма обука у области „Деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању“ у актуелном Каталогу је 58. У 2025. години за 108 наставника, стручних сарадника, просветних саветника и саветника спољних сарадника организована је тромодуларна обука из области инклузивног образовања и то: „Наставници као носиоци квалитетног образовања за све“, „Активности за подршку свим ученицима-диференцијација наставе“ и Укључивање у инклузивне праксе“. Са циљем спречавања осипања из система образовања Министарство просвете континуирано реализује из буџетских средстава акредитовану обуку „Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика“ којом се унапређују компетенције запослених у систему образовања за рад у области спречавања осипања. Током 2024. године 227 учесника из 16 школа, а током 2025. године 229 учесника из 14 школа успешно је завршило ову обуку. Последњих неколико година је ову обуку похађало 2916 запослених у образовању. За примену хуманоидног робота у образовању, у септембру 2025. години обучено је више од 30 запослених у ресурсним центрима, док је у децембру 2025. године одржана и хоризонтална размена запослених стучњака у ресурсним центрима и модел установама за инклузивно образовање за укупно 35 запослених. Као резултат хоризонталне размене, представљене су добре праксе ресурсних центара у примени хуманоидног робота и аситивних технологија у образовању; израђен је модел за евалуацију рада ресурсних центара, предложени одрживи начини финансирања и представљене активности модел установа за инклузивно образовање у наредном периоду. У оквиру редовних активности модел установа за инклузивно образовање у 2025. години одржана је хоризонтална размена на тему „Партнерством до инклузивности – Размена искустава и повезивање школа у области инклузивног образовања“ на којој су учествовали запослени из седам установа образовања и васпитања. На хоризонталној размени представљен је и рад ресурсног центра и размењена искуства школа у примени мера подршке и инклузивног образовања. У 2025. години – за програме стручног усавршавања наставника и других стручњака за рад у инклузивном образовном окружењу, а које су део АП Активност 5.1.3. Обука наставника и других стручњака за рад у инклузивном образовном окружењу Министарство просвете је утрошило: 2.362.000,00 динара из средстава буџета. |
| - Израда препорука за укључивање тема инклузивног образовања у иницијално образовање васпитача и наставника кроз интегрисање ове теме у курикулуме високошколских установа за образовање васпитача и наставника | МП | Високошколске установе за образовање васпитача и наставника | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених Сектор за унапређивање људских и мањинских права у образовању | 26.0/2001/0001/ 411,412 | У оквиру пројекта који је реализовало Министарство просвете у сарадњи са УНИЦЕФом уз подршку Делегације ЕУ у Србији „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образован подршка-Учимо сви заједно“ (ИПА20), током школске 2024/25. године, развијене су препоруке за интегрисање инклузивног образовања у иницијално образовање васпитача и наставника кроз анализу и унапређење курикулума високошколских установа. Креиран је и примењен алат за самопроцену, на основу кога је анализирано пет студијских програма на два универзитета, уз стручну националну и међународну рецензију. Резултати су показали да је могуће унапредити садржаје, методе и предиспитне обавезе у области инклузивне педагогије без покретања процеса реакредитације. Као директан исход, девет факултета је изменило силабусе и интегрисало теме инклузивног образовања у постојеће предмете. Пројекат је допринео јачању свести и капацитета универзитетских професора и успостављању одрживе везе између иницијалног образовања наставника и њиховог континуираног професионалног развоја. У 2025. години у циљу унапређивања доступности додатне подршке деци и ученицима у предшколском и основном образовању и васпитању, четири основне школе су добиле статус модел установе за инклузивно образовање, које су ослонац другим школама у развоју и унапређивању квалитета наставе, као и у примени инклузивних и подстицајних метода рада. Више информација о модел установама за инклузивно образовање доступно је на веб страници Министарства просвете https://prosveta.gov.rs/prosveta/sistem-inkluzivnog-obrazovanja/mehanizm-i-mere-inkluzivnog-obrazovanjavanja/. |

| Мера 5.2: Унапређење мера подршке за приступ средњем и високом образовању за особе са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: подстицајна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом уписаних у средње школе | Број | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП |  | 2025. У школској 2024/25. години број уписаних ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у прву годину средње школе 2113 |  |  |  |
| Број студената са сметњама у развоју и инвалидитетом уписаних у високошколске установе | Број | ЈИСП | Биће утврђена током прве године АП |  | 2025. Број студената са инвалидитетом прве године студија у академској 2024/25. години - 163. |  |  |  |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | ПОКАЗАТЕЉИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |
| - Стварање услова за израду прилагођених уџбеника и других наставних средстава у средњем образовању | МП | ЗУОВ Завод за уџбенике – центар за нискотиражне уџбенике Школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом ООСИ | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених Сектор за унапређивање људских и мањинских права у образовању | 26.0/2001/ 0001/411,412 | Област финансирања, односно суфинансирања припреме, набавке и доделе уџбеника и приручника за ученике, укључујући и подршку ученицима из социјално и материјално угрожених породица, као и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, уређена је важећим законским прописима Републике Србије. Одлуком Владе Републике Србије, број: 451-5836/2025-1 од 5. јуна 2025. године, право на бесплатне уџбенике имају различите категорије ученика који похађају основношколско образовање у школској 2025/26. години. На основу ове Одлуке, поред осталих категорија ученика, право на бесплатне уџбенике остварују ученици основних школа који образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану као и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат). Јавном набавком бесплатних прилагођених уџбеника за школску 2025/26. годину обезбеђено је укупно 1684 уџбеника укупне вредности 16,5 милиона РСД, док је за школску 2024/25. годину обезбеђено укупно 2081 уџбеника укупне вредности 21 милион РСД средствима буџета. Укупно до сада средствима буџета обезбеђено је 14.351 бесплатних прилагођених уџбеника. У 2025. години право на уџбенике у складу са Одлуком Владе Републике Србије који се прибављају средствима буџета остварују ученици основних школа. |
| - Покретање иницијативе за обезбеђивање бесплатних прилагођених уџбеника и других наставних средстава у средњем образовању | МП | ЈЛС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених Сектор за унапређивање људских и мањинских права у образовању | 26.0/2001/ 0001/411,412 | Уставом Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2006 и 115/2021) у члану 71., став 2. прописано је да је основно образовање обавезно и бесплатно, а средње образовање је бесплатно. У складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 129/2021, 92/2023 и 19/2025), средње образовање у Републици Србији је бесплатно, али није обавезно, при чему се бесплатност односи на остваривање права на образовање, а не подразумева аутоматско обезбеђивање бесплатних уџбеника и наставних средстава. Питање обезбеђивања уџбеника уређено је посебним прописима и Одлуком Владе Републике Србије, у складу са којим ће сва евентуалне будуће иницијативе у овој области бити разматране и спровођене у складу са важећим законодавством и буџетским могућностима. У школској 2024/25. и 2025/26. години не постоји механизам за системско обезбеђивање бесплатних прилагођених уџбеника за ученике средњих школа. Министарство просвете ће поступати у складу са одлукама Владе Републике Србије уколико и када буде донета одлука о набавци уџбеника за ученике у средњем образовању. |
| - Израда препоруке за ЈЛС да се унапреде критеријуми за доделу стипендија како би се обухватио већи број ученика и студената ОСИ | МП | МФ ЈЛС | 2027. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 26.0/2001/ 0001/411,412 | Влада Републике Србије је на предлог Министарства просвете усвојила Одлуку о броју буџетских студената студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија, студијских програма основних струковних студија и докторских академских студија за академску 2025/26. годину. Овом Одлуком утврђује се број студената са инвалидитетом који се могу уписати на прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, а чији је оснивач Република. Стручним упутством за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за академску 2025/2026. годину ("Сл. гласник РС", број 59 од 4. јула 2025.) ближе је уређен упис особа са инвалидитетом који се спроводи у складу са Програмом афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом и Смерницама за прилагођавање пријемног испита особама са инвалидитетом које желе да се упишу на студије применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом, односно које искажу потребу за додатним прилагођавањем. Студенти уписани применом афирмативне мере остварују право на исхрану и смештај у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19) и Конкурсом за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2025/2026. годину. У децембру 2025. године Министарство просвете обратило се Министарству државне управе и локалне самоуправе иницијативом за информисање јединица локaлних самоуправа о потреби планирања средстава у буџету јединица локалних самоуправа (ЈЛС) за финансирање услуга ресурсног центра, као механизма подршке ученицима којима је потребна додатна подршка, укључујући и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. У складу са потребом већег издвајања средстава за рад ресурсних центара и пружање подршке ученицима у суседним општинама, Министарство просвете је ослањајући се на Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020, 129/2021, 92/2023 и 19/2025) и Правилник о ресурсном центру ("Сл. гласник РС" бр. 80/2021) упутило иницијативу са циљем је да се прецизира обавеза локалних самоуправа у којима није седиште ресурсног центра да сносе трошкове пружања услуга за ученике са своје територије. |

| Посебан циљ 6: Обезбеђен равноправни и једнаки приступ здравственој заштити особама са инвалидитетом, нарочито у области менталног здравља, стоматолошке заштите и репродуктивног здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број едукација за здравствене раднике и сараднике о комуникацији и сензибилизацији за пружање услуга ОСИ | Број МЗ континуирано спроводи поступак пријављивања здравствених радника за учење знаковног језика, потребно је дефинисати ко ће спроводити курс и под којим условима. | Извештаји МЗ | 0 | 2024. | 5 | 5 | 5 |
| Удео здравствених установа које су успоставиле процедуре за продужене прегледе и подршку за особе са инвалидитетом | % Здравствене услуге за ОСи се пружају према приоритету - МЗ интензино ради на унапређењу сексуалног и репродуктивног здравља на унапређењу услова – специјалне гинеколошке столице – у складу са својим могућностима - стоматолошка здравствена заштита је планирана да се успостави на окружном нивоу и у току је израда Правилника о ближим условима за обављење здравствене делатности. Бањско лечење је доступно у постојећем капацитету и МЗ има ограничена улагања у лечилишта јер се она налазе слободна на тржишту и немају потпуно регулисани статус који би био основ за већа улагања од стране МЗ. | Извештаји МЗ | Биће утврђена током прве године АП | 2025. |  |  |  |

| Мера 6.1: Развој доступности програма ране интервенције и превенције на нивоу локалне заједнице за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом и децу у ризику базирано на подршци целој породици |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: институционално управљачко организациона |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број јединица локалне самоуправе у којима се пружа услуга ране интервенције | Број 80% Округа –укупно 25 а у четири округа се ради наизради модела подршке породицама и деци у малим општинама (15 малих општина) од стране ПОРИ тимова у центру Управног округа. Обучено је око 500 професионалаца , од којих 200 пруза услуге интензивне подршке ПОРИ и око 4000 деце добија неке од облика подршке. У 57 ЈЛС су ангажоване здравствене медијаторке за рад са Ромском популацијом у сарадњи са ДЗ. Успостављен је Институт за рани развој детета и инклузију који обухвата - пружање здравствених социјалних и едукативних услуга на три нивоа здравствене заштите - координаторство, менторство и супервизија мреже развојних саветовалишта - инфо центар за кориснике Едукација у оквиру наставне базе за студенте дипломских и последипломских студија - истраживачка и научна делатност у циљу унапређења положаја ОСИ - Едукација и подизање свести грађана о раном развоју и инклузивности. | Извештаји пружалаца услуга | Биће утврђена током прве године АП |  | 2025. |  |  |  |
| Број центара за заштиту менталног здравља у заједници | Број Број укупно 6 - у 50 ДЗ спроведене су обуке патронажних сестараза за подршку најосетљивијим породицама деце – подршка деци у породицама у ситуацијама где има породичног стреса, препознавање сумње на постпарталну депресију, подршка подстицајном родитељству и јачању привржености. - Имплементација минималног пакета интервенција – вештина за пружање иницијалне подршке младима са проблемима менталног здравља. Укључено је 15 ДЗ. Успостављен је оквир за праћење менталног здравља младих – индикатори и то 50 који се прате на једногодишњем нивоу и 100 који се прате на трогодишњем нивоу. Измена и допуна Закона о заштити лица са менталним сметњама – у току. | Извештај МЗ | Биће утврђена током прве године АП |  | 2025. |  |  |  |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Ширење мреже услуге програма породично оријентисане ране интервенције у локалним заједницама | МЗ | ЈЛС | 2027. | Донаторска средства-УНИЦЕФ |  |  |  |  |
| - Анализа потреба за програмима ране интервенције и ране (ре)хабилитације у локалним заједницама | МЗ | ИЗЈЗС Батут ЈЛС | 2026. | Донаторска средства-УНИЦЕФ |  |  |  |  |
| - Анализа могућих начина финансирања програма ране интервенције и (ре)хабилитације | МЗ | МФ ЈЛС | 2025. | Донаторска средства-УНИЦЕФ |  |  |  |  |
| - Ширење мреже услуге програма ране (ре)хабилитације у локалним заједницама | МЗ | ЈЛС | 2027. | Донаторска средства-УНИЦЕФ |  |  |  |  |

| Мера 6.2: Унапређење компетенција и сензибилисање здравствених радника за комуникацију и пружање услуге особама са инвалидитетом, нарочито у области менталног здравља, стоматолошке заштите и репродуктивног здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2027. |  |  |  | Тип мере: информативно едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Израђен Протокол и модел пружања услуга здравствене заштите особама са инвалидитетом | Да/Не | Извештај МЗ Службени гласник РС | Не |  | 2024. | Не у току су припреме - У РС су у примени савремене методе лечења, терапије и рехабилитације у складу са међународним стандардима. У области здравствене заштите искључиво се поступа по начелима здравствене заштите у складу са начелима заштите људских права и права особа са инвалидитетом у складу са међународном Конвенцијом | Да | Да |
| Број обука за унапређење компетенција и сензибилизацију за пружање услуга ОСИ за запослене у систему здравствене заштите | Број | Извештај реализатора обуке Извештај МЗ | 0 |  | 2024. | 2 У припреми | 2 | 2 |
| Број запослених у систему здравствене заштите који су прошли обуке за унапређење компетенција и сензибилизацију за пружање услуга ОСИ | Број | Извештај реализатора обуке Извештај МЗ | 0 |  | 2024. | 50 | 50 | 50 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2025 | У години 2026 | У години 2027 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |
| Донаторска средства* |  | 100* | 100* | 100* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Развој протокола и кодекса поступања у пружању услуга здравствене заштите који је прилагођен особама са инвалидитетом | МЗ |  | 2025. | 01 Буџет РС - текући послови запослених у оквиру редовних активности | 27/1801/0001/411, 412 |  |  |  |
| - Креирање мултидисциплинарних обука у вези начина приступа, збрињавања и пружања здравствених услуга за ОСИ и реализација осмишљених обука | МЗ | Мрежа института/ завода за јавно здравље | 2027. | 01 Буџет РС - текући послови запослених у оквиру редовних активности | 27/1801/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| - Кампања о праву ОСИ на приступ стоматолошкој и репродуктивној заштити на једнаком нивоу | МЗ | ЈЛС НООИС Савези ОСИ ОЦД | 2027. | Донаторска средства* |  | 100* | 100* | 100* |

Прилог 2

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА

У оквиру Акционог плана користе се следеће скраћенице:

АП		Акциони план

АРРА		Акредитоване регионалне развојне агенције

ВЈТ		Врховно јавно тужилаштво

ВС		Врховни суд

ДИФ		Факултет спорта и физичког васпитања

ЗГ 		Заштитник грађана

ЗУОВ		Завод за унапређивање образовања и васпитања

ИЗЈЗС Батут	Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут

ЈИС	Јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање

ЈИСП		Јединствени информациони систем у просвети

ЈЛС		Јединице локалне самоуправе

ЈП		Јавна политика

ЈУТА		Национална асоцијација туристичких агенција

КЗМ		Канцеларије за младе

МБПД		Министарство за бригу о породици и демографију

МГСИ		Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МЗ		Министарство здравља

МИТ		Министарство информисања и телекомуникација

МК		Министарство културе

МЉМПДД 	Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

МРЗБСП 	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МТО		Министарство туризма и омладине

МПравде	Министарство правде

МП 		Министарство просвете

МПР		Министарство привреде

МС		Министарство спорта

МУП		Министарство унутрашњих послова

МФ		Министарство финансија

НООИС	Национална организација особа са инвалидитетом

НСЗ		Национална служба за запошљавање

OСИ		Особе са инвалидитетом

ООСИ		Организације особа са инвалидитетом

ОХЦХР	Канцеларија високог представника за људска права УН

ОЦД 		Организације цивилног друштва

ПА		Правосудна академија

ПЗР		Повереник за заштиту равноправности

ПЗСЗ		Покрајински завод за социјалну заштиту

ПКС		Привредна комора Србије

ПОКС		Параолимпијски комитет Србије

РАС		Развојна агенција Србије

РЗСЗ		Републички завод за социјалну заштиту

РС		Република Србија

РТВ		Радио телевизија Војводине

РТС		Радио телевизија Србије

РФПИО	Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

РЦ		Ресурс центри

СКГО		Стална конференција градова и општина Србије

ТОС		Туристичка организација Србије

УН		Уједињене нације

УПС		Унија послодаваца Србије

ФАСПЕР	Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Скраћенице за ознаке програмског буџета су:

-	ПГ                                                                   Буџетски програм

-	ПА                                                                  Програмска активност

-	Ек.класиф.                                                     Економска класификација

-	01 - Општи приходи и примања буџета     Извор финансирања

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена

Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена